## POA 2019
Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL
PLAN OPERATIVO 2019
EJE ESTRATÉGICO 2: Gestión Fiscal Eficiente
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismo explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve al efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de finanzas públicas.
ESTRATEGIA DERIVADA (2.1.): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal
RESULTADO ESPERADO (2.1.1 ): Inventariados y valorados a nivel nacional los bienes muebles e inmuebles
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1) Implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG) | 1) Reportes o Informes mensuales de Avances | 1 | 1. Elaborar propuesta de requerimientos técnicos. | A) Informes de Avances. | Dirección Técnica (R ) FOR (R) CAR (I) Ay F (I) TIC (I) | [12 empty] | 1. Contratación de un Experto en GIS. 2. Adquisición de Licencia de Software de Sistema de Información Geográfica. | 710000
2. Gestionar la Compra del Software.
3. Creación de la Geodatabase
4. Vincular los datos gráficos con los alfanuméricos en el SIC.
5. Modelar datos Cartográficos Catastrales y Crear mapas Catastrales.
2) Bienes Inmuebles inventariados y Valorados a Nivel Nacional en los sigtes sectores: - General Antonio Duvergé - La Julia . Cuidad Ganadera - Jardines del Sur - Miramar - Buenos Aires del Sur - Honduras del Norte - Honduras del Oeste - Los Restauradores - Los Millones - Piantini - Ensanche Quisqueya - Los Mina Sur | Cantidad de bienes inmuebles catastrados | 35000 | 1. Coordinar reunión con las brigadas de campo y Delegación correspondiente. | A) Formularios de Levantamientos. B) Informes de Avances. C) Cartografía actualizada | Dirección Técnica (R ) FOR (R) CAR (I) Ay F (I) VAL (I) | [12 empty] | 1. Contratación Personal, 2. Adquisición de Equipos: Computadoras GPS, Plotter y Tablets 3. Flotas 4. Materiales Gastable 5. Servicios de Logística: Transporte, combustible, viáticos. 6. Cámaras Digitales | 30349110
2. Analizar los datos existentes y la metodología del Levantamiento.
3. Elaborar de Instructivo de Capacitación.
4. Capacitar y entrenar al personal sobre la metodología de levantamiento Catastral.
5. Realizar Levantamiento de Campo
6. Enlazar la Cartografía con la de la JI
7. Investigar datos jurídicos.
8. Realizar control de Calidad Información de Campo
9. Incorporar en el Sistema la información levantada
10. Valorar
3) Actualización de la Capa enlace Catastral de los sectores: - Ciudad Ganadera, - Jardines del Sur, - Miramar - Buenos Aires del Sur - Honduras del Norte - Honduras del Oeste - Los Restauradores - Los Millones - Piantini - Ensanche Quisqueya - San Juan Bosco - Miraflores - Cuidad Colonial - Cuidad Nueva - San Carlos | 1) Número de manzanas físicas actualizadas. | 780 | 1. Seleccionar los sectores a actualizar. | A) Reportes o informes de Avances del proceso | Dirección Técnica (R ) FOR (I) CAR (I) A y F (I), VAL (I) | [12 empty] | 1. Material Gastable | 200000
2. Normalizar los datos DraWinG (DWG) de la Cartografía.
3. Identificar nuevos designaciones a cada uno de los Predios.
4. Actualizar Base de Datos con la información levantada.
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.
Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normalización la gestión institucional del MH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
5) Actualización del manual de organización y funciones. | Porcentaje del manual de organización y funciones aprobados | 100% | 1) Levantar y analizar información. | A) Manual de Organización y Funciones aprobado | DPyD ( R) Unidades Organizacionales de CN (I) | [13 empty] | 100000 | bar: T-III 7 to T-IV 11
2) Actualizar Manual de Organización y Funciones. | bar: T-III 7 to T-IV 11
3) Gestionar firmas de elaboración y aprobación. | bar: T-III 7 to T-IV 11
4) Distribuir Manual a los involucrados. | bar: T-III 7 to T-IV 11
5) Coordinar Jornada de socialización con el personal. | bar: T-III 7 to T-IV 11
6) Elaboración Carta Compromiso de la DGCN | Número de cartas compromiso aprobadas | 1 | 1) Llevar a cabo fase preparatoria. | A) Matriz de autoevaluación aprobada. B) Comunicación de remisión Autoevaluación al MAP. C) Asistencia reuniones del Comité. | DPyD ( R) Unidades Organizacionales de CN (I) | [13 empty] | 0
2) Identificar datos generales, proceso y servicios de la entidad.
3) Establecer los estándares de calidad de los servicios.
4) Elaboración de carta.
7) Satisfacción Ciudadana | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales | 100% | 1) Eficacia Presupuestaria | % cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales | DPyD ( R) Unidades Organizacionales de CN (I) | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
Resultado Esperado (3.1.4): Institucionalizada la Gestión de Planificación de la DGCN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 |  | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma |  | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 2do semestre 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | RD$ | US$
8) Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 | Porcentaje del sistema de planificación implementado | 100% | 1. Elaborar Análisis del entorno FODA | Informes de avance | DPyD ( R) Áreas Funcionales (I) | [13 empty] | 300.000.00 | bar: 1; T-II 3 to T-II 5
|  |  | 2. Elaborar Marco Estratégico | Documento del PEI | bar: 1; T-II 3 to T-II 5
3. Elaborar focos Estratégicos | bar: 1; T-II 3 to T-II 5
4. Elaborar Objetivos e Iniciativas | bar: 1; T-II 3 to T-II 5
|  |  | 5. Elaborar Plan Operativo Anual | Matrices del POA | bar: 1; T-II 3 to T-II 5
9) Elaboración de los Terminos de Referencia del Proyecto BID | Porcentaje de avances de los TDR'S | 100% | 1) Elaborar los TDR'S | Porcentaje de avances de los TDR'S | DPyD ( R ) DG (I) Áreas Funcionales (I) | [13 empty] | 0 | bar: 1
2) Revisión de los TDR'S | bar: 1
3) Remitir para Aprobación | bar: 1
4) Dar Seguimientos a la Ejecución | bar: 1
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la gestión administrativa-financiera del MH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma | [12 empty] | Recursos
[6 empty] | T-I | T-II 3: T-II; T-III 6: T-III; T-IV 9: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
10) Diseño y construcción de: A) Salón de Reuniones en la Sede Central. B) Área de Servicio al Usuario. C)Adecuación de las areas del primer piso de la sede central. | 1) Porcentaje de avance de adecuación | 100% | 1) Elaborar TDR´s | A) Propuestas de Diseño y construcción | A y F ( R) | [12 empty] | 1. Contratación de Empresa | 5000000 | bar: T-I 2
|  |  | 2) Licitar y contratar | B) Documento de Adjudicación de la Obra. | bar: T-I 3
|  |  | 3) Supervisar ejecución | C) Informes de avance | bar: T-I 3 to T-III 7
|  |  | 4) Gestionar la Compra de mobiliario. | D) Ordenes de compras | bar: T-IV 10
5) Validar y recibir la Obra. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
11) Climatización adecuada del espacio físico de la Sede Central. | 1) Número de Manejadoras de aires acondicionados Adquiridas | 3 | 1. Realizar levantamientos de las necesidades y elaborar requerimientos. | A) Ordenes de Compras B) Manejadoras adquiridas | A y F ( R) SG(I) SCC(I) | [12 empty] | 1. Proceso de Licitación 2. Contratación de Empresa | RD$ 1,800,00.00 | bar: T-I 2 to T-IV 10
2. Gestionar los fondos y realizar el proceso de Compra. | bar: T-I 2 to T-IV 10
3. Realizar la solicitud de compra de la 3 manejadoras de acuerdo a las necesidades encontradas. | bar: T-I 2 to T-IV 10
4. Contratar compañía para la interconexión. | bar: T-I 2 to T-IV 10
5. Coordinar la instalación de las manejadoras. | bar: T-I 2 to T-IV 10
12) Adquisición de Flota Vehicular | 1) Número de vehículos Adquiridos | 4 | 1. Elaborar TDRs | a) Proceso de Compra | A y F ( R) | [12 empty] | 1) Autorización del Poder Ejecutivo para realizar la licitación correspondiente. | RD$ 6,000,000,00 | bar: T-I 2 to T-IV 11
2. Realizar programación Presupuestaria | bar: T-I 2 to T-IV 11
3. Gestionar la No Objeción del Poder Ejecutivo. | bar: T-I 2 to T-IV 11
4. Realizar proceso de Compra. | bar: T-I 2 to T-IV 11
13) Uso del Sistema de Compras y Contrataciones Publicas | 1) Porcentajes de metas alcanzadas | 100% | 1. Planificación de compras | % cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales | A y F ( I) SC(R) | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
2. Realizar publicación de procesos | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
3. Gestión de procesos Ejecutivo. | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
4. Administración de contratos | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
5. Gestionar las compra a Mi PYMES y Mujeres | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
14) Satisfacción Ciudadana | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales | 100% | 1. Eficiencia Presupuestaria | % cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales | A y F ( I) SC(R) | [13 empty] | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen del MH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 |  | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma | No-Financieros | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
15) Implementación de la estrategia de promoción institucional. | Número de actividades realizadas | 5 | 1) Diseñar y producir material promocional (brochur institucional, Lapiceros, Folletos, Carteles, Memorias USB, etc.) | A) Materiales elaborados: Lapiceros, Folletos, Carteles, Memorias USB, Brochour B) Informe Resultados de encuestas realizadas. C) Acuse de recibo del material entregado. | Departamento de Comunicaciones (R ) Departamento Administrativo y financiero (I ) | [12 empty] | Adquisición de materiales Promocionales tales como: Folletos, Carteles, Brochour, USB, Memorias, Lapiceros, Sombrillas, etc. | 400000
2) Distribuir Material Promocional.
3) Realizar encuestas a usuarios.
4) Tabular información de las encuestas y elaborar informe de resultados.
5) Contactar directores de medios.
6) Participar en entrevistas de radio y televisión.
7) Organizar conferencias y talleres.
16) Diseño y publicación de Boletín Informativo | 1) Número de boletines publicados | 4 | A) Elaborar diseño | A) Encuestas elaboradas B) Informe de Resultados | Enc. Depto. de Comunicaciones (R ), Director General (I), Enc. Depto. Adm. y F (I), Enc. de Publicaciones (i) y todas las áreas funcionales de la DGCN | [13 empty] | 0
B) Seleccionar información
C) Gestionar fondos y contratar impresión
D) Realizar la distribución.
Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Humanos
Resultado Esperado (3.2.1): Normalizada la Administración de Recursos Humanos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
17) Actualización del Manual de Inducción de la DGCN. | Porcentaje del Manual de Inducción actualizado. | 100% | 1. Realizar levantamientos de información. | 1) Informe de Avance | DRH (R) PyD (I) AyF (I) | [12 empty] | 1) Material gastable 2) Refrigerio para la Socialización del Manual. | 300000
2. Verificar la Ley No. 41-08 y sus reglamentos.
3. Realizar las modificaciones al Manual de Inducción.
4. Socializar la actualización del Manual de Inducción.
18) Cumplimiento Sistema de monitoreo de la administración pública (SISMAP) | Porcentaje del cumplimientos del SISMAP | 100% | 1. Gestión de la Calidad y Servicios | % cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales | DRH (R) PyD (I) AyF (I) | [13 empty] | 0
2. Organización de la Función de RR.HH.
3. Planificación de RR.HH.
4. Organización del Trabajo
5. Gestión del Empleo
6. Gestión de las Compensaciones
7. Gestión del Rendimiento
8. Gestión del Desarrollo
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Servicios de Atención al Ciudadano
Resultado Esperado (3.3.1): Implementado el Gobierno Electrónico del MH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 |  | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
19) Readecuación de la Infraestructura de las Redes y Certificación de la Red de la Sede Central | 1) Porcentaje de red readecuada | 100% | 1. Gestionar Contratación de una Compañía experto en Cableado Estructurado. | A) Informes de avances | DTC ( R ) A y F (I) | [12 empty] | 1. Contratación de una compañía experta en instalaciones de cableado de voz y datos o Cableado Estructurado. | 11500000
2. Realizar la localización y la instalación de los puntos de Conexión.
3. Realizar análisis detallado de la red.
4. Elaborar un informe del estado actual de las Instalaciones.
5. Evaluar el estado del cableado
6. Realizar las recomendaciones necesarias.
7. Segmentación de la Red
8. Cambios de equipos Núcleo Colapsado
9. Evaluación y levantamiento de configuración de los UTM
10. Configuración de NAS (Network-attached storage) para copia de seguridad para los Usuarios
11. Levantamiento de estado actual de los servidores y sus servicios virtualizados.
20) Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE) | 1) Porcentaje Implementado de Gobierno Electrónico (ITICGE) | 100% | 1. Implementación de las TIC | A) Informes de avances | DTC ( R ) A y F (I) | [13 empty] | 0
2. Implementación de E-GOB
3. Desarrollo de e-servicios
4. Implementación del Gobierno abierto y E-participación
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
21) Cuidadanos reciben servisios de Expedición de Certificado de Avalúos | 1) Porcentaje desolicitudes de certificaciones catastrales respondidad dentro del tiempo establecido en normas vigentes. | 100% | 1. Revisar solicitudes y dar entrada en la base de datos. | A) Oficio certificación expedida | VAL (R ) DC (I) CON (I) DG(I) | [12 empty] | 1. Transporte y combustible. 2. Realización de (3) talleres de procesos para 30 personas 3. Capacitación de (10) técnicos | 9559950
2. Investigar datos Jurídicos.
3. Designar el Equipo para la Tasación del Inmueble.
4.Realizar visita de Inspección del Inmueble
5. Emitir Certificación.
22) Elaboración y Actualización de Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): • La Altagracia • San Pedro de Macorís • El Seibo • Hato Mayor - Monte Plata • Independencia • Monte Cristi Revisión de : - Sto. Dgo. Oeste, - San Cristobal, - San José de Ocoa | 1) Número de Estudios de mercado locales realizados | 7 | 1. Seleccionar los Sectores | A) Índices de precios resolutados | Enc. De Levantamiento y Estudio Catastral (R ) Sub. Dir. Técnica (I) DPI (I) DAyF (I) | [12 empty] | 1. Servicios de Logística: Transporte y combustible. 2. Capacitación de (8) técnicos | 19259620
2. Realizar Levantamiento de Campo.
3. Tabular resultados de la encuesta.
4. Revisar, corregir y validar información de la tabla de valor.
5. Remitir índice de Precio del Municipio termido a la Dirreción técnica.
6. Socializar índice de Precio con los diferentes agentes Inmobiliarios.
7. Emitir Resolución
23) Identificación y Valoración de las propiedades del Estado (dentro del proceso de Titulación) | 1) Porcentaje de inmuebles identificados y valorados realizados | 100% | 1. Realizar Levantamiento en campo | A) Reportes de trabajos realizados. B) Informes de avalúos. | Dirección Técnica (R ) DT (I) Dpto. Formación de Catastro (I) | [12 empty] | 1. Adquisición de equipos tecnológicos: Laptops, GPS, Plotter, Computadoras de escritorio. 2. Servicios de Logística: Transporte, combustible, viáticos. 3. Cámaras Digitales 4. Material gastable | 1500000
2. Realizar Informe de Avalúo
24) Digitalización de expedientes físicos. | 1) Número de expedientes digitalizados. | 60000 | 1. Depurar documentos a digitalizar | A) Reporte del SIC | Dirección Técnica (R ) Dpto. Conservación Catastral (R) | [13 empty] | 0
2. Organizar expedientes.
3. Digitalizar y Digitar expedientes.
25) Elaboración de Plan Operativo Anual. | 2) Porcentaje de unidades organizativas con POA elaborados. | 100% | 1. Recibir propuesta de productos de las diferentes áreas de DGCN. | A) Plan Operativo Anual aprobado | DPyD ( R) Unidades Organizacionales de CN (I) DPD ( I ) | [13 empty] | 0
2. Revisar los productos propuestos y completar información relacionada.
3. Elaborar POA consolidado.
4. Gestionar aprobación.
5. Remitir POA definitivo al MH.
26) Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional. | 1) Anteproyecto de Presupuesto elaborado | 100% | 1. Realizar levantamiento de necesidades | A) Anteproyecto de Presupuesto aprobado | DPyD (R) DAyF ( I) DG (I) Unidades Organizativas MH (I) DGIP (I) DIGEPRES (I) | [13 empty] | 0
2. Elaborar proyecciones de gastos de acuerdo al Plan de Compras
3. Realizar socialización con las Unidades Organizativas
4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto
5. Remitir a DIGEPRES vía MH
27) Monitoreo y Evaluación de los planes | 1) Porcentaje de cumplimiento de los planes | 100% | 1. Completar las Planillas con las informaciones de avance logrado | A) Informe de Monitoreo y evaluación PT | DPyD /DO ( R ) Unidades Organizativas (I) | [13 empty] | 0
| 2) Cantidad de informes de monitoreo elaborados | 4 | 2. Recopilar medios de verificación. | A) Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH. B) Informe de monitoreo del POA aprobado. | DPyD /DO ( R ) unidades organizativas (I)
3. Revisar y validar
4. Elaborar informe de monitoreo.
5. Remitir informe de monitoreo a las áreas correspondientes.
28) Elaboración Memoria anual e informe ejecutivo | 1) Número de memorias elaboradas | 1 | 1. Consolidar las memorias mensuales | A) Documento de Memoria Anual | DPyD /DO ( R ) Unidades organizativas (I) | [12 empty] | 1. Material gastable, Toners, CDs, 2. Adquisición de: Tres (3) Laptops | 50000
29) Documentación y rediseño de procesos y procedimientos de áreas técnica y transversales. | 1) Número de área con procesos documentados | 5 | 1. Identificar y revisar Macro procesos y Procedimientos. | A) Informe de validación de los procesos B) Diagramas de Flujo, Descripciones de Procedimientos C) Manuales de Procedimientos aprobados. | DPyD ( R ) Unidades Organizativas DGCN (I) | [13 empty] | 100000
2. Documentar políticas y procedimientos
3.Elaborar manuales de procedimientos
4. Impartir talleres de inducción para implementación y socialización
30) Seguimientos de NOBACI (Normas de Control Interno CGR). | 1) Porcentaje de controles internos implementados por Unidades Organizativas. | 4 | 1. Coordinar reuniones de revisión y evaluación de los avances en el Plan Acción. | A) Informes de Avance B) Evidencias de acciones cumplidas C) Informes de Implantación y recomendaciones D) Remisión de Informes al Órgano Rector | DPyD ( R) DAF (I) RRHH (I) DPyD (I) | [12 empty] | 1. Material gastable 2. Adquisión de software | 0
2. Recopilar las evidencias correspondientes.
3. Elaborar informe de actualización Plan de acción.
31) Elaboración de Informes de Estadisticas Institucionales | Número de informes elaborados | 4 | 1. Solicitar Información a las Areas funcionales | Informe de Estadisticas Institucionales | DPyD ( R) Areas Funcionales (I) | [13 empty] | 0
2. Analizar y Validar información
3. Elaborar informe y remitir a la OAI
32) Elaboración de Manual de Procedimientos por Áreas | Número de manuales elaborados | 3 | 1. Compilación de procedimientos documentados | Informe de manuales entregado | DPyD ( R) Areas Funcionales (I) | [13 empty] | 0
2. Revisión de contenido
3. Elaboración de manual.
33) Elaboración y actualización del manual de organización y funciones. | Porcentaje del manual de organización y funciones aprobados | 100% | 1) Levantar y analizar información. | A) Manual de Organización y Funciones Aprobado | DPyD ( R) Unidades Organizacionales de CN (I) | [13 empty] | 100000
2) Actualizar Manual de Organización y Funciones.
3) Gestionar firmas de elaboración y aprobación.
4) Distribuir Manual a los involucrados.
5) Coordinar Jornada de socialización con el personal.
34) Elaboración Carta Compromiso de la DGCN | Número de cartas compromiso aprobadas | 1 | 1) Llevar a cabo fase preparatoria. | A) Matriz de autoevaluación aprobada. B) Comunicación de remisión Autoevaluación al MAP. C) Asistencia reuniones del Comité. | DPyD ( R) Unidades Organizacionales de CN (I) | [13 empty] | 0
2) Identificar datos generales, proceso y servicios de la entidad.
3) Establecer los estándares de calidad de los servicios.
4) Elaboración de carta.
35) Elaboración de Plan Operativo Anual. | 2) Porcentaje de unidades organizativas con POA elaborados. | 100% | 1. Recibir propuesta de productos de las diferentes áreas de DGCN. | A) Plan Operativo Anual aprobado | DPyD ( R) Unidades Organizacionales de CN (I) DPD ( I ) | [13 empty] | 0
2. Revisar los productos propuestos y completar información relacionada.
3. Elaborar POA consolidado.
4. Gestionar aprobación.
5. Remitir POA definitivo al MH.
36) Elaboración e implementación del Plan de compras | 1) Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan | 100% | 1. Recibir Matriz Anual de Planificación de Compras de las Unidades. | A) Plan de Compras Aprobado | Seccion Compras y C ontrataciones /R) A y FI I ) DPyD (I) DG(I) SC(I) | [13 empty] | 0 | 0
2. Elaborar consolidado del Plan de Compras.
3. Gestionar aprobación.
4. Gestionar la remisión a DGCP.
37) Mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Plantas y la regularización del Sistema Eléctrico. | 1) Porcentaje del activo fijo adecuado | 100% | 1. Dar mantenimiento físico del activo (equipos, parque vehicular y planta física) | A) Reporte de mantenimiento | Div. SG ( R ) ST(i) | [13 empty] | 1200 | 0
|  |  | 2. Adiciones y descargo del activo | A) Registros de activos fijos
38) Recepción, Custodia y Administración de materiales y suministro | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas | 100% | 1. Recibir materiales (Verificar estado y cantidad ) | A) Ordenes de Compra | Seccion de Suministro ( R ) | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | 2. Digitar en el sistema | B) Facturas
|  |  | 3. Recibir requerimientos de las AF | C) Reporte de Inventario
4. Distribuir materiales
5. Custodiar materiales
39) Mantenimiento e Higienización Edificio del Catastro y las Delegaciones. | 1) Porcentaje de necesidades cubiertas | 100% | 1. Realizar Mantenimiento Central de los Aires Acondicionados. | A) Reportes e Informes | DSG (R) | [12 empty] | Adquisiciones de Material gastable, de Limpieza y Herramientas | 800000
2. Higienizar los Refrescantes
3. Realizar mantenimiento Área Verde
4. Señalizar los Parqueos
5. Astas Banderas Nacional e Institucional
40) Coordinación y organización de actividades institucionales: Mes Patrio y Aniversario de la Institución | 1) Número de actividades realizadas | 4 | 1. Preparar logística para desarrollar actividades. | A) Fotos, Notas de Prensa | Enc. Depto. de Comunicaciones (R ) Dirección General (I) | [12 empty] | Contratación web máster | 1000000
2. Preparar informe sobre el desarrollo de la actividad.
41) Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de la Gestión del talento Humano. | 1) Informe de resultados presentando. 2) Plan de Gestión Humana elaborado. | 100% | 1. Gestionar la contratación de la Consultoría. | 1) Informe de resultados presentando. 2) Plan de Gestión Humana elaborado. | DRH (R) MAP ( I ) PYD (I) | [12 empty] | 1. Contratación de Consultoría. 2. Materiales gastables | 1600000
2. Realización de los diagnostico de lugar con los entes necesarios.
3. Identificar los cargos a valorar.
4. Elabora los planes y herramientas de medición de la gestión.
5. Elaboración de la Metodología para la valoración de Cargo.
6. Actualizar Manual de Cargos
7. Realizar las proyecciones presupuestarias para la Ejecución del Plan.
8. Aplicar las recomendaciones.
9. Evaluar y Monitorear la ejecución de la gestión.
42) Confección de Uniformes para los Empleados de la Institución. | Números de Empleados dotados de Uniformes | 400 | 1. Realizar levantamientos de la cantidad de empleados que requieren uniformes. | 1) Uniformes Confeccionados. | DG(R) DRH (R) Ay F ( I ) PYD (I) | [12 empty] | 1. Contratación de Empresa. 2. Transporte para el personal. | 1900000
2. Definir el tipo de uniforme de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.
3. Realizar Licitación y contratación de la compañía.
4. Realizar toma de medidas y pruebas.
5. Realizar la confección de los uniformes.
6. Realizar las proyecciones presupuestarias para la Ejecución del Plan.
43) Concursos Público de Oposición para cargos Técnicos y de Carrera. | a. Cantidad de Concursos | 4 | 1. Realizar levantamientos de los puestos vacantes según la estructura. | 1) Informes de procesos realizados | DRH (R) Ay F (I) MAP (I) ENC. Área Solicitante(I) Presidente Asoc. de Servidores (I) | [13 empty] | 1,400.000.00
2. Realizar solicitud de acompañamiento al Map y Confirmación del Jurado con los nombres.
3. Realizar las publicaciones del concurso a través de los medios establecidos y los plazos.
4. Validar y recibir los aspirantes a cubrir vacantes, verificando que cumpla los requisitos.
5. Realizar las pruebas requeridas y la corrección de las mismas
6. Realizar las entrevista de lugar
7. Gestionar la contratación de los ganadores.
44) Proyección y pago del Bono por Desempeño. | 1) Porcentaje de empleados beneficiados con el pago de Bono por Desempeño acorde a lo programado | 100% | 1) Realizar la evaluaciones por desempeño en las áreas funcionales. | A) Formularios de Evaluación por Desempeño B) Cuadros de Proyección de pago C) Nóminas de pago del Bono por Desempeño | DRH( R) DAYF (I) MAP (I) DPYD (I) | [12 empty] | Material Gastable | 2,900.000.00
2) Validar la información recibida y digitalizar las mismas.
3) Clasificar y separar personal de acuerdo a la calificación obtenida.
4) Remitir a Nóminas el informe de los empleados que aplican para el pago de bono.
5) Solicitar asignación presupuestaria para pago del Bono por Desempeño.
6) Realizar el Pago del Bono por Desempeño
45) Tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados | 1) Porcentaje de Nombramientos tramitados acorde a los movimientos ejecutados | 100% | 1) Verificar y seleccionar el personal pendiente de nombramiento. | A)Relación de empleados por tipo movimiento B) Oficio de Remisión C) Nombramientos | DRH (R) MH ( I) DF ( I) PRESIDENCIA ( I) | [12 empty] | Material gastable de oficina | 3600000
2) Clasificar los empleados de acuerdo al tipo de movimiento o cambio: Solicitudes de Nombramiento por nuevo ingreso, por sustitución, Cambios de Designación, Reajustes, Traslados, entre otros.
| 2) Porcentaje nombramientos obtenidos acorde a los tramitados | 100% | 3) Solicitar Certificación de asignación presupuestaria
4) Remitir solicitud a la Presidencia de la República vía el MH
5) Recibir los Nombramientos y entregar a los Empleados
46) Gestión y pago del Subsidio Educativo para: SEDE CENTRAL y Delegaciones) | 1) Porcentaje de empleados beneficiados con el subsidio | 100% | 1) Solicitar al personal a través de Circular la entrega de documentación requerida. | A) Circulares B) Nóminas de Pagos C) Expedientes de Subsidio Educativo D) Informe Final de Subsidio | DRH (R) DAYF (I) SN(I) | [12 empty] | Material gastable de oficina | 3800000
2) Validar datos de documentos depositados
3) Registrar de Datos en el Sistema.
4) Validar Datos del Sistema.
5) Entregar Expedientes a Nómina.
6) Recibir, Validar y Archivar Comprobantes de Pagos
7) Elaborar Informe Final.
8) Archivar Expedientes.
47) Tramitación de los servidores de la institución que califican para retiro y/o pensión. | 1) Porcentaje de servidores calificables para retiro y/o Pensión por Discapacidad tramitados. | 80% | 1) Realizar levantamiento de los empleados que alcanzan los requisitos para su retiro, según lo establecido en el sistema de pensiones a los que están afiliados. | A) Informe de empleados calificables B) Comunicaciones de notificación a empleados C) Expedientes de Empleados | DRH (R) DAYF (R) DF(I) | [12 empty] | Material gastable de oficina, material informativo de los operativos. Almuerzos para el equipo médico de visita. Material Informativo para asistentes a charlas | 100000
2) Notificar a los empleados sobre su derecho a retiro o necesidad de Pensión por Discapacidad, así como los requisitos que deben completar para formalizar el mismo realizando Trámite de Pensión.
3) Completar los expedientes a través de seguimiento continuo a los empleados para que remitan la documentación requerida.
|  |  | 4) Gestionar la pensión correspondiente de los empleados que aplican tanto por antigüedad como por Discapacidad. | [14 empty] | Material para impresión de los documentos
5) Organizar y Archivar Expedientes.
48) Implementación del Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN | 1) Cantidad de Actividades de Prevención de Riesgos de Salud Desarrolladas | 7 | 1. Socializar del Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales de la DGCN. | A) Circulares de Convocatoria B) Reportes de Asistencia a las Actividades C) Instrumentos elaborados y aprobado (Formularios, Instructivos, Manuales, etc.) D) Informes de las actividades realizadas E) Acuerdos Firmados con Instituciones vinculadas al tema (COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) F) Fotografías de los eventos | DRH ( R ) DAYF( I ) ARL (I) | [12 empty] | 1. Establecer contacto con las instituciones de Salud y Seguridad del Estado (COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) 2. Disponibilidad de Vehículos para las visitas | 600000
2. Implementar el Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN.
| 2) Cantidad de Instrumentos Informativos y/o de Controles de la Salud de los empleados elaborados | 2 | 3. Realizar campañas de sensibilización al personal.
| 3) Cantidad de acuerdos interinstitucionales de cooperación y colaboración al subsistema de Salud y Seguridad en el trabajo en la Administración Pública (SISMAP) establecidos | 3 | 4. Coordinar y realizar las actividades de prevención.
5. Realizar simulacros.
6. Medir la eficiencia de la ejecución del Programa
49) Diseño e implementación del programa de Capacitación y Desarrollo continúo del talento humano. | 1) Porcentaje del personal capacitado según programa. | 50% | 1.Elaborar propuesta de programa de capacitación para el 2018, de la DGCN y sus Delegaciones. | A) Plan de capacitación aprobado. | DRH (R) INAP (I) DAF (I) CAPGEFI (I) ITLA(I) | [13 empty] | 500000
|  |  | 2.Programar los cursos en base a la detección de necesidades de capacitación y perfiles de los cargos. | B) Reportes de cursos y entrenamientos impartidos
|  |  | 3. Desarrollar los cursos y entrenamientos programados | C) Reportes de asistencia.
|  |  | 4. Realizar la capacitación Técnica en Geomántica, Catastro, Valoración, Tecnología de la Información, GIS, Levantamientos | D) Informe de cursos impartidos
|  |  | 5. Elaborar Diagnóstico y Detección de las necesidades de capacitación | E) Informe del Diagnóstico de necesidades
|  |  | 6. Realizar informe del plan de capacitación del año 2017 | F) Plan de capacitación aprobado
7. Solicitar asignación presupuestaria.
50) Elaboración de Acuerdos por Resultados alineados al POA | 1) Porcentaje del personal Evaluado | 100% | 1. Cargar POA al Sistema de Evaluación | A) Acuerdos por Resultado | DRH (R) MAP (I) | [12 empty] | Cursos Técnicos Contrataciones consultores | 0
|  |  | 2. Registrar Acuerdos en el Sistema | B) Reporte de los Resultados del Sistena de Gestión.
3. Evaluar resultados
4. Remitir los resultados al MAP
51) Mantenimiento del Sistema de Información Catastral. | 1) Porcentaje de áreas con el sistema de inscripción de inmuebles y control de expedientes implementado. | 100% | 1. Implementar el Sistema | A) Reportes generados del Sistema implementado. | TIC (R) DPDI (I) | [12 empty] | 1. Adquisición de Equipos Informáticos | 3095000
2. Adiestrar el personal
3. Auditar procesos
4. Mejorar sistema
52) Realización de Soporte informático a usuarios Internos y Externos | 1) Porcentaje de usuarios atendidos | 100% | 1. Recibir de Solicitudes. | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | DTC ( R ) DC(I) OAI (I) Unidades organizativas (I) | [12 empty] | Contratación de autobuses, salón de actos, Iglesia, refrigerios Presupuesto Disponible | 450000
2. Gestionar el manejo de usuarios, plataforma virtual y mensajería instantánea.
3. Ejecutar políticas en el servicio de Internet como de red de datos.
4. Detectar y eliminar virus y/o programas espías.
5. Instalar y mantener software propios o programas comerciales.
6. Instalar y configurar componentes internos o externos.
7. Realizar control de copias de seguridad de la información sensible de la institución.
8. Realizar entrenamiento a los usuarios.
9. Elaborar e implementar criterios de seguridad.
53) Mantenimiento, actualización y mejora de la Página web de la DGCN | 1) Porcentaje de Mejoras y Revisiones realizadas según los requerimientos | 100% | 1. Realizar revisión periódica de la Página Web | A) Informes | TIC ( R ) DPD (I) DC(I) DL(I) DT(I) | [13 empty] | 0
2. Realizar ajustes / cambios según requerimientos.
3. Gestionar la remisión a DGCP.
54) Mantenimiento, actualización y mejora de la Intranet Institucional | 1) Porcentaje de usuarios con intranet implementado. | 90% | 1. Diseñar Aplicaciones | A) Informes Revisión de exploradores de los equipos. | TIC ( R ) DC(I) DPyD (I) | [13 empty] | 0
2. Enlazar aplicaciones al Intranet
3. Socializar
4. Implementar
5. Dar Mantenimiento
55) Implementación y Mantenimiento del Sistema Información Catastral de: A) Atención al Usuario B) Valoración | 1) Cantidad de Sistemas Informáticos | 2 | 1. Realizar Levantamiento de las Necesidades. | A) Reportes generados de los Sistemas Implementados. | DTC ( R ) A y F (I) DPyD (I) | [12 empty] | Adquisición de: 1.Unidades de almacenamientos. 2. controles de acceso para el Centro de Datos. 3.Sistema supresor de incendios. | 500,00.00
2. Elaborar diseño de aplicaciones.
3. Realizar Prueba y Mejora.
4. Adiestrar el personal.
5. Implementar los Sistemas.
56) Actualización e implementación del Plan de Contingencia Informático | 1) Porcentaje del Plan Implementado | 100% | 1. Evaluar de Riesgos | A) Informes de avances | DTC ( R ) A y F (I) | [12 empty] | Material Gastable | 4000000
2. Solicitar compra de los Equipos
1. Actualizar Plan de Prevención contra Desastre de la Información
4. Elaborar Plan de Respaldo
5. Elaborar Plan de Recuperación
6. Realizar la ejecución del Plan de Contingencia.
57) Asistencia y tramitación de solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a la Ley 200-04. | Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas. | 100% | 1) Recibir y verificar solicitud de información pública. | A) Formulario solicitud de información. B) Formulario referimiento solicitud de información. C) Formulario entrega de información. | OAI ( R ) Unidades Organizativas (I) | [12 empty] | 1) Material gastable de oficina: papel, lapiceros, grapas, CD. 2) Aplicación Informática para recibir solicitudes de información vía web. 3) Adecuación espacio físico OAI | 0 | 0
2) Gestionar información solicitada por el ciudadano.
3) Dar respuesta al ciudadano sobre el requerimiento de información.
58) Cumplimiento de la Ley 200-04 | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley 200-04 | 100% | 1) Administrar el Portal de Transparencia Institucional | % cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales | OAI ( R ) Unidades Organizativas (I) | [13 empty] | 0 | 0
2) Validar las información a cargar en el Portal
3) Socializar las informaciones y solicitudes de la DIGEIG