## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del primer (1er) trimestre del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Direccion general de catastro nacional |  |  |  | 2017-12-11 |  |  |  | 330 |  |  | Nancy Mercedes |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1 | 2 | 1 | 2018-01-17 | Se aplicaron 156 encuestas que incluyo 14 preguntas a los empleados del Catastro Nacional. El nivel de avance de esta actividad es de un 50% para este primer trimestre. | Cumplido | 3
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1/T2 | 2 | 3 | 2018-02-18 | Promocion de valores durante el primer trimestre, con izamiento de la bandera en conmemoracion al natacio de l padre de la Patria. Promocion del valor del mes de febrero y entrega de dulces por el dia de la Amistad. Se trabajo una revista informativa sobre etica en la que se sensibilizo al personal sobre Etica profesional y promocion de valores , esta revista se publico en el mural institucional, murales departamentales, intranet institucional, ademas de su distribución de manera fisica en los diferentes departamentos, con lo que se promovio el valor del mes de febrero. El nivel de avance de esta actividad es en un 50% ya que se agotaron 2 de los 4 temas a sensibilizar. | Parcial | 1 | Esta actividad solo tiene iuna parte cumplida, ya que no hay evidencia de la realización de la sensibilización sobre etica.
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1/T3 | 2 | 1 | 18/02/018 | Se trabajo una revista informativa sobre etica en la cual se abordo el tema de los derechos y deberes del servidor publico. Se agoto uno de los temas de los tres a sensibilizar. Ademas se creo una red social de facebook para fines de promocion en donde se sensibiliza a los empleados del catastro sobre temas de etica, actividades y valores. | No Cumplido | 0 | No hay evidencia sobre la realización de la sensibilización sobre régimen ético y disciplinario.
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 |  |  |  | 2018-02-18 |  | Parcial | 0.25 | Deben tener el cuadro control para esta actividad.
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4 | 1 | 1 |  | Se trabajo una revista informativa en la cual se comunico al personal sobre el medio a traves del cual pueden realizar asesorias, esta revista se publico en la intranet, se trabajo una diapositiva con esta informacion, y se publicito en la t.v., ademas de la publicacion en el mujral institucional.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 |  |  | 2 | 2018-01-24 |  | Parcial
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T2 | 2 |  |  |  |  | 1.25 | La programación de esta actividad debe ser corregida en su plan de trabajo, ya que es una actividad continua y aparace pautada para el T-2.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T1 | 2 |  |  | Buzón en la intranet, buzón fisico provisional en la institución. | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T2 | 3 |  |  |  | Pendiente
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2/T3/T4/T1-19 | 4 |  |  |  | Pendiente
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T1 | 2 | 2 | 2018-01-15 | Se trabajo una revista informativa sobre etica donde se abordo el tema Ley de libre Acceso a la Informacion Publica. Ademas este se publico en la intranet como un documento descargable y se publico en el mural institucional. | Cumplido | 5
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T1 | 1 | 2 | 2018-02-18 | Sen envio un correo electronico al Encargado Adm. Y Fin., para que presente su declaracion jurada. | Parcial | 1 | LA evidencia enviada no está completa, ya que solo enviaron un brochure y un correo enviada al area de transparencia de la DIGEIG.
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 |  |  |  | N/A |  | Cumplido
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | 2 | T1 | 2 |  |  | En esta Direccion General del Catastro Nacional todos los funcionarios nombrados por decreto firmo el codigo de pautas eticas. |  | 2
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 1 | T1 | 2 |  |  | En esta Direccion General del Catastro Nacional todos los funcionarios nombrados por decreto firmo el codigo de pautas eticas. | No Cumplido | 0 | Esta actividad habla de la promoción del contenido del código de pautas éticas, no de la firma.
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | [5 empty] | Pendiente
[5 empty] | T2/T4 | 2
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 |  |  | 1 | 2018-02-23 |  | Cumplido
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | 3 | T1 | 1 |  |  | Se envio a la DIGEIG el Codigo de Etica Institucional, ademas este codigo se encuentra publicado en la intranet. |  | 3
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. |  |  |  | n/a |  |  |  |  | N/A
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 2 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 3 | T4 | 2 |  |  |  | Pendiente
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | [5 empty] | Pendiente
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2 | T3 | 2 |  |  |  | Pendiente
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2 | [5 empty] | Pendiente
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1 | [5 empty] | Pendiente
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 3 | 10/01/2018-14/02/2018-14-03/2018 | se realizaron las actas de las reuniones ordinarias. | Parcial | 1.5 | Recuerden que los suplentes no deben asistir a las reuniones, ni firmar las actas. Recomendamos utilizar los modelos para actas de reunion ordinaria de la DIGEIG, a fin de mejorar la estructura de las actas.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1/T2/T3/T4 | 1 | 2 | 2017-11-22 | Participacion en el primer encuentro de coordinsadores de la CEP y realizacion del curso taller para los miembros de la CEP. | Parcial | 0.25
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 | 2 | 1 | 2018-11-21 | Se remitio correo electronico a la DIGEIG con l a planilla de loss nuevos miembros de la CEP-DGCN. DIGEIG luego nos envio correo solicitando la confirmacion de algunos numeros de cedulas. | Parcial | 0.5
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | 2 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 20.75

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A