## Monitoreo T2
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Alinear sistemas y procedimientos de gestión de los Recursos Humanos, que nos permita contar con un personal calificado, motivado y comprometido con el lineamiento estratégico institucional.
2. Estandarización de los procesos de Tecnologías de la Información.
3. Mejora de los procesos de Planificación interna para el logro de los objetivos estratégicos, enfocando las labores individuales a resultados colectivos.
4. Adecuar la estructura y las labores de las áreas, facilitándolas y mejorándolas con condiciones y herramientas adecuadas.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Eficientísimo el proceso de planificación institucional, automatizando el monitoreo y evidenciando los resultados de las labores de las áreas, información disponible y de fácil acceso.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Abril | Mayo | Junio | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
1 | 1. Desarrollar Programa de Integración del Personal (Team Building). | Porcentaje de implementación del Programa. | Sumatoria de la medición de satisfación del empleado. | % | A) Comunicación estableciendo el equipo, Minutas de Reuniones. B)Plan y Cronograma de actividades del Programa de Motivación. C) Resultados de Encuesta de Clima Organizacional. Resultados de Encuesta de Satisfacción de Empleado. D) Plan Anual de Capacitaciones, elaborado. | 20% | 5% | 10% | 5% | 20% | 0% | 100% | P | R | Meta lograda. Enviaron imágenes y una comunicación formal.
2 | 2. Dotar al personal de Uniformes para los Empleados de la Institución. | Porcentaje de Empleados dotados de Uniformes. | Sumatoria de la cantidad de uniforme solicitado y entrgado a los coaboradores. | % | A) Informe sobre los levantamientos, realizados. B) Diseño seleccionado para los uniformes. C) Contrato de la compañía ganadora. D) Listado del personal seleccionado. E) Relación de uniformes, entregados. | 28% | 8% | 10% | 9% | 27% | -1% | 96.43% | P | R | Meta lograda. Fue elaborado en diseño y la mayoria fue entregado.
3 | 3. Aprobar e Implementar el Manual de Organización y Funciones de la DGCN. | Porcentaje de avance de implementación. | (Total de propuesta de la nueva estructura / del manual de oganización y funciones) *100 | % | A) Circular de remisión. Registro de participantes de la socialización. B) Resolución interna, aprobada. C) Manual de Organización y funciones de la DGCN, publicado en la Intranet.. D)Informe de avance de la adecuación de las áreas. E)Informe del Manual de Organización y Funciones de la DGCN, Implementado. | 35% | 15% | 10% | 10% | 35% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. Fue aprobado, socializado y enviado al MAP.
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL (2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Abril | Mayo | Junio | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
4 | 4. Diseñar la Geodatabase Catastral. | Porcentaje de avance del Diseño de la Geodatabase. | Sumatoria de los datos docuemntados con la tabulación de los resultados. | % | A) Matriz con los productos identificados. B) Matriz con los diferentes datos identificados. C) Documento donde específica los Rangos de escala. D) Estructura de la base de Datos definida para la tabulación. E) Geodatabase Catastral diseñada. F) Informe del diseño de la Geodatabase Catastral. | 15% | 3% | 2% | 10% | 15% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda
5 | 5. Consolidar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Ministerio Agricultura y la Comisión Permanente de Titulación). | Porcentaje de información consolidada. | (Total de información catastral que se producen / Total programados) *100 | % | A)Matriz de relación de solicitudes formales de informaciones recibidas. B)Matriz de relación, solicitudes formales de informaciones de interés para el Catastro Nacional. C) Informes de análisis realizado. | 34% | 14% | 10% | 10% | 34% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. Análisis de las Informaciones Geoespaciales obtenidas del Ministerio de Agricultura.
6 | 6. Implementar la firma digital en los Servicios Catastrales. | Porcentaje de avance de la automatización e Implementación de la firma digital de los servicios catastrales. | (Total de diagnostico y necesidades realizadas / Total programados) *100 | % | A) Diagnóstico de la necesidades realizado. B) Contratos del proveedor firma seleccionada. TDR'S aprobados. C) Correo y/o comunicación de la convocatoria. Listado de participantes. D) Correos y Comunicación de solicitud. E) Informe de configuración elaborado. F) Pruebas de documentos con firma digital. G) Relación de participantes taller completado. | 25% | 10% | 5% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | R | Meta lograda.
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN
OBJETIVO GENERAL (1.1): Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa, que fortalezcan y posicionen la imagen de la Dirección General del Catastro Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Dar a conocer a la población la trascendencia que tiene el Catastro Nacional en los proyectos que realiza el gobierno central en todo el territorio nacional.
2. Implementar estrategias para fortalecer el conocimiento que tienen los colaboradores respecto de los procesos que se llevan a cabo en esta dirección general.
3. Fortalecer el vínculo que tiene el Catastro, con otras instituciones afines, con el objetivo de convertirse en un soporte importante para el desarrollo social y económico del país.
RESULTADO ESPERADO (1.1.1):Posicionada la imagen institucional ante la ciudadanía que conoce el uso multipropósito de la información catastral y la trascendencia de esta, para el desarrollo social y económico del país.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Abril | Mayo | Junio | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
7 | 7. Definir e implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Porcentaje de actividades realizadas ante la Ciudadanía. | Sumatoria de la evaluación realizada. | % | A)Informe o matriz con la identificación y clasificación del público. B) Plan de Relaciones Públicas elaborado. C) Stand, video y el media tours. Plan de Relaciones Públicas. D) Informe del impacto elaborado. | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 0% | 100% | P | P | Meta Lograda.
8 | 8. Definir e implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Porcentaje de avance de la implementación del modelo de gestión | (Total de comunicación o difusión de información sobre los reconocimiento / Total programados) *100 | % | A)Informe de resultados. B)Informe sobre la propuesta. C) Solicitudes de compras de artículos promocionales. D)Correos, Comunicaciones. | 25% | 10% | 5% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | R | Meta Lograda.
9 | 9. Producir video audio visuales informativos | Cantidad de video realizados. | (Total de video realizados cantidad de difusión / Total programados) *100 | % | A)Informe del Target o Público Objetivo. B) Difusión de video elaborado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta Lograda
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
Resultado Esperado (4.3): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Abril | Mayo | Junio | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
10 | 10. Crear mecanismos de interoperabilidad institucional. | Porcentaje de avance de documentación. | (Total de documentos o información elaborado / Total programados) *100 | Núm. | A) Informe Diagnóstico, elaborado. B)Política y Protocolo, elaborado. C) Informe Técnico. D) Informe Matriz protocolo de conexión. E) Informe de Pruebas de Implantación. F) Planilla de participantes y Política y Protocolo revisado | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Se realizo una Política de Intercambio de Información Institucional, donde se definen los lineamientos y el protocolo para el intercambio de informacion institucional.
11 | 11. Crear la base de información clasificando los inmuebles con enfoque fiscal y social. | Porcentaje de la creación de la base de datos. |  | Núm. | A) Relación de Inmueble identificados. B) Reporte de propietarios de Inmuebles sujetos al pago del IPI. C) Matriz de inmuebles identificados con el IPI. D) Reporte o base de información y mapas elaborados. | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. Clasificaron los inmuebles del Ensanche Ozama.
Actividades Rutinarias
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Abril | Mayo | Junio | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
12 | 12. Prestar a los Ciudadanos los servicios de: Expedición de Certificado de Avalúos; Certificación de No Inscripción de Inmuebles; Solicitud de Avalúo; Inscripción de Inmuebles; Ubicación de Inmuebles por designación; Catastral. | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas | (Total de certificados de avalúos entregados) / Total programados) *100 | Núm. | A) Reportes de la solicitud del Servicio. B) Ficha de levantamiento. C) Relación de Tasación de Inmuebles. D) Informe de la visita elaborado. E) Certificación emitida. | 100% | 28% | 30% | 30% | 88% | -12% | 88% | R | P | Restan un 12% para completar la meta establecida en este trimestre.
13 | 13. Inventariar y Valorar los Bienes Inmuebles a nivel Nacional en los siguientes Sectores: La Agustina Arroyo Hondo Nuevo Arroyo Hondo Viejo Los Ríos Villa Agrícolas, Villa Francisca Ensanche Luperón Cristo Rey Los Peralejos Altos de Arroyo Hondo Palma Real Los Minas Sur Municipio de Santiago (Centro) Municipio de Baní (Centro) Municipio San Francisco Macorís (Centro. | Cantidad de bienes inmuebles catastrados. | Sumatoria de Bienes e Inmuebles de los Sectores | Núm. | A) Reporte SIC de Inmuebles Valorados. | 11500 | 3827 | 3827 | 3827 | 11481 | 19 | 98% | P | P | Restan 19 para completar la meta establecida en este trimestre.
14 | 14. Digitalizar Expedientes físicos de los Servicios que ofrece la Institución. | Número de expedientes digitalizados. | (Total de expedientes digitados en el SIC / Total programados) *100 | Núm. | A) Informe o ficha control de calidad elaborado. | 12500 | 4167 | 4166 | 4166 | 16280 | 3788% | 130.2% | P | T | Meta lograda.
15 | 15. Elaborar un Plan de Mejora de los Productos Cartográficos Catastrales. | Porcentaje de avance del Plan de Mejora de lo Productos Cartográficos. | (Total de productos cartograficos catastrales / Total programados) *100 | Núm. | A) Plan de Mejora elaborado. | 15% | 5% | 5% | 5% | 15% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
16 | 16. Elaborar y actualizar los Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): Hermanas Mirabal Actualización de: La Vega, Santiago, Valverde, Espaillat Distrito Nacional Santo Domingo Este Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste | Número de estudios de mercado locales realizados/actualizados. | Sumatoria de los indices de precios realizados | Nun | A) Índices de precios resultados | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100% | P | R | Meta lograda.
17 | 17. Realizar el Enlace Catastral y Levantamiento de datos Jurídicos de los Bienes Inmuebles en el Distrito Nacional | Número de manzanas físicas levantadas y enlazadas. | Sumatoria de manzanas físicas levantadas y enlazadas | Núm. | A)Matriz con la programación de los Sectores elaborada. B) Reportes o informes de Avances del proceso. C) Cartografía actualizada. D) Ficha de Levantamiento. | 195 | 66 | 64 | 66 | 0 | 199 | 100% | P | P | Meta lograda.
18 | 18. Realizar la Valoración de Inmuebles a nivel Nacional. | Porcentaje de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas. | (Total de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas/ Total programados) *100 | % | A) Matriz de la entrada del expediente. B) Formulario de Levantamiento C) Reporte del Sistema de la justificación del derecho de Propiedad. D) Ficha de levantamiento completada. | 25% | 0% | 10% | 5% | 15% | 10% | 66% | T | P | Se le coloco el cumplimiento con los resultados del SIC.
19 | 19. Inspeccionar Inmuebles para emisión de los Certificados de Inscripción Catastral. | Porcentaje de inmuebles inspeccionados | (Total de datos solicitado generar reporte del SIC / Total programados) *100 | % | A) Confirmación de los datos. B) Formulario de Levantamiento C) Reporte del Sistema D) Ficha técnica actualizada y Plano del Inmuebles E) Reportes del SIC | 25% | 5% | 10% | 5% | 20% | -5% | 80% | R | P | Meta avanzada.
20 | 20. Diseñar y Publicar los Boletín Informativo. | Número de boletines publicados | Sumatoria de Boletines diseñado y Publicado. | Núm. | A) Elaborar diseño. B) Seleccionar información. C) Realizar la distribución. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda.
21 | 21. Interactuar en las redes sociales de la institución con los ciudadanos. | Porcentaje de interacciones en la redes sociales | (Total de interacciones en la redes sociales / Total programados) *100 | % | A) Programación de publicación en las diferentes redes sociales. B)Diseño del contenido Aprobado C) Reporte de actividad de los medios digitales, colocar captura de tiempo de actividad. Publicaciones de contenido en las redes. | 25% | 10% | 10% | 5% | 25% | 0 | 100% | P | P | Meta lograda.
22 | 22. Diseñar, diagramar los materiales impresos y digitales. | Porcentaje de diagramación de materiales. | (Total de diagramación de materiales. / Total programados) *100 | Núm. | A) Informe diagnóstico. B) Listado del personal asignado. C) Esquema elaborado D) Diseño elaborados E) Comunicación de solicitud. | 25% | 8% | 9% | 8% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
23 | 23. Interactuar con los ciudadanos que acuden a la institución en busca de información o servicio. | Porcentaje de ciudadanos que realizan solicitud de Información. | (Total de ciudadanos que realizan solicitud de Información/ Total programados) *100 | Núm. | A) Listado de control de asistencia de los usuarios. B) Informe del sistema de visitas. | 25% | 7% | 9% | 9% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
24 | 24. Realizar la Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencia. | Porcentaje de denuncias quejas y sugerencias realizadas. | (Total de denuncias quejas y sugerencias realizadas / Total programados) *100 | % | A) Informe de los resultados. | 25% | 9% | 8% | 8% | 25% | 0 | 100% | P | P | Meta lograda.
25 | 25. Dar Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | Porcentaje del cumplimiento del SISMAP | Sumatoria de acuerdos interinstitucionales de cooperación y colaboración al subsistema de Salud y Seguridad en el trabajo en la Administración Pública (SISMAP) establecidos | % | A) Plan de Mejora del CAF, Manual de Procedimientos B) Diagnósticos de la función de RR.HH., Listado de participantes en las diferentes charlas | 80% | 27% | 27% | 26% | 80% | 0% | 100% | P | P | En la plataforma estan realizando cambios, desde el mes de abril.
26 | 26. Reclutar y Seleccionar los Colaboradores de la DGCN | Porsentaje de las actividades realizadas para el reclutamiento y selección de los colaboradores de la DGCN | (Total de nombramientos obtenidos acorde a los tramitados/ Total programados) *100 | % | A) Informes de procesos realizados B) Comunicación de solicitud de acompañamiento. C) Publicaciones del Concurso en los medios. | 12% | 5% | 5% | 2% | 12% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda
27 | 27. Realizar Proyección y Pago del Bono por Cumplimiento de Metas. | Cantidad o número de evaluaciones del desempeño satisfactorias o realizadas | Sumatoria de Colaboradores de la DGCN Reclutado y Seleccionado | Núm. | A) Formularios de Evaluación por Desempeño, Cuadros de Proyección de pago. B) Expedientes recibidos C) Relación de Persona, Certificaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda
28 | 28. . Gestionar la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Porcentaje de Nombramientos tramitados acorde a los movimientos ejecutados | (Total de nombramientos obtenidos acorde a los tramitados/ Total programados) *100 | % | A)Relación de empleados por tipo movimiento B) Oficio de Remisión C) Nombramientos | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda
29 | 29. Implementar Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | Porcentaje cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | (Total de cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN./ Total de actividades programadas) *100 | % | A) Circulares de Convocatoria B) Reportes de Asistencia a las Actividades C) Instrumentos elaborados y aprobado (Formularios, Instructivos, Manuales, etc.) D) Informes de las actividades realizadas E) Acuerdos Firmados con Instituciones vinculadas al tema (COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) F) Fotografías de los eventos | 25% | 8% | 8% | 9% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
30 | 30. Ejecutar las actividades para fomentar los valores éticos y la transparencia establecidos en el Código de Ética Institucional. | Porsentaje de actividades ejecutadas. | (Total de activiades realizadas / Total de requerimientos) *100 | % | A) Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. B) Socialización del Código de ética | 25% | 8% | 8% | 9% | 25% | 0% | 100% | P
31 | 31. Actualizar Manual de Cargos de la DGCN. | Porcentaje del Manual de Cargos actualizado. | (Total Manual de Cargos actualizado / Total programado) *100 | % | A) Informe de Avance. B)Manual de cargos, aprobado. C)Convocatorias, Lista de Participantes, talleres de socialización. | 25% | 10% | 10% | 5% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
32 | 32. Diseñar e implementar el programa de Capacitación y Desarrollo del personal. | Porcentaje ejecución del programa. | (Total de la ejecución del programa / Total programado) *100 | % | A) Informe de levantamiento B) Informes de Avances C) Plan de capacitación aprobado, D) Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado. E) Plan de Capacitación, Listados de participantes en las diferentes Charlas | 22% | 2% | 10% | 10% | 22% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
33 | 33. Actualizar el sistema de compensación y beneficios. | Porcentaje del Manual de Cargos actualizado. | (Total Manual de Cargos actualizado / Total programado) *100 | % | A) Acuerdos por Resultado B) Reporte de los resultados del sistema de gestión. C) Reporte de los resultados del sistema de gestión. | 25% | 0% | 7% | 8% | 15% | -10% | 100% | P | T | Meta lograda.
34 | 34. Elaborar acuerdos interinstitucionales identificados y/o solicitados por las áreas. | Porcentaje de solicitudes elaboradas. | (Total de solicitudes de acuerdo elaboradas / Total programado) *100 | % | A) Borrador documento de acuerdo, elaborado. B) Comentarios y sugerencias de mejora. C) Comunicación o correo de remisión. D) Acuerdo, firmado. | 25% | 9% | 8% | 8% | 25% | 0% | 100% | P | P | No hubo requerimientos.
35 | 35. Recibir y depurar los expedientes para la expedición de los servicios catastrales. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados. | (Total de expedientes depurados/ Total programado) *100 | % | A) Reportes de prestación de servicios del SIC. B) Reportes del SIC validados. | 25% | 9% | 8% | 8% | 25% | 0% | 100% | P |  | Meta lograda.
36 | 36. Elaborar y/o revisar las resoluciones y otras normas legales de carácter institucional. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados.. | (Total de expedientes revisados y depurados / Total programado) *100 | % | A) Reportes de prestación de servicios del SIC. B)Reportes del SIC, validados. | 25% | 9% | 8% | 8% | 25% | 0% | 100% | P | R | Meta lograda.
37 | 37. Analizar casos de orden legal y emitir su opinión sobre los mismos. | Porcentaje de oficios realizados. | (Total de oficios realizados / Total programado) *100 | % | A)Documentos elaborados. B)Acuse de recibo. Comunicaciones, oficios, notificaciones | 25% | 9% | 8% | 8% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
38 | 38. Elaborar y renovar los Contratos de Servicios. | Porcentaje de Contratos elaborados y renovados. | (Total de Contratos elaborados y renovados / Total programado) *100 | % | A)Contratos elaborados. B)Informes de la verificación. C) Contratos notarizados. D) Remisión por oficio o correo electrónico. | 25% | 9% | 8% | 8% | 25% | 0% | 100% | P | P | Para este trimestre no se renovaron contratos.
39 | 39. Representar a la institución en actividades y procesos legales que les sean designados y/o requeridos. | Porcentaje participaciones en actividades y/o procesos. | (Total de participaciones en actividades y/o procesos / Total programado) *100 | % | A)Comunicaciones, oficios, notificaciones de solicitud B)Informes de análisis de los expedientes. C) Conclusiones y/o instancias. D) informe elaborado. | 25% | 10% | 7% | 8% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
40 | 40. Implementar sistema de la gestión documental para el área Jurídica. | Porcentaje de sistema elaborados. | (Total de sistema elaborados/ Total programado) *100 | % | A)Comunicaciones y/o informes. B)Capturas de pantalla. C) Informes de Tester. D)Informe de resultado. | 25% | 8% | 8% | 9% | 25% | 0% | 100% | P | P | En desarrollo de la aplicación, se remitio la comunicación de fecha 21 de abril con el detalle de los requerimientos y las herramientas que necesita el Depto. Juridico.
41 | 41. Elaborar Informes de cumplimiento de las clausula de los convenios interinstitucionales | Cantidad de informes elaborados. | Sumatoria de informes de convenios | Num | A) Matriz de seguimiento. B)Solicitudes enviadas. C) Informes remitidos. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda.
42 | 42. Cumplir el Indicador de Eficacia presupuestaria del Sistema de Metas Presidenciales. | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales. | (Total decumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales / Total programado) *100 | % | A)Comunicaciones y/o informes. B)Capturas de pantalla. C) Informes de Tester. D)Informe de resultado. | 47.05% | 10% | 20% | 17% | 47.05% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
43 | 43.Monitorear y Evaluar los planes (PEI y POA) | Cantidad de informes de monitoreo elaborados. | Sumatoria de informes de monitoreo elaborados | Num | A) Informe remitidos de las diferentes áreas B)Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH. C) Informe de monitoreo del POA, aprobado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda.
44 | 44. Elaborar Memoria Semestral, Anual y Resumen Ejecutivo. | Número de memorias elaboradas. | Sumatoria de informes semestral | Num | A) Informes remitido por las Áreas. B) Borrador de la Memoria. C) Memoria Anual, elaborada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P
45 | 45. Dar Seguimiento y Monitorear Proyectos Institucionales: BID, Progef. | Porcentaje de avance de las actividades programadas | (Total de Proyectos Institucionales/ Total programadas) *100 | % | A) Porcentaje de avances de los TDR'S B) Porcentaje de avances de los TDR'S C) Matriz con el Cronograma de las actividades | 25% | 6% | 10% | 9% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta Avanzada
46 | 46. Implementar la Carta de Compromiso de la DGCN y evaluar resultados. | Porcentaje de cumplimiento de servicios comprometidos. | (Total de cumplimiento de los resultados Total programadas) *100 | % | A) Carta Compromiso, elaborada. B) Matriz de indicadores de cumplimiento, elaborados. C) Informes semestrales de evaluación. | 45% | % | % | 10% | 10% | -35% | 22.22% | T |  | No fue lograda y esta en proceso de evaluación y modificación
47 | 47. Elaborar normativas de los procesos técnicos catastrales. | Cantidad de Manuales y Metodología elaboradas. | Sumatoria de los procesos técnicos catastrales. | Núm. | A) Elaborar una matriz de identificación. B) Informe de los levantamientos realizados C) Normas para la Generación de Informes de las Estadísticas Catastrales, elaboradas. D) Manual o metodología, diagramado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda.
48 | 48. Elaborar informes de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2021-2024. | Cantidad de informes anuales elaborados. | Sumatoria de los informes del PEI | Núm. | Informe, elaborado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda.
49 | 49. Realizar medición de la satisfacción de los clientes internos y externo. | Porcentaje de Avance del Sistema de automatización de los procesos. | (Total de Proyectos Institucionales/ Total programadas) *100 | % | A) Listado de participantes (fotografías). B) Cronograma, elaborado. C)Resultado del calculo de la Muestra. D)Reporte de Encuesta. E) Resultado de Tabulación. F) Informe final, elaborado. | 50% | 10% | 15% | 25% | 50% | 0% | 100% | P |  | Meta lograda.
50 | 50. Revisar y mejorar políticas, manuales y procedimientos de la DGCN. | Número de áreas con procedimientos documentados | Sumatoria de área con procedimientos documentados. | Núm. | A) Informe del diagnóstico de las necesidades. B)Borrador de las Políticas y de los Procedimientos. C) Política y Procedimientos elaborados.. D) Convocatorias, Lista de Participantes. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. Las politicas estan en borradores.
51 | 51. Elaborar Estadísticas Catastrales. | Cantidad de Estadísticas Elaboradas. | Sumatoria de Estadísticas Elaboradas. | Núm. | A) Informe de Estadísticas Trimestrales. B) Informe Publicado en el portal. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
52 | 52. Sistematizar el proceso de la planificación institucional. | Porcentaje del sistema implementado. | (Total de cumplimiento de lo procesos institucionales / Total programados) *100 | % | A) Reposte del Sistema del SIGEF, Puntuación actualizada | 25% | 5% | 5% | 10% | 20% | -5% | 80% | R | P | Meta avanza esta en proceso de implementación y realizaron cambios en la plataforma.
53 | 53.Implementar el Sistema de Excelencia y Calidad: (CAF/EFQM). | Porcentaje de áreas funcionales con el proceso implementado. | (Total de cumplimiento del sistema de calidad / Total programados) *100 | % | A) Acuse de recibido documento de compromiso de postulación. B) Matriz de Autodiagnóstico año 2021 y 2022 , Informe. C) Matriz del Plan de Mejora, elaborado. | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P |  | Meta lograda.
54 | 54. Elaborar e implementar el Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente | Porcentaje de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado e implementado | (Total de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado / Total programadas) *100 | % | A) Política y Procedimiento aprobados y divulgados. B) Borrador de metodologías para el manejo de materiales y desechos. C) Comunicaciones o correo de la convocatoria para la divulgación del Plan de Media Ambiente, Fotos. D) Orden de Compra, solicitud de compra, Material adquirido | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | La sub-Actividad 5 y 6 se trabajaran para el tercer trimestre, y la 7ma. En el 4to trimestre, en coordinacion con las demas áreas coresponeintes.
55 | 55. Implementar Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje del nivel de ejecución de la Implementación del Sistema. | (Total nivel de ejecución de la Implementación del Sistema / Total programadas) *100 | % | A) Reporte de estadísticas. B) registro de expedientes, archivados. C) Listado de documentos. D) Reporte de documentos escaneados. E) Solicitud de capacitación del personal. Registro de participantes. | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda. Fue enviado el reporte y la estadistica.
56 | 56.Implementar el Plan de Compra 2022 y Elaborar el Plan de Compra 2023. | Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan | (Total de compras realizadas / Total programadas) *100 | % | A) Plan de Compras Aprobado | 19% | 0% | 10% | 10% | 19% | 0% | 100% | P | P | El plan de compras correspondinte al 2023 su elaboración iniciara a partir de julio 2022.
57 | 57. Realizar mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Planta Eléctrica y la regularización del Sistema Eléctrico. | Porcentaje del activo fijo adecuado | (Total de activo fijo adecuados/ Total programados) *100 | % | A) Reporte de mantenimiento B) Registros de activos fijos | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Se realizaron los manteniemientos y como evidencia estan adjuntas las imágenes. El mantenimiento de la planta se realizar en agosto de este año 2022.
58 | 58. Realizar la recepción, custodia y administración de materiales y suministro. | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas | (Total de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas/ Total programados) *100 | % | A) Órdenes de Compra B) Facturas C) Reporte de Inventario. | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
59 | 59. Realizar mantenimiento e higienización del edificio del Catastro y las Delegaciones. | Porcentaje de necesidades cubiertas | (Total de activo fijo adecuados/ Total programados) *100 | % | A) Reportes e Informes | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
60 | 60. Coordinar y programar las actividades Financieras de acuerdo al Presupuesto aprobado. | Porcentaje de Cumplimiento de la distribución de los recursos adecuado de la institución | (Total de actividades programadas/ Total programados) *100 | % | A) Formulario de Ve rificación B) Libramiento, Disponibilidad Web. C) Reporte de los Ingresos | 21% | 1% | 10% | 10% | 21% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
61 | 61. Prestar los servicios de transportación para las diferentes áreas funcionales de la Institución. | Porcentaje de solicitudes de servicios de transportación realizadas. | (Total de solicitudes de servicios de transportación realizadas. / Total de requerimientos ) *100 | % | A) Solicitud de transporte. B) Aprobación de la solicitud de transporte C) Ruta de destino | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
62 | 62. Cumplir con el Sistema de Análisis del Cumplimiento de Las Normativas Contables (SISACNOC) | Porcentaje de cumplimiento de las Normativas Contables. | (Total de solicitudes de servicios de transportación realizadas. / Total de requerimientos ) *100 | % | A) Formularios financieros del corte y cierre del periodo remitido a DIGECOG. B) Reporte General de activos SIAB. C) Reportes de los activos muebles descargados a Bienes Nacionales. D) Informe del Inventario General del Catastro Nacional. | 46% | 15% | 16% | 15% | 46% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
63 | 63.Recibir los valores por conceptos de los servicios que ofrece la institución. | Porcentaje de solicitudes recibidas. | (Total de servicios que ofrece la institución/ Total programados) *100 | % | A) Informe de cumplimientos B) Reporte de los formularios de los servicios ofrecidos. C) Informe de resultados, elaborado. D) Recibos de los depósitos, realizados. E) Informe de solicitudes de las recaudaciones recibidas. | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P |  | Meta lograda.
64 | 64. Autoevaluar y Dar seguimiento a NOBACI (Normas Básicas de Control Interno CGR). | Porcentaje de aseveraciones por controles internos, implementadas por Unidades Organizativas. | (Total de controles internos implementados por unidades Organizativas/ Total programados) *100 | % | A) Informes de Avance B) Evidencias de acciones cumplidas C) Informes de Implantación y recomendaciones D) Remisión de Informes al Órgano Rector | 25% | 5% | 5% | 10% | 20% | -5% | 80% | R | P | Meta Avanzada
65 | 65. Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE) | Porcentaje de avance de Gobierno Electrónico | (Total de avance de Gobierno Electrónico s / Total de requerimientos) *90 | % | A) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional B) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional | 22% | 1% | 10% | 10% | 21% | -1% | 95.45% | P | P | Con el objetivo de seguir mejorando la puntuación en iTICge, dimos inicio al proceso para la obtención de la certificación Nortic A5
66 | 66. Realizar Mantenimiento y Mejora del Sistema de Información Catastral (SIC). | Porcentaje de solicitudes de mejora elaboradas | (Total de solicitudes de mejora elaboradas / Total requeridas) *100 | % | A) Informe de Avance B) Aplicación Diseñada C) Reporte del Sistema | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
67 | 67. Realizar los soporte informático a usuarios internos y externos. | Porcentaje de usuarios atendidos | Total de usuarios atendidos / Total de requerimientos) *100 | % | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
68 | 68. Mantener, actualizar y mejorar la página Web de la DGCN. | Porcentaje de Mejoras y Revisiones realizadas según los requerimientos | (Total de mejora y revisión realizadas según los requerimientos / total programadas )*100 | % | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
69 | 69. Mantener, Actualizar y Mejorar la Intranet Institucional. | Porcentaje de usuarios con intranet implementado. | Total de usuarios con intranet implementado/ * 100 | % | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
70 | 70. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos. | Porcentaje Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado | Total Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado/ * 100 | % | A) Informe de resultados de la mejoras. B) Informe de la socialización del Plan, C) Comunicación de la creación del comité, resolución aprobada. D) Reporte de avance de la implementación y revisión del Plan. | 25% | 1% | 1% | 10% | 12% | -13% | 48% | T | P | Nos encontramos en la fase de definición de los roles y responsabilidades de los integrantes del Plan de Recuperación y el Plan de Continuidad, a los fines de que cada cual tenga en conocimiento las acciones que deberán llevar a cabo durante cualquier eventualidad.
71 | 71. Cumplir con el indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04. | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley Núm. 200-04. | Total de solicitudes atendidas / *100 | % | A) Formulario solicitud de información. B) Formulario reherimiento solicitud de información. C) Comunicación de la solicitud requerida D) Reporte del Sistema de la DIGEIG. | 100% | 0% | 0% | 87% | 87% | 13% | 87% | R | P | Retraso en la aprobación por parte del Ministerio de la Administración Publica en todo lo concerniente a la estructura orgánica, manuales de organización, manuales de procedimiento, la readecuación de todas las nóminas entre otros. No fue evaluado por el segundo trimestre.
| Revisado Por: |  |  | Aprobado por: | [7 empty] | Grafico de Avance del Trimestre Abril - Junio 2022 |  |  |  | Porcentaje
Cantidad
[12 empty] | Logrado | 90% | P | 63 | 88%
[12 empty] | Avanzado | 80% | R | 5 | 8%
[12 empty] | No logrado | 70% | T | 3 | 4%
| Anny Reyes Ramírez |  |  | Héctor Pérez Mirambeaux | [7 empty] | Total |  |  | 71 | 100%
| Encargada del Planificación y Desarrollo |  |  | Director General | [7 empty] | * La actividad 32, posee dos indicadores de cumplimiento por tal motivo difiere en el total de actividades y el total de cumplimiento.