## Monitoreo T4
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Alinear sistemas y procedimientos de gestión de los Recursos Humanos, que nos permita contar con un personal calificado, motivado y comprometido con el lineamiento estratégico institucional.
2. Estandarización de los procesos de Tecnologías de la Información.
3. Mejora de los procesos de Planificación interna para el logro de los objetivos estratégicos, enfocando las labores individuales a resultados colectivos.
4. Adecuar la estructura y las labores de las áreas, facilitándolas y mejorándolas con condiciones y herramientas adecuadas.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Eficientísimo el proceso de planificación institucional, automatizando el monitoreo y evidenciando los resultados de las labores de las áreas, información disponible y de fácil acceso.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
1 | 1. Desarrollar Programa de Integración del Personal (Team Building). | Porcentaje de implementación del Programa. | Sumatoria de la medición de satisfacción del empleado. | % | A) Comunicación estableciendo el equipo, Minutas de Reuniones. B)Plan y Cronograma de actividades del Programa de Motivación. C) Resultados de Encuesta de Clima Organizacional. Resultados de Encuesta de Satisfacción de Empleado. D) Plan Anual de Capacitaciones, elaborado. | 20% | 5% | 4% | 10% | 19% | -1% | 95% | P | R | Meta lograda.
2 | 2. Dotar al personal de Uniformes para los Empleados de la Institución. | Porcentaje de Empleados dotados de Uniformes. | Sumatoria de la cantidad de uniforme solicitado y entregado a los colaboradores. | % | A) Informe sobre los levantamientos, realizados. B) Diseño seleccionado para los uniformes. C) Contrato de la compañía ganadora. D) Listado del personal seleccionado. E) Relación de uniformes, entregados. | 28% | 8% | 9% | 10% | 27% | -1% | 96.43% | P | R | Meta lograda.
3 | 3. Realizar Auditoría interna del cumplimiento de Políticas, Procesos y Procedimientos. | Porcentaje de las actividades de auditoría elaborados. | (Total de Auditoria interna realizada del cumplimiento de política, Procesos y Procedimientos / Total programados) *100 | Núm. | A) Cronograma del programa de auditoría de las actividades. B) Matriz de Identificación del levantamiento de información. Reportes de recopilación de información. C)Informe final de resultados, elaborado. Matriz de oportunidades de mejora. | 50% | 15% | 20% | 9% | 44% | -6% | 88% | R | P | Meta en Proceso, Se realizó el Cronograma de los levantamiento y la aprobación de la política para la Auditoria Interna.
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL (2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
4 | 4. Diseñar la Geodatabase Catastral. | Porcentaje de avance del Diseño de la Geodatabase. | Sumatoria de los datos documentados con la tabulación de los resultados. | % | A) Matriz con los productos identificados. B) Matriz con los diferentes datos identificados. C) Documento donde específica los Rangos de escala. D) Estructura de la base de Datos definida para la tabulación. E) Geodatabase Catastral diseñada. F) Informe del diseño de la Geodatabase Catastral. | 15% | 2% | 5% | 8% | 15% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda
5 | 5. Consolidar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Sistema Único de beneficiarios (SIUBEN). | Porcentaje de información consolidada. | (Total de información catastral que se producen / Total programados) *100 | % | A)Matriz de relación de solicitudes formales de informaciones recibidas. B)Matriz de relación, solicitudes formales de informaciones de interés para el Catastro Nacional. C) Informes de análisis realizado. | 34% | 12% | 10% | 10% | 32% | -2% | 94.12% | P | P | Meta lograda.
6 | 6. Implementar la firma digital en los Servicios Catastrales. | Porcentaje de avance de la automatización e Implementación de la firma digital de los servicios catastrales. | (Total de diagnostico y necesidades realizadas / Total programados) *100 | % | A) Diagnóstico de la necesidades realizado. B) Contratos del proveedor firma seleccionada. TDR'S aprobados. C) Correo y/o comunicación de la convocatoria. Listado de participantes. D) Correos y Comunicación de solicitud. E) Informe de configuración elaborado. F) Pruebas de documentos con firma digital. G) Relación de participantes taller completado. | 25% | 10% | 5% | 8% | 23% | -2% | 92% | P | R | Meta lograda.
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN
OBJETIVO GENERAL (1.1): Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa, que fortalezcan y posicionen la imagen de la Dirección General del Catastro Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Dar a conocer a la población la trascendencia que tiene el Catastro Nacional en los proyectos que realiza el gobierno central en todo el territorio nacional.
2. Implementar estrategias para fortalecer el conocimiento que tienen los colaboradores respecto de los procesos que se llevan a cabo en esta dirección general.
3. Fortalecer el vínculo que tiene el Catastro, con otras instituciones afines, con el objetivo de convertirse en un soporte importante para el desarrollo social y económico del país.
RESULTADO ESPERADO (1.1.1):Posicionada la imagen institucional ante la ciudadanía que conoce el uso multipropósito de la información catastral y la trascendencia de esta, para el desarrollo social y económico del país.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
7 | 7. Definir e implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Porcentaje de actividades realizadas ante la Ciudadanía. | Sumatoria de la evaluación realizada. | % | A)Informe o matriz con la identificación y clasificación del público. B) Plan de Relaciones Públicas elaborado. C) Stand, video y el media tours. Plan de Relaciones Públicas. D) Informe del impacto elaborado. | 15% | 3% | 5% | 6% | 14% | -1% | 93.33% | P | P | Meta Lograda.
8 | 8. Definir e implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Porcentaje de avance de la implementación del modelo de gestión | (Total de comunicación o difusión de información sobre los reconocimiento / Total programados) *100 | % | A)Informe de resultados. B)Informe sobre la propuesta. C) Solicitudes de compras de artículos promocionales. D)Correos, Comunicaciones. | 25% | 10% | 8% | 6% | 24% | -1% | 96% | P | R | Meta Lograda.
9 | 9. Producir video audio visuales informativos | Cantidad de video realizados. | (Total de video realizados cantidad de difusión / Total programados) *100 | % | A)Informe del Target o Público Objetivo. B) Difusión de video elaborado. | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 100% | P | P | Meta Superada ya que realizaron 4 videos para la difusión de diferentes temas.
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
Resultado Esperado (4.3): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
10 | 10. Crear mecanismos de interoperabilidad institucional. | Porcentaje de avance de documentación. | (Total de documentos o información elaborado / Total programados) *100 | Núm. | A) Informe Diagnóstico, elaborado. B)Política y Protocolo, elaborado. C) Informe Técnico. D) Informe Matriz protocolo de conexión. E) Informe de Pruebas de Implantación. F) Planilla de participantes y Política y Protocolo revisado | 25% | 10% | 8% | 6% | 24% | -1% | 96% | P | P | Meta lograda.
11 | 11. Crear la base de información clasificando los inmuebles con enfoque fiscal y social. | Porcentaje de la creación de la base de datos. |  | Núm. | A) Relación de Inmueble identificados. B) Reporte de propietarios de Inmuebles sujetos al pago del IPI. C) Matriz de inmuebles identificados con el IPI. D) Reporte o base de información y mapas elaborados. | 25% | 10% | 10% | 5% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
Actividades Rutinarias
[7 empty] | Ejecutado |  |  |  | Cumplimiento (Trimestre) |  |  |  | Observaciones
| Actividades | Indicador (es) | Fórmula Indicador | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Meta (Trimestre) | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total (Trimestre) | Diferencia | % | Alerta
12 | 12. Prestar a los Ciudadanos los servicios de: Expedición de Certificado de Avalúos; Certificación de No Inscripción de Inmuebles; Solicitud de Avalúo; Inscripción de Inmuebles; Ubicación de Inmuebles por designación; Catastral. | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas | (Total de certificados de avalúos entregados) / Total programados) *100 | % | A) Reportes de la solicitud del Servicio. B) Ficha de levantamiento. C) Relación de Tasación de Inmuebles. D) Informe de la visita elaborado. E) Certificación emitida. | 100% | 30% | 28% | 29% | 87% | -13% | 87% | R | P | Se logró el 87% de lo programado, esto se justifica según el tipo de servicio solicitado, debido a que hay solicitudes que requieren inspección y tiempo de procesamiento, actualmente, se agendan las citas según la capacidad operativa, saliendo la fecha de cumplimiento de estas del trimestre en que se realiza la solicitud, como es el caso de los Avalúos de Inmuebles y los Certificados de Inscripción, las solicitudes que se realizan en el último mes del trimestre, no va a salir en el mismo trimestre;
13 | 13. Inventariar y Valorar los Bienes Inmuebles a nivel Nacional en los siguientes Sectores: Arroyo Hondo Nuevo Los Ríos Cristo Rey Municipio de Santiago (Centro) Municipio de Baní (Centro) Municipio San Francisco Macorís (Centro. | Cantidad de bienes inmuebles catastrados. | Sumatoria de Bienes e Inmuebles de los Sectores | Núm. | A) Reporte SIC de Inmuebles Valorados. | 12500 | 2456 | 3701 | 3446 | 9603 | 2897 | 76.82% | R | P | Debido al traslado de las oficinas que se encontraban en la Liga Municipal Dominicana, por lo que el personal del Departamento de Formación fue reubicado y utilizado para otras labores, lo que afectó la digitalización en el Sistema y los levantamientos en campo
14 | 14. Digitalizar Expedientes físicos de los Servicios que ofrece la Institución. | Número de expedientes digitalizados. | (Total de expedientes digitados en el SIC / Total programados) *100 | Núm. | A) Informe o ficha control de calidad elaborado. | 12500 | 3089 | 4018 | 5680 | 12787 | -287 | 102.3% | P | T | Meta lograda.
15 | 15. Elaborar un Plan de Mejora de los Productos Cartográficos Catastrales. | Porcentaje de avance del Plan de Mejora de lo Productos Cartográficos. | (Total de productos cartográficos catastrales / Total programados) *100 | Núm. | A) Plan de Mejora elaborado. | 15% | 3% | 5% | 7% | 15% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
16 | 16. Elaborar y actualizar los Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): Actualización de: Santo Domingo Este Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste | Número de estudios de mercado locales realizados/actualizados. | Sumatoria de los índices de precios realizados | Nun | A) Índices de precios resultados | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100% | P | R | Meta lograda.
17 | 17. Realizar el Enlace Catastral y Levantamiento de datos Jurídicos de los Bienes Inmuebles en el Distrito Nacional | Número de manzanas físicas levantadas y enlazadas. | Sumatoria de manzanas físicas levantadas y enlazadas | Núm. | A)Matriz con la programación de los Sectores elaborada. B) Reportes o informes de Avances del proceso. C) Cartografía actualizada. D) Ficha de Levantamiento. | 195 | 78 | 84 | 28 | 190 | 5 | 97.44% | P | P | Meta Lograda.
18 | 18. Realizar la Valoración de Inmuebles a nivel Nacional. | Porcentaje de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas. | (Total de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas/ Total programados) *100 | % | A) Matriz de la entrada del expediente. B) Formulario de Levantamiento C) Reporte del Sistema de la justificación del derecho de Propiedad. D) Ficha de levantamiento completada. | 25% | 13% | 10% | 0% | 15% | 10% | 66% | T | P | Debido a que hay solicitudes que requieren inspección y tiempo de procesamiento, actualmente, se agendan las citas según la capacidad operativa, saliendo la fecha de cumplimiento de estas del trimestre en que se realiza la solicitud, como es el caso de los Avalúos de Inmuebles y los Certificados de Inscripción, las solicitudes que se realizan en el último mes del trimestre, no va a salir en el mismo trimestre;
19 | 19. Inspeccionar Inmuebles para emisión de los Certificados de Inscripción Catastral. | Porcentaje de inmuebles inspeccionados | (Total de datos solicitado generar reporte del SIC / Total programados) *100 | % | A) Confirmación de los datos. B) Formulario de Levantamiento C) Reporte del Sistema D) Ficha técnica actualizada y Plano del Inmuebles E) Reportes del SIC | 100% | 51% | 30% | 1% | 82% | -18% | 78.2% | R | P | Meta avanzada.
20 | 20. Diseñar y Publicar los Boletín Informativo. | Número de boletines publicados | Sumatoria de Boletines diseñado y Publicado. | Núm. | A) Elaborar diseño. B) Seleccionar información. C) Realizar la distribución. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda.
21 | 21. Interactuar en las redes sociales de la institución con los ciudadanos. | Porcentaje de interacciones en la redes sociales | (Total de interacciones en la redes sociales / Total programados) *100 | % | A) Programación de publicación en las diferentes redes sociales. B)Diseño del contenido Aprobado C) Reporte de actividad de los medios digitales, colocar captura de tiempo de actividad. Publicaciones de contenido en las redes. | 25% | 10% | 10% | 5% | 25% | 0 | 100% | P | P | Meta lograda.
22 | 22. Diseñar, diagramar los materiales impresos y digitales. | Porcentaje de diagramación de materiales. | (Total de diagramación de materiales. / Total programados) *100 | Núm. | A) Informe diagnóstico. B) Listado del personal asignado. C) Esquema elaborado D) Diseño elaborados E) Comunicación de solicitud. | 25% | 8% | 10% | 6% | 24% | -1% | 96% | P | P | Meta lograda.
23 | 23. Interactuar con los ciudadanos que acuden a la institución en busca de información o servicio. | Porcentaje de ciudadanos que realizan solicitud de Información. | (Total de ciudadanos que realizan solicitud de Información/ Total programados) *100 | Núm. | A) Listado de control de asistencia de los usuarios. B) Informe del sistema de visitas. | 25% | 8% | 9% | 6% | 23% | -2% | 92% | P | P | Meta lograda.
24 | 24. Coordinar y organizar las actividades Institucionales del Aniversario de la Institución. | Número de actividades realizadas | Sumatoria de Coordinar y organizar la actividad Institucional del Aniversario de la Institución | Núm. | 1. Preparar logística para desarrollar actividades. 2. Preparar informe sobre el desarrollo de la actividad. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda.
25 | 25. Realizar la Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencia. | Porcentaje de denuncias quejas y sugerencias realizadas. | (Total de denuncias quejas y sugerencias realizadas / Total programados) *100 | % | A) Informe de los resultados. | 25% | 8% | 8% | 8% | 24% | -1% | 96% | P | P | Meta lograda.
26 | 26. Dar Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | Porcentaje del cumplimiento del SISMAP | Sumatoria de acuerdos interinstitucionales de cooperación y colaboración al subsistema de Salud y Seguridad en el trabajo en la Administración Pública (SISMAP) establecidos | % | A) Plan de Mejora del CAF, Manual de Procedimientos B) Diagnósticos de la función de RR.HH. Listado de participantes en las diferentes charlas | 80% | 0% | 0% | 79% | 79% | -1% | 98.75% | P | P | En este momento estamos en proceso de evaluación y actualización de evidencia.
27 | 27. Reclutar y Seleccionar los Colaboradores de la DGCN | Porcentaje de las actividades realizadas para el reclutamiento y selección de los colaboradores de la DGCN | (Total de nombramientos obtenidos acorde a los tramitados/ Total programados) *100 | % | A) Informes de procesos realizados B) Comunicación de solicitud de acompañamiento. C) Publicaciones del Concurso en los medios. | 12% | 4% | 4% | 2% | 10% | -2% | 83.33% | R | P | No hubo requerimientos.
28 | 28 . Gestionar la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Porcentaje de Nombramientos tramitados acorde a los movimientos ejecutados | (Total de nombramientos obtenidos acorde a los tramitados/ Total programados) *100 | % | A)Relación de empleados por tipo movimiento B) Oficio de Remisión C) Nombramientos | 25% | 15% | 5% | 5% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda
29 | 29. Implementar Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | Porcentaje cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | (Total de cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN./ Total de actividades programadas) *100 | % | A) Circulares de Convocatoria B) Reportes de Asistencia a las Actividades C) Instrumentos elaborados y aprobado (Formularios, Instructivos, Manuales, etc.) D) Informes de las actividades realizadas E) Acuerdos Firmados con Instituciones vinculadas al tema (COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) F) Fotografías de los eventos | 25% | 9% | 10% | 6% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
30 | 30. Ejecutar las actividades para fomentar los valores éticos y la transparencia establecidos en el Código de Ética Institucional. | Porcentaje de actividades ejecutadas. | (Total de actividades realizadas / Total de requerimientos) *100 | % | A) Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. B) Socialización del Código de ética. | 25% | 8% | 8% | 9% | 25% | 0% | 100% | P |  | Meta lograda.
31 | 31. Actualizar Manual de Cargos de la DGCN. | Porcentaje del Manual de Cargos actualizado. | (Total Manual de Cargos actualizado / Total programado) *100 | % | A) Informe de Avance. B)Manual de cargos, aprobado. C)Convocatorias, Lista de Participantes, talleres de socialización. | 25% | 5% | 8% | 12% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
32 | 32. Diseñar e implementar el programa de Capacitación y Desarrollo del personal. | Porcentaje ejecución del programa. | (Total de la ejecución del programa / Total programado) *100 | % | A) Informe de levantamiento B) Informes de Avances C) Plan de capacitación aprobado, D) Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado. E) Plan de Capacitación, Listados de participantes en las diferentes Charlas | 22% | 10% | 8% | 4% | 22% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
33 | 33. Actualizar el sistema de compensación y beneficios. | Porcentaje del Manual de Cargos actualizado. | (Total Manual de Cargos actualizado / Total programado) *100 | % | A) Acuerdos por Resultado B) Reporte de los resultados del sistema de gestión. C) Reporte de los resultados del sistema de gestión. | 25% | 10% | 5% | 8% | 23% | -2% | 92% | P | T | Meta lograda.
34 | 34. Elaborar acuerdos interinstitucionales identificados y/o solicitados por las áreas. | Porcentaje de solicitudes elaboradas. | (Total de solicitudes de acuerdo elaboradas / Total programado) *100 | % | A) Borrador documento de acuerdo, elaborado. B) Comentarios y sugerencias de mejora. C) Comunicación o correo de remisión. D) Acuerdo, firmado. | 25% | 9% | 8% | 8% | 25% | 0% | 100% | P | P | No hubo requerimientos.
35 | 35. Recibir y depurar los expedientes para la expedición de los servicios catastrales. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados. | (Total de expedientes depurados/ Total programado) *100 | % | A) Reportes de prestación de servicios del SIC. B) Reportes del SIC validados. | 25% | 10% | 9% | 5% | 24% | -1% | 96% | P |  | Meta lograda.
36 | 36. Elaborar y/o revisar las resoluciones y otras normas legales de carácter institucional. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados.. | (Total de expedientes revisados y depurados / Total programado) *100 | % | A) Reportes de prestación de servicios del SIC. B)Reportes del SIC, validados. | 25% | 9% | 10% | 6% | 25% | 0% | 100% | P | R | Meta lograda.
37 | 37. Analizar casos de orden legal y emitir su opinión sobre los mismos. | Porcentaje de oficios realizados. | (Total de oficios realizados / Total programado) *100 | % | A)Documentos elaborados. B)Acuse de recibo. Comunicaciones, oficios, notificaciones | 25% | 10% | 9% | 5% | 24% | -1% | 96% | P | P | Meta lograda.
38 | 38. Elaborar y renovar los Contratos de Servicios. | Porcentaje de Contratos elaborados y renovados. | (Total de Contratos elaborados y renovados / Total programado) *100 | % | A)Contratos elaborados. B)Informes de la verificación. C) Contratos notarizados. D) Remisión por oficio o correo electrónico. | 25% | 6% | 12% | 7% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
39 | 39. Representar a la institución en actividades y procesos legales que les sean designados y/o requeridos. | Porcentaje participaciones en actividades y/o procesos. | (Total de participaciones en actividades y/o procesos / Total programado) *100 | % | A)Comunicaciones, oficios, notificaciones de solicitud B)Informes de análisis de los expedientes. C) Conclusiones y/o instancias. D) informe elaborado. | 25% | 10% | 9% | 6% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
40 | 40. Implementar sistema de la gestión documental para el área Jurídica. | Porcentaje de sistema elaborados. | (Total de sistema elaborados/ Total programado) *100 | % | A)Comunicaciones y/o informes. B)Capturas de pantalla. C) Informes de Tester. D)Informe de resultado. | 25% | 8% | 8% | 9% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
41 | 41. Cumplir el Indicador de Eficacia presupuestaria del Sistema de Metas Presidenciales. | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales. | (Total de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales / Total programado) *100 | % | A)Comunicaciones y/o informes. B)Capturas de pantalla. C) Informes de Tester. D)Informe de resultado. | 47.05% | 10% | 20% | 17% | 47.05% | 0% | 100% | P | P | Nota del Trimestre pasado , estamos en la espera de la puntuación del T4
42 | 42.Elaborar Plan Operativo Anual. | Número de unidades organizativas con POA elaborados. | Sumatoria de unidades organizativas con POA elaborados | Núm. | A) Informes de las diferentes áreas. B)Formularios de los nuevos Productos. C) Matriz del Plan Operativo consolidado. | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda.
43 | 43. Elaborar Memoria Anual y Resumen Ejecutivo. | Número de memorias elaboradas. | Sumatoria de informes semestral | Núm. | A) Informes remitido por las Áreas. B) Borrador de la Memoria. C) Memoria Anual, elaborada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda.
44 | 44.Monitorear y Evaluar los planes (PEI y POA). | Cantidad de informes de monitoreo elaborados. | Sumatoria de informes de monitoreo elaborados | Núm. | A) Informe remitidos de las diferentes áreas B)Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH. C) Informe de monitoreo del POA, aprobado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P | P | Meta lograda.
45 | 45. Dar Seguimiento y Monitorear Proyectos Institucionales: BID, Progef. | Porcentaje de avance de las actividades programadas | (Total de Proyectos Institucionales/ Total programadas) *100 | % | A) Porcentaje de avances de los TDR'S B) Porcentaje de avances de los TDR'S C) Matriz con el Cronograma de las actividades | 25% | 6% | 10% | 9% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
46 | 46. Implementar el Sistema de Excelencia y Calidad: (CAF/EFQM). | Porcentaje de áreas funcionales con el proceso implementado. | (Total del sistema de Excelencia y Calidad / Total programadas) *100 | % | A) Elaborar y remitir documento de compromiso de postulación. B) Revisar cumplimiento de criterio de Autodiagnóstico. C) Elaborar Matriz de Plan de Mejora. D) Elaborar Informe. De Avance y Final E) Elaborar Memoria de Postulación. | 25% | 5% | 9% | 9% | 23% | -2% | 92% | P | P | Meta lograda.
47 | 47. Implementar la Carta de Compromiso de la DGCN y evaluar resultados. | Porcentaje de cumplimiento de servicios comprometidos. | (Total de cumplimiento de los resultados Total programadas) *100 | % | A) Carta Compromiso, elaborada. B) Matriz de indicadores de cumplimiento, elaborados. C) Informes semestrales de evaluación. | 100% | % | % | 60% | 60% | -40% | 60% | R |  | Esta se encuentra en proceso de revisión para la aprobación.
48 | 48. Elaborar normativas de los procesos técnicos catastrales. | Cantidad de Manuales y Metodología elaboradas. | Sumatoria de los procesos técnicos catastrales. | Núm. | A) Elaborar una matriz de identificación. B) Informe de los levantamientos realizados C) Normas para la Generación de Informes de las Estadísticas Catastrales, elaboradas. D) Manual o metodología, diagramado. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | P |  | Meta lograda.
49 | 49. Revisar y mejorar políticas, manuales y procedimientos de la DGCN. | Número de áreas con procedimientos documentados | Sumatoria de área con procedimientos documentados. | Núm. | A) Informe del diagnóstico de las necesidades. B)Borrador de las Políticas y de los Procedimientos. C) Política y Procedimientos elaborados. D) Convocatorias, Lista de Participantes. | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0% | 83.33% | R | P | Fueron realizados 5 procedimientos de diferentes áreas
50 | 50. Elaborar Estadísticas Catastrales. | Cantidad de Estadísticas Elaboradas. | Sumatoria de Estadísticas Elaboradas. | Núm. | A) Informe de Estadísticas Trimestrales. B) Informe Publicado en el portal. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
51 | 51. Sistematizar el proceso de la planificación institucional. | Porcentaje del sistema implementado. | (Total de cumplimiento de lo procesos institucionales / Total programados) *100 | % | A) Reposte del Sistema del SIGEF, Puntuación actualizada | 25% | 8% | 10% | 4% | 22% | -3% | 88% | R | P | Meta avanza, Se realizaron cambios en la plataforma.
52 | 52. Elaborar e implementar el Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. | Porcentaje de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado e implementado | (Total de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado / Total programadas) *100 | % | A) Política y Procedimiento aprobados y divulgados. B) Borrador de metodologías para el manejo de materiales y desechos. C) Comunicaciones o correo de la convocatoria para la divulgación del Plan de Media Ambiente, Fotos. D) Orden de Compra, solicitud de compra, Material adquirido | 25% | 7% | 10% | 8% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda
53 | 53. Implementar Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje del nivel de ejecución de la Implementación del Sistema. | (Total nivel de ejecución de la Implementación del Sistema / Total programadas) *100 | % | A) Reporte de estadísticas. B) registro de expedientes, archivados. C) Listado de documentos. D) Reporte de documentos escaneados. E) Solicitud de capacitación del personal. Registro de participantes. | 25% | 10% | 9% | 6% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
54 | 54.Implementar el Plan de Compra 2022 y Elaborar el Plan de Compra 2023. | Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan | (Total de compras realizadas / Total programadas) *100 | % | A) Plan de Compras Aprobado | 19% | 4% | 10% | 5% | 19% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
55 | 55. Realizar mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Planta Eléctrica y la regularización del Sistema Eléctrico. | Porcentaje del activo fijo adecuado | (Total de activo fijo adecuados/ Total programados) *100 | % | A) Reporte de mantenimiento B) Registros de activos fijos | 25% | 7% | 9% | 8% | 24% | -1% | 96% | P | P | Meta lograda.
56 | 56. Realizar la recepción, custodia y administración de materiales y suministro. | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas | (Total de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas/ Total programados) *100 | % | A) Órdenes de Compra B) Facturas C) Reporte de Inventario. | 25% | 6% | 9% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
57 | 57. Realizar mantenimiento e higienización del edificio del Catastro y las Delegaciones. | Porcentaje de necesidades cubiertas | (Total de activo fijo adecuados/ Total programados) *100 | % | A) Reportes e Informes | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
58 | 58. Coordinar y programar las actividades Financieras de acuerdo al Presupuesto aprobado. | Porcentaje de Cumplimiento de la distribución de los recursos adecuado de la institución | (Total de actividades programadas/ Total programados) *100 | % | A) Formulario de verificación. B) Libramiento, Disponibilidad Web. C) Reporte de los Ingresos | 21% | 1% | 10% | 10% | 21% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
59 | 59. Prestar los servicios de transportación para las diferentes áreas funcionales de la Institución. | Porcentaje de solicitudes de servicios de transportación realizadas. | (Total de solicitudes de servicios de transportación realizadas. / Total de requerimientos ) *100 | % | A) Solicitud de transporte. B) Aprobación de la solicitud de transporte C) Ruta de destino | 25% | 7% | 9% | 9% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
60 | 60. Cumplir con el Sistema de Análisis del Cumplimiento de Las Normativas Contables (SISACNOC). | Porcentaje de cumplimiento de las Normativas Contables. | (Total de solicitudes de servicios de transportación realizadas. / Total de requerimientos ) *100 | % | A) Formularios financieros del corte y cierre del periodo remitido a DIGECOG. B) Reporte General de activos SIAB. C) Reportes de los activos muebles descargados a Bienes Nacionales. D) Informe del Inventario General del Catastro Nacional. | 46% | 11% | 15% | 20% | 46% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
61 | 61.Recibir los valores por conceptos de los servicios que ofrece la institución. | Porcentaje de solicitudes recibidas. | (Total de servicios que ofrece la institución/ Total programados) *100 | % | A) Informe de cumplimientos B) Reporte de los formularios de los servicios ofrecidos. C) Informe de resultados, elaborado. D) Recibos de los depósitos, realizados. E) Informe de solicitudes de las recaudaciones recibidas. | 25% | 8% | 9% | 8% | 25% | 0% | 100% | P |  | Meta lograda.
62 | 62. Autoevaluar y Dar seguimiento a NOBACI (Normas Básicas de Control Interno CGR). | Porcentaje de aseveraciones por controles internos, implementadas por Unidades Organizativas. | (Total de controles internos implementados por unidades Organizativas/ Total programados) *100 | % | A) Informes de Avance B) Evidencias de acciones cumplidas C) Informes de Implantación y recomendaciones D) Remisión de Informes al Órgano Rector | 100% | 0% | 0% | 79.8% | 79.8% | -20.2% | 79.8% | R | P | Meta Avanzada
63 | 63. Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE). | Porcentaje de avance de Gobierno Electrónico | (Total de avance de Gobierno Electrónico s / Total de requerimientos) *90 | % | A) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional B) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional | 90% | 0% | 0% | 83% | 83% | -7% | 92.22% | P | P | Meta lograda.
64 | 64. Realizar Mantenimiento y Mejora del Sistema de Información Catastral (SIC). | Porcentaje de solicitudes de mejora elaboradas | (Total de solicitudes de mejora elaboradas / Total requeridas) *100 | % | A) Informe de Avance B) Aplicación Diseñada C) Reporte del Sistema | 25% | 10% | 10% | 5% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
65 | 65. Realizar los soporte informático a usuarios internos y externos. | Porcentaje de usuarios atendidos | Total de usuarios atendidos / Total de requerimientos) *100 | % | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 25% | 10% | 7% | 7% | 24% | -1% | 96% | P | P | Meta lograda.
66 | 66. Mantener, actualizar y mejorar la página Web de la DGCN. | Porcentaje de Mejoras y Revisiones realizadas según los requerimientos | (Total de mejora y revisión realizadas según los requerimientos / total programadas )*100 | % | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 25% | 8% | 8% | 8% | 24% | -1% | 96% | P | P | Meta lograda.
67 | 67. Mantener, Actualizar y Mejorar la Intranet Institucional. | Porcentaje de usuarios con intranet implementado. | Total de usuarios con intranet implementado/ * 100 | % | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | 25% | 10% | 8% | 7% | 25% | 0% | 100% | P | P | Meta lograda.
68 | 68. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos. | Porcentaje Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado | Total Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado/ * 100 | % | A) Informe de resultados de la mejoras. B) Informe de la socialización del Plan, C) Comunicación de la creación del comité, resolución aprobada. D) Reporte de avance de la implementación y revisión del Plan. | 25% | 8% | 4% | 10% | 22% | -3% | 88% | R | P | Nos encontramos en este momento haciendo la solicitud para la adquisición de un servidor de almacenamiento para la realización de los respaldo de seguridad.
69 | 69. Cumplir con el indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04. | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley Núm. 200-04. | Total de solicitudes atendidas / *100 | % | A) Formulario solicitud de información. B) Formulario reherimiento solicitud de información. C) Comunicación de la solicitud requerida D) Reporte del Sistema de la DIGEIG. | 100% | 97.81% | 0% | 0% | 97.81% | -2.19% | 97.81% | P | P | Evaluación del mes de Octubre en espera de los demás meses
Gráfico de Avance del Trimestre Octubre -Diciembre 2022
| Revisado Por: |  |  | Aprobado por:
[13 empty] | Cantidad |  | Porcentaje
[10 empty] | Logrado | 90% | P | 58 | 88% | 84.06%
[10 empty] | Avanzado | 80% | R | 10 | 8% | 14.49%
[10 empty] | No logrado | 70% | T | 1 | 4% | 1.449%
[10 empty] | Total |  |  | 69 | 0% | 100%
| Licda. Anny Reyes Ramírez |  |  | Héctor Pérez M.
| Enc. del Planificación y Desarrollo |  |  | Director General

## Avance del PEI
Avance del Plan Estratégico Institucional 2021-2024
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional | 1. Desarrollar Programa de Integración del Personal (Team Building). | Recursos Humanos |  | 100% | 93% | 95% | 96%
| 2. Dotar al personal de Uniformes para los Empleados de la Institución. | Recursos Humanos | 95% | 96% | 90% | 96% | 94.25%
| 3. Realizar Auditoría interna del cumplimiento de Políticas, Procesos y Procedimientos | Planificación y Desarrollo | 100% | 100% | 88% | 88% | 94%
|  |  |  | Resultado del Foco 1 |  |  | 94.75%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales | 3.Implementar la firma digital en los Servicios Catastrales | TIC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4. Diseñar la Geodatabase Catastral. | Dirección Técnica |  | 100% | 93% | 94% | 95.67%
| 5. Consolidar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Sistema Único de beneficiarios (SIUBEN)). | Jurídica |  | 100% | 94% | 92% | 95.33%
|  |  |  | Resultado del Foco 2 |  |  | 97%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN | 4. Definir e implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Comunicación |  | 100% | 93% | 93% | 95.33%
| 8. Definir e implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Dirección Técnica | 93% | 100% | 96% | 96% | 95.33%
| 9. Producir video audio visuales informativos | Comunicación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Resultado del Foco 3 |  |  | 96.89%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Actividades | Áreas Funcionales Responsables | Ejecución del T1 | Ejecución del T2 | Ejecución del T3 | Ejecución del T4 | Total
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana | 10. Crear mecanismos de interoperabilidad institucional. | Dirección Técnica | 80% | 100% | 92% | 96% | 92%
| 11. Crear la base de información clasificando los inmuebles con enfoque fiscal y social. | Dirección Técnica |  | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Resultado del Foco 4 |  |  | 96%
95%
97%
97%
96%
96.25%

## PyD T4
PLAN OPERATIVO 2022-T4
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Alinear sistemas y procedimientos de gestión de los Recursos Humanos, que nos permita contar con un personal calificado, motivado y comprometido con el lineamiento estratégico institucional.
2. Estandarización de los procesos de Tecnologías de la Información.
3. Mejora de los procesos de Planificación interna para el logro de los objetivos estratégicos, enfocando las labores individuales a resultados colectivos.
4. Adecuar la estructura y las labores de las áreas, facilitándolas y mejorándolas con condiciones y herramientas adecuadas.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Eficientísimo el proceso de planificación institucional, automatizando el monitoreo y evidenciando los resultados de las labores de las áreas, información disponible y de fácil acceso.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
4. Realizar Auditoría interna del cumplimiento de Políticas, Procesos y Procedimientos. | Número de Informes de auditoría elaborados. | 1 | 1. Planificar programa de Auditoría. | Cronograma del programa de auditoría de las actividades. | PyD (R) Unidades Organizacionales de CN (P)
|  |  | 2. Identificación de las Políticas, procesos y procedimientos objeto de la auditoría. | Matriz de Identificación del levantamiento de información. Reportes de recopilación de información.
|  |  | 3. Ejecución de la Auditoría. | Matriz de levantamiento de información de ejecución de auditoría. Reportes de recopilación de información.
|  |  | 4. Elaborar Informe de Resultados. | Informe final de resultados, elaborado. Matriz de oportunidades de mejora.
|  |  | 5. Realizar seguimiento a mejoras identificadas. | Plan de mejora, implementado. Matriz de levantamiento de información.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
46. Cumplir el Indicador de Eficacia presupuestaria del Sistema de Metas Presidenciales. | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales. | 25% | 1. Realizar Informes de Eficacia Presupuestaria. | Reporte del Sistema del Sigef. | DPyD (R) Unidades Organizacionales de CN (P)
47. Elaborar Plan Operativo Anual. | Número de unidades organizativas con POA elaborados. | 7 | 1. Recibir propuesta de productos de las diferentes áreas de DGCN. | Informes de las diferentes áreas. | PyD /DO (R) Unidades Organizativas (P)
|  |  | 2. Revisar los productos propuestos y completar información relacionada. | Formularios de los nuevos Productos.
|  |  | 3. Elaborar POA consolidado. | Matriz del Plan Operativo consolidado.
4. Gestionar aprobación.
|  |  | 5. Remitir POA definitivo al MH. | Plan Operativo Anual 2023, aprobado.
48. Elaborar Anteproyecto de Presupuesto Institucional. | Anteproyecto de Presupuesto elaborado. | 1 | 1. Realizar levantamiento de necesidades. | Documentos del Levantamiento. | PyD (R) DAyF (P) DG (P) Unidades Organizativas MH (P) DGIP (P) DIGEPRES (P)
|  |  | 2. Elaborar proyecciones de gastos de acuerdo al Plan de Compras. | Matriz de la Proyecciones.
|  |  | 3. Realizar socialización con las unidades organizativas. | Convocatoria, Lista de participante.
|  |  | 4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto. | Anteproyecto de Presupuesto, elaborado.
|  |  | 5. Remitir a DIGEPRES vía MH. | Acuse de Remisión.
49. Monitorear y Evaluar los planes Operativos | Cantidad de informes de monitoreo elaborados. | 1 | 1. Completar las planillas con las informaciones de avance logrado. | Informe de Monitoreo y evaluación PT. | PyD /DO (R) Unidades organizativas (P)
|  |  | 2. Recopilar medios de verificación. | Informe remitidos de las diferentes áreas.
3. Revisar y validar.
|  |  | 4. Elaborar informe de monitoreo. | Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH.
|  |  | 5. Remitir informe de Monitoreo a las áreas correspondientes. | Informe de monitoreo del POA, aprobado.
51. Dar Seguimiento y Monitorear Proyectos Institucionales: -BID -Progef | Porcentaje de avance de las actividades programadas. | 25% | 1. Elaborar los Términos de Referencia del Proyecto. | Solicitud de la elaboración de los TDR'S, Termino de referencia del Proyecto elaborados. | PyD (R) Áreas funcionales de la DGCN (P)
|  |  | 2. Revisión de los TDR'S. | Porcentaje de avances de los TDR'S.
|  |  | 3. Elaborar matriz de los diferentes proyectos con el cronograma de las actividades. | Matriz con el Cronograma de las actividades.
|  |  | 4. Dar seguimiento al cumplimiento. | Informe de Cumplimiento.
|  |  | 5. Remitir informe con el cumplimiento de las metas programadas. | Informe de cierre y registro de participantes de reunión de cierre.
52. Implementar la Carta de Compromiso de la DGCN y evaluar resultados. | Porcentaje de cumplimiento de servicios comprometidos. | 45% | 1. Implementar compromisos de calidad asumidos. | Carta Compromiso, elaborada. | PyD (R) Áreas funcionales de la DGCN (P)
|  |  | 2. Realizar mediciones trimestrales de seguimiento. | Matriz de indicadores de cumplimiento, elaborados.
|  |  | 3. Elaborar y socializar informe de evaluación. | Informes semestrales de evaluación.
|  |  | 4. Identificar posibles mejoras en los servicios. | Matriz Plan de Mejora, elaborada.
53. Elaborar normativas de los procesos técnicos catastrales. | Cantidad de Manuales y Metodología elaboradas. | 1 | 1. Identificar áreas que requieren metodologías. | Elaborar una matriz de identificación. | PyD (R) TIC (P)
|  |  | 2. Realizar levantamiento de las necesidades. | Informe de los levantamientos realizados.
|  |  | 3. Elaborar las normas para la generación de informes de las estadísticas catastrales. | Normas para la Generación de Informes de las Estadísticas Catastrales, elaboradas.
|  |  | 4. Enviar para diagramación. | Manual o metodología, diagramado.
|  |  | 5. Gestionar la elaboración de la Resolución interna. | Resolución interna, aprobada.
|  |  | 6. Realizar la publicación y la socialización. | Convocatoria. Lista de participantes.
54. Revisar y mejorar políticas, manuales y procedimientos de la DGCN. | Número de áreas con procedimientos documentados. | 6 | 1. Realizar el levantamiento de las necesidades. | Informe del diagnóstico de las necesidades. | PyD (R) TIC (P)
|  |  | 2. Elaborar las políticas y los procedimientos. | Borrador de las Políticas y de los Procedimientos.
|  |  | 3.Revisar y aprobar las políticas y los procedimientos elaborados. | Política y Procedimientos elaborados.
|  |  | 4. Socializar las políticas y los procedimientos aprobados. | Convocatorias, Lista de Participantes.
|  |  | 5.Adecuación de los procesos TIC a los lineamientos de OPTIC. | Certificación de la Nortic.
|  |  | 6.Analizar y realizar simplificaciones de Procedimientos. | Procedimiento, actualizado.
55. Realizar medición de la satisfacción de los clientes internos y externo. | Porcentaje de Avance del Sistema de automatización de los procesos. | 50% | 1. Socializar guía Metodológica. | Listado de participantes (fotografías). | PyD (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Elaborar Cronograma de Aplicación de Encuesta. | Cronograma, elaborado.
|  |  | 3. Realizar Cálculo de la Muestra. | Resultado del calculo de la Muestra.
|  |  | 4. Realizar encuestas. | Reporte de Encuesta.
|  |  | 5. Tabular resultados. | Resultado de Tabulación.
|  |  | 6. Emitir informe de índice de Satisfacción. | Informe final, elaborado.
56. Elaborar informes de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2021-2024. | Cantidad de informes anuales elaborados. | 1 | 1. Elaborar informes de avance semestral. | Informe, elaborado. | P y D (R) Áreas Funcionales (P)
57. Elaborar Estadísticas Catastrales. | Cantidad de Estadísticas Elaboradas. | 1 | 1. Elaborar las normas para la generación de informes de las estadísticas catastrales. | Informe de resultados de los Levantamientos. | PyD ( R ) Áreas funcionales (P)
|  |  | 2. Elaborar los informes de las estadísticas catastrales. | Informe de Estadísticas Trimestrales.
|  |  | 3.Publicar las estadísticas catastrales. | Informe Publicado en el portal.
58. Sistematizar el proceso de la planificación institucional. | Porcentaje del sistema implementado. | 25% | 1. Recibir capacitación del MH sobre herramienta. | Convocatorias. | PyD ( R ) Áreas funcionales (P)
|  |  | 2. Gestionar la Planificación Institucional a través del sistema. | Informes de monitoreo del sistema implementado.
59. Implementar el Sistema de Excelencia y Calidad: (CAF/EFQM). | Porcentaje de áreas funcionales con el proceso implementado. | 25% | 1. Elaborar y remitir documento de compromiso de postulación para el PNC. | Acuse de recibido documento de compromiso de postulación. | PyD ( R ) Áreas funcionales (P)
|  |  | 2. Revisar cumplimiento de criterio de Autodiagnóstico. | Matriz de Autodiagnóstico año 2021 y 2022 , Informe
|  |  | 2. Elaborar Matriz de Plan de Mejora. | Matriz del Plan de Mejora, elaborado.
|  |  | 3. Elaborar Informe de Avance y Final | Informe de Avance y Final, elaborado y firmado por el Director General.
|  |  | 4. Elaborar Memoria de Postulación para el PNC. | Memoria de Postulación elaborada y remitida al MAP con evidencias.

## RRHH T4
PLAN OPERATIVO 2022-T4
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Alinear sistemas y procedimientos de gestión de los Recursos Humanos, que nos permita contar con un personal calificado, motivado y comprometido con el lineamiento estratégico institucional.
2. Estandarización de los procesos de Tecnologías de la Información.
3. Mejora de los procesos de Planificación interna para el logro de los objetivos estratégicos, enfocando las labores individuales a resultados colectivos.
4. Adecuar la estructura y las labores de las áreas, facilitándolas y mejorándolas con condiciones y herramientas adecuadas.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Eficientísimo el proceso de planificación institucional, automatizando el monitoreo y evidenciando los resultados de las labores de las áreas, información disponible y de fácil acceso.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
1. Desarrollar Programa de Integración del Personal (Team Building). | Porcentaje de Implementación del Programa. | 20% | 1.Establecer equipo multidisciplinario para trabajar el diseño del proyecto. | Comunicación estableciendo el equipo, Minutas de Reuniones. | DRH (R) PyD (P) AyF (P) COM (P) TIC (P) |  |  |  | 20% | Meta lograda. Enviaron imágenes y una comunicación formal.
|  |  | 2. Diseñar programas de motivación basado en la innovación, creatividad, sentido de pertenencia y reconocimiento. (Basado en la Política de Reconocimiento Laboral). | Plan y Cronograma de actividades del Programa de Motivación.
|  |  | 3. Realizar medición de la satisfacción de los empleados en términos emocionales. | Resultados de Encuesta de Clima Organizacional. Resultados de Encuesta de Satisfacción de Empleado.
|  |  | 4. Elaborar Plan de Capacitaciones que ayude a aumentar las competencias que modelen los valores institucionales. | Plan Anual de Capacitaciones, elaborado.
2. Dotar al personal de Uniformes para los Empleados de la Institución. | Porcentaje de Empleados dotados de Uniformes. | 28% | 1. Realizar levantamientos de la cantidad de empleados que requieren uniformes. | Informe sobre los levantamientos, realizados. | DRH (R) DG (P) Ay F (P) PYD (P) |  |  |  | 28% | Meta lograda. Fue elaborado en diseño y la mayoría fue entregado.
|  |  | 2. Definir el tipo de uniforme de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. | Diseño seleccionado para los uniformes.
|  |  | 3. Realizar Licitación y contratación de la compañía. | Contrato de la compañía ganadora.
|  |  | 4. Realizar toma de medidas y pruebas. | Listado del personal seleccionado.
|  |  | 5. Realizar recepción y entrega de uniformes a colaboradores. | Relación de uniformes, entregados.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
27. Dar Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). | Porcentaje del cumplimiento del SISMAP. | 80% | 1. Gestionar la calidad y servicios. | Plan de Mejora del CAF. Manual de Procedimientos. | DRH (R) PyD (P) AyF (P) |  |  |  | 80% | En la plataforma están realizando cambios, desde el mes de abril.
|  |  | 2. Organizar las funciones de RR.HH. | Diagnósticos de la función de RR.HH. Listado de participantes de las diferentes charlas.
|  |  | 3. Planificar RR.HH. | Plantillas Planificación de RR.HH.
|  |  | 4. Organizar el trabajo. | Organigrama de la DGCN. Manual de Cargos.
|  |  | 5. Gestión del empleo. | Resoluciones de los Nombramientos.
|  |  | 6. Gestionar las compensaciones. | Nomina, Escala salarial.
|  |  | 7. Gestionar el rendimiento. | Reporte de Acuerdos por Desempeño.
|  |  | 8. Gestión del desarrollo. | Plan de Capacitación. Listados de participantes en las diferentes Charlas. Informe trimestral.
28. Reclutar y Seleccionar los Colaboradores de la DGCN. | Porcentaje de las actividades realizadas para el reclutamiento y selección de los colaboradores de la DGCN | 12% | 1. Realizar levantamientos de los puestos vacantes según la estructura. | Informes de procesos, realizados. | DRH (R) A y F (P) MAP (P) ENC. Área Solicitante (P) Presidente Asoc. de Servidores (P) |  |  |  | 12% | Meta lograda
|  |  | 2. Validar y recibir los aspirantes a cubrir vacantes, verificando que cumpla con los perfiles requeridos. | Listado de Participantes, Fotos
|  |  | 3. Gestionar la Contratación de los Ganadores. | Contratos y Nombramientos.
|  |  | 4. Inducción del personal de nuevo ingreso | Listado de participantes
29. Realizar Proyección y Pago del Bono por Cumplimiento de Metas. | Cantidad o número de evaluaciones del desempeño satisfactorias o realizadas | 25% | 1. Realizar la evaluaciones por desempeño en las áreas funcionales. | Formularios de Evaluación por Desempeño, Cuadros de Proyección de pago. | DRH (R) AyF (P) MAP (P) PyD (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda
|  |  | 2. Validar la información recibida y digitalizar las mismas. | Expedientes recibidos
|  |  | 3. Clasificar y separar personal de acuerdo a la calificación obtenida. | Relación de Persona, Certificaciones
|  |  | 4. Remitir a Nóminas el informe de los empleados que aplican para el pago de bono. | Relación de Persona, Certificaciones
|  |  | 5. Solicitar asignación Presupuestaria para Pago del Bono por Desempeño. | Comunicación de Solicitud de Presupuesto.
|  |  | 6. Realizar el Pago del Bono por Desempeño. | Nóminas de pago del Bono por Desempeño
30. Gestionar la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Porcentaje de Nombramientos tramitados. | 25% | 1. Clasificar los empleados de acuerdo al tipo de movimiento o cambio. | Relación de empleados por tipo movimiento | DRH (R) MH (P) A y F (P) PRESIDENCIA (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda
|  |  | 2. Solicitar certificación de asignación Presupuestaria. | Certificación de asignación Presupuestaria
|  |  | 3. Tramitar la No objeción/autorización al MAP. | No objeción/autorización del MAP
32. Implementar Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | Porcentaje cumplimiento en el indicador de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | 25% | 1. Elaborar y socializar políticas y/o procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Listado de participantes | DRH (R) AyF (P) ARL (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda
|  |  | 2. Desarrollar actividades preventivas y/o correctivas sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y las situaciones de emergencia. | Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades
|  |  | 3. Identificar y evaluar riesgos en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. | Procedimiento de identificación de riesgo en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
|  |  | 4. Elaborar Plan de acción de medidas adecuadas sobre riesgos detectados. | Informe avance del plan de acción.
|  |  | 5. Elaborar Plan de emergencia y primeros auxilios. | Actividades realizadas con Instituciones vinculadas al tema Ej: (IDOPPRIL, COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja)
|  |  | 6. Socializar el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales de la DGCN. | Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades
34. Ejecutar las actividades para fomentar los valores éticos y la transparencia establecidos en el Código de Ética Institucional. | Porcentaje de actividades ejecutadas. | 25% | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública. | Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | DRH (R) PyD (P) AyF (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda.
|  |  | 2. Divulgar el Código de Ética de la DGCN. | Socialización del Código de ética
35. Actualizar Manual de Cargos de la DGCN. | Porcentaje del Manual de Cargos actualizado. | 25% | 1. Realizar Levantamientos de información. | Informe de Avance. | DRH (R) MAP (P) PyD (P) |  |  |  | 25% | Meta avanzada.
2. Verificar la Ley Núm. 41-08 y sus Reglamentos.
|  |  | 3. Realizar las modificaciones al Manual de Cargos. | Manual de cargos, aprobado.
|  |  | 4. Socializar la actualización del Manual de Cargos. | Convocatorias, Lista de Participantes, talleres de socialización.
36. Diseñar e implementar el programa de Capacitación y Desarrollo del personal. | Porcentaje ejecución del programa. | 22% | 1. Realizar proceso de levantamiento de las capacitaciones. | Informe de levantamiento | DRH (R) INAP (P) DAF (P) CAPGEFI (P) ITLA (P) INFOTEP (P) |  |  |  | 22% | Meta lograda
|  |  | 2. Realizar proceso de análisis y validación. | Informes de Avances
|  |  | 3. Elaborar y aprobar plan de capacitación. | Plan de capacitación aprobado
|  |  | 4.Implementar plan de capacitación. | listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado
|  |  | 5. Gestionar el plan de Capacitación y desarrollo de competencias. | Plan de Capacitación, Listados de participantes en las diferentes Charlas
37. Actualizar el sistema de compensación y beneficios. | Porcentaje de empleados beneficiados por el sistema de compensación. | 25% | 1. Diseñar política de Compensación y beneficios. | Borrador de la Política, elaborado. | DRH (R) Ay F (P) PyD (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda
|  |  | 2. Presentar política para revisión y aprobación. | Política, Aprobada.
|  |  | 3. Realizar Cronograma de trabajo para valuación de cargos. | Cronograma de trabajo.

## JURÍDICA T4
PLAN OPERATIVO 2022-T4
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
38. Elaborar acuerdos interinstitucionales identificados y/o solicitados por las áreas. | Porcentaje de solicitudes elaboradas. | 25% | 1. Elaborar borrador de los acuerdos. | Borrador documento de los acuerdos, elaborado. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General, (P) Dirección Técnica (P) Dpto. PyD (P) |  |  |  | 25% | No hubo requerimientos.
|  |  | 2. Revisión interna de los acuerdos. | Borrador del acuerdo
|  |  | 3. Remitir a la otra entidad para su revisión y aprobación. | Comunicación o correo de remisión.
|  |  | 4. Firmas de los acuerdos. | Acuerdo, firmado.
39. Elaborar y/o revisar las resoluciones y otras normas legales de carácter institucional. | Porcentaje de resoluciones y normas elaboradas y/o revisadas. | 25% | 1. Elaborar resoluciones. | Resoluciones elaboradas | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (P) Dirección Técnica (P) Dpto. PyD (P) |  |  |  | 25% | 1. Resolución Núm. 004-2022, que aprueba Índices de Precios de la provincia La Vega. 2. Resolución Núm. 005-2022, que aprueba Índices de Precios de la provincia Espaillat. 3. Resolución Núm. 006-2022, que aprueba Índices de Precios de la provincia Valverde. 4. Resolución Núm. 007-2022, que aprueba Índices de Precios de la provincia Santiago.
|  |  | 2. Revisar, validar y firmar comunicaciones de remisión. | Comunicación de remisión
|  |  | 3. Remitir al DG para fines de firma y aprobación. | Resoluciones aprobadas y la Constancia de remisión.
|  |  | 4. Remitir a las áreas involucradas para su ejecución. | Constancia de remisión de Resoluciones aprobadas.
40. Recibir y depurar los expedientes para la expedición de los servicios catastrales. | Porcentaje de expedientes revisados y depurados. | 25% | 1. Revisar la documentación del solicitante y verificar que reúna los requisitos establecidos. | Reportes de prestación de servicios del SIC. | Dpto. Jurídico (R) Área de Servicio al Usuario (P) Dirección Técnica (P) |  |  |  | 25% | Revisión y validación de todas las solicitudes de servicios, ver informes de SIC.
|  |  | 2. Validar el depósito de la solicitud, cuando proceda o Devolver al usuario con las recomendaciones de subsanación. | Reportes del SIC validados.
41. Analizar casos de orden legal y emitir su opinión sobre los mismos. | Porcentaje de oficios realizados. | 25% | 1. Redactar oficios, certificaciones, informes y comunicaciones. | Documentos elaborados. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (P) Dirección Técnica (P) Dpto. PyD (P) |  |  |  | 25% | 45 Certificaciones de mejoras inscritas en la DGCN. (Evidencias en el SIC) 15 Certificaciones de mejoras no inscritas en la DGCN. (Evidencias en el SIC). Oficios dirigidos al Departamento de Investigación de Vehículos Robados, P.N. (Plan Piloto) y al Lic. Francis Omar Soto Mejía, Fiscal del Distrito Nacional, Enc. de Recuperación de Vehículos Robados, P.N. (Plan Piloto), solicitando levantamiento de oposición por robo del vehículo Marca Nissan propiedad de esta Dirección General, vendido en pública subasta por la Dirección General de Bienes Nacionales. Oficio dirigido al Lic. Eduardo Ramos E., en respuesta a su comunicación, en la cual solicita el desalojo urgente del local donde están almacenados los archivos de esta Dirección General, ubicado en la calle Polibio Díaz No.44, Ensanche Evaristo Morales. Comunicación dirigida a la Ing. Cindy Carrera, Enc. Depto. de Valoración, en respuesta a su comunicación d/f 20/04/2022, sobre Expediente Sol. 71679, relativa a una actualización de avalúo. Informes dirigidos al Sr. Héctor Pérez Mirambeaux, Director General, vía el Agrim. Eliezer Méndez, Subdirector General, con Cc: Lic. Juan de Dios, Subdirector General, relativo a las comparecencias de audiencias en el Tribunal Superior Administrativo, Jurisdicción Original y Cámara Civil de Primera Instancia de diferentes jurisdicciones. Oficio de avalúo dirigido a la Licda. Carmen Alardo Peña, Enc. en Funciones del Control de Alquileres de Casas y Desahucios, correspondiente al inmueble propiedad del señor Lorenzo José Brea Ramírez. (Apartamento 202). Oficio de avalúo dirigido a la Licda. Carmen Alardo Peña, Enc. en Funciones del Control de Alquileres de Casas y Desahucios, correspondiente al inmueble propiedad del señor Lorenzo José Brea Ramírez. (Apartamento 302). SOLICITUD SIC 78705. Informe dirigido al Lic. Jacob Ascención, Enc. Depto. Administrativo y Financiero, sobre el levantamiento de oposición en Plan Piloto, del vehículo Marca Nissan, a los fines de que el comprador solicite la certificación correspondiente. Informe dirigido al Lic. Isidro De La Cruz, Enc. Recursos Humanos, en atención a su comunicación de fecha 15/06/2022, sobre solicitud de Renovación de la Asociación de Servidores Públicos de la Dirección General del Catastro Nacional.
|  |  | 2. Revisar, validar y firmar, los oficios, certificaciones, informes y comunicaciones. | Acuse de recibo. Comunicaciones, oficios, notificaciones.
3. Remitir al DG para fines de firma, cuando aplique.
42. Elaborar y renovar los Contratos de Servicios. | Porcentaje de Contratos elaborados y renovados. | 25% | 1. Elaborar contratos. | Contratos elaborados. | Dpto. Jurídico (R) Dpto. AyF (P) Dpto. RR.HH. (P) |  |  |  | 25% | No se renovaron contratos
|  |  | 2. Verificar información y documentación requerida, conforme al marco legal. | Informes de la verificación.
|  |  | 3. Gestionar las firmas requeridas y notarización. | Contratos notarizados.
|  |  | 4. Remitir al Depto. correspondiente para su tramitación. | Remisión por oficio o correo electrónico.
43. Representar a la institución en actividades y procesos legales que les sean designados y/o requeridos. | Porcentaje participaciones en actividades y/o procesos. | 25% | 1. Representar a la entidad en los procesos legales ante los tribunales y/o Instituciones. | Comunicaciones, oficios, notificaciones de solicitudes. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General (P) Dpto. AyF (P) |  |  |  | 25% | Comparecencia ante la Dirección General de Impuestos Internos, a los fines de realizar investigación sobre oposición del vehículo Nissan propiedad de esta Dirección General y vendido en pública subasta por la Dirección General de Bienes Nacionales. Varias comparecencias ante la Fiscalía y el Departamento de Investigación de Vehículos Robados, P.N. (Plan Piloto), a los fines de realizar el levantamiento de la oposición por robo del vehículo Nissan propiedad de esta Dirección General y vendido en pública subasta por la Dirección General de Bienes Nacionales. Comparecencia a varias Audiencias celebradas los días 01/04/2022 y 10/06/2022 por ante el Tribunal Superior Administrativo, para conocer el Recurso Administrativo de Justiprecio, a requerimiento Sucesores de Ramón Antonio Núñez, Parcela 151 D. C. NO. 7, Cerro Alto, Sector Bella Vista, Municipio Santiago de los Caballeros, Prov. Santiago. Comparecencia a varias Audiencias celebradas los días 05/04/2022 y 07/06/2022, por ante el Tribunal Superior Administrativo, para conocer el Recurso Administrativo de Justiprecio, a requerimiento Inmobiliaria Corfysa, Parcela 1-C, D. C. No.5, Villa Bisonó, Navarrete, Prov. Santiago. Comparecencia a varias Audiencias celebradas los días 5/04/2022, 29/04/2022 y 10/06/2022, por ante el Tribunal Superior Administrativo, para conocer el Recurso Administrativo de Justiprecio, a requerimiento Inmobiliaria Corfysa, Parcela 1-A, D. C. No.5, Santiago. Comparecencia a varias Audiencias celebradas los días 29/04/2022 y 10/06/2022, por ante el Tribunal Superior Administrativo, para conocer el Recurso Administrativo de Justiprecio, a requerimiento Inmobiliaria Corfysa, Parcela 7-A, D. C. No.5, Santiago. Comparecencia a varias Audiencias celebradas los días 19/04/2022, 03/05/2022, 10/05/2022, 24/05/2022, 21/06/2022 y 28/06/2022, por ante el Tribunal Superior Administrativo, a requerimiento de los sucesores de Julián Suardy, para conocer sobre el Justiprecio relativo a varias Parcelas, dentro de los Distritos Catastrales No.11 y 13, de La Vega, (Terrenos confiscados y ocupados por el IAD). Comparecencia varias Audiencias celebradas los días 21/04/2022, , en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Monte Plata, para conocer Demanda en Nulidad de Declaración Jurada de Posesión de Inmueble. Inscripción Catastral N.567-G-2, Parcela No.66 (parte), del Distrito Catastral No.4, del Municipio Peralvillo, Provincia Monte Plata, Comparecencia a la Audiencia celebrada el día 19/04/2022, por ante el Tribunal Superior Administrativo, para conocer el Recurso de Reconsideración de Justiprecio, a requerimiento Gata de Gorgos Desarrollados Turísticos, S.L. (GADETUR) y/o Alberiliza Vilorio Soto, Parcela 1709-B, del D. C. No. 7, Sección Las Pascualas, Distrito Municipal arroyo Barril, Prov. Samaná. Comparecencia a la Audiencia celebrada el día 16/05/2022, en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo, para conocer Demanda en Nulidad de Declaración Jurada de Posesión de Inmueble. Inscripciones Catastrales Nos. 84208-A, 111846-A y 111833-A, Parcela No.173-B-2 (parte), del Distrito Catastral No.6, del Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo. Comparecencia a varias Audiencias celebradas los días 05/04/2022, 17/05/2022 y 28/06/2022, por ante el Tribunal Superior Administrativo, para conocer el avalúo a requerimiento de Geolibia Inmobiliaria, Parcela 185-171, D. C. No. 06, Los Farallones, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Comparecencia a la Audiencia celebrada el día 02/06/2022, por ante el Tribunal de Tierra, para conocer la nulidad del Recibo de Declaración, a nombre del señor Vinicio Andújar Maldonado, Parcela 271-B-8, D. C. No. 06, Proyecto Habitacional Los Frailes, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
|  |  | 2. Analizar expedientes. | Informes de análisis de los expedientes.
|  |  | 3. Elaborar y depositar escrito ante la entidad correspondiente. | Conclusiones y/o instancias.
|  |  | 4. Elaborar informe sobre los casos donde sea representada la institución. | Informe elaborado.
44. Implementar sistema de la gestión documental para el área Jurídica. | Porcentaje de sistema elaborados. | 25% | 1. Realizar levantamientos de las necesidades y elaborar requerimientos. | Comunicaciones y/o informes. | Dpto. Jurídico (R) Dpto. TIC (P) |  |  |  | 25% | En desarrollo de la aplicación, se remitió la comunicación de fecha 21 de abril con el detalle de los requerimientos y las herramientas que necesita el Depto. Jurídico.
|  |  | 2. Desarrollo de la aplicación. | Capturas de pantalla.
|  |  | 3. Pruebas y Capacitación. | Informes de Tester.
|  |  | 4. Implementación. | Informe de resultado.
45. Elaborar Informes de cumplimiento de las clausula de los convenios interinstitucionales | Cantidad de informes elaborados. | 1 | 1. Revisar de los convenios vigente. | Matriz de seguimiento. | Dpto. Jurídico (R) Dirección General, (P) Dirección Técnica (P) Dpto. de PyD (P) |  |  |  |  | Falta el informe ( Maria converso con Maderlin)
|  |  | 2. Solicitar Informes de ejecución a los responsables. | Solicitudes enviadas.
|  |  | 3. Analizar y verificar de documentos. | Informes remitidos.
4. Elaborar informe y remitir a la Máxima Autoridad.

## TIC T4
PLAN OPERATIVO 2022-T4
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL(2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos de los inmuebles que conforman el territorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Dirección, desarrollando mecanismos de acceso a la información catastral desde cualquier punto del país.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
7. Implementar la firma digital en los Servicios Catastrales | Porcentaje de avance de la automatización e Implementación de la firma digital de los servicios catastrales. | 25% | 1.Realizar los Levantamiento de las necesidades institucionales. | Diagnóstico de la necesidades, realizado. | TIC (R) A y F (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda
|  |  | 2.Elaborar TDRs. | Contratos del proveedor, firma seleccionada. TDRs, aprobados.
|  |  | 3.Realizar proceso de adquisición. | Correo y/o comunicación de la convocatoria. Listado de participantes.
|  |  | 4.Solicitar la contratación para la firma digital. | Correos y Comunicación de solicitud.
|  |  | 5.Configurar firma digital. | Informe de configuración, elaborado.
|  |  | 6.Probar y evaluar proceso de implementación. | Pruebas de documentos con firma digital.
|  |  | 7.Realizar la Inducción y la formación de colaboradores. | Relación de participantes taller completado.
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
RESULTADO ESPERADO (4.3 ): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
11. Crear mecanismos de interoperabilidad institucional. | Porcentaje de avance de documentación. | 25% | 1. Elaborar diagnóstico de Interoperabilidad institucional . | Informe Diagnóstico, elaborado. | TIC (R) PYD (P) |  |  |  | 25% | Se realizo una Política de Intercambio de Información Institucional, donde se definen los lineamientos y el protocolo para el intercambio de información institucional.
|  |  | 2.Elaborar política y protocolo de intercambio de información. | Política y protocolo, elaborado.
|  |  | 3. Definir Servicios de interoperabilidad técnica. | Informe Técnico.
|  |  | 4.Crear matriz de interconexión. | Informe Matriz protocolo de conexión.
|  |  | 5. Crear estrategias de implementación. | Informe de Pruebas de Implantación
|  |  | 6.Revisar políticas y protocolos para el intercambio de información. | Planilla de participantes y Política y Protocolo revisado
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
72. Implementar de Gobierno Electrónico (ITICGE). | Porcentaje de Avance de Gobierno Electrónico. | 22% | 1. Implementación de las TIC. | Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional. | TIC (R)) A y F (P) |  |  |  | 21% | Con el objetivo de seguir mejorando la puntuación en iTICge, dimos inicio al proceso para la obtención de la certificación Nortic A5
|  |  | 2. Implementación de E-GOB. | Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional.
|  |  | 3. Desarrollo de e-servicios. | Portal institucional
|  |  | 4. Implementación del Gobierno abierto y E-participación. | Nóminas publicadas en portales de transparencia.
72. Realizar Mantenimiento y Mejora del Sistema de Información Catastral (SIC) | Porcentaje de Solicitudes de Mejora Elaboradas. | 25% | 1. Realizar levantamiento de las necesidades. | Informe de Avance. | TIC (R) DPDI (P) |  |  |  | 25% | *Se desarrollo un módulo para enviar el archivo adjunto a los usuarios de manera automática luego que sea escaneado y enviado desde la subdirección al departamento de correspondencias. *Fue colocado el correo electrónico del solicitante y la notificación que indica si el sistema envío la notificación vía correo electrónico, si el sistema envío la notificación aparecerá SI (más la fecha de envío) * Se programo un nuevo reporte para imprimir las solicitudes validadas por los abogados y rango de recha, este permitirá contabilizar el trabajo de los abogados en el departamento de legal.* Se modifico el método de creación de mejoras de inmuebles, el cual ahora se auto rellenan los campos de las etiquetas de materiales, esto es para que el registro sea más rápido. * Se rediseño el reporte Progef, se le agregaron la opción de documentos que lo ampara. * Se agrego una nueva tabla a la base de datos del SIC con las unidades de medida, las cuales deberán elegir en la creación de mejoras y se modificó reporte Progef para que según la mejora adicionada muestra la unidad de medida. * Se rediseñaron las mejoras de inmuebles con el fin de agilizar el proceso de registro. * Fue creada auditorias para controlar las impresiones o vista de todos los documentos
|  |  | 2. Elaborar diseño de aplicaciones. | Diseño de las aplicación, elaborado.
|  |  | 3. Realizar prueba y mejora. | Reporte del Sistema.
|  |  | 4. Adiestrar el personal. | Listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado
|  |  | 5. Implementar los sistemas. | Reportes generados de los Sistemas Implementados.
|  |  | 6. Auditar Procesos | Informe de Auditoria del proceso
73. Realizar los soporte informático a usuarios internos y externos. | Cantidad de Soportes Realizados. | 25% | 1.Recibir de solicitudes. | Solicitudes, reportes de casos y requerimientos solucionados. | TIC (R) DC (P) OAI (P) Unidades organizativas (P) |  |  |  | 25% | Fueron atendidos todos los requerimientos para las asistencias técnicas, tanto a nivel de hardware como de software. Actualmente se encuentra en fase de prueba el sistema de soportes técnicos.
|  |  | 2. Gestionar el manejo de usuarios, plataforma virtual y mensajería instantánea. | Correos solicitando la creación o eliminación de las cuentas de los usuarios.
|  |  | 3. Ejecutar políticas en el servicio de Internet como de red de datos. | Cambios en el firewall.
|  |  | 4. Detectar y eliminar virus y/o programas espías. | Correos emitidos por el servidor de antivirus en donde semanalmente reporta las actividades.
|  |  | 5. Instalar y mantener software propios o programas comerciales. | Comunicado remitido por los fabricantes de los softwares que poseemos.
|  |  | 6.Instalar y configurar componentes internos o externos. | Correos solicitando la instalación y configuración.
|  |  | 7. Realizar control de copias de seguridad de la información sensible de la institución. | Informes realizados por el sistema de respaldos.
|  |  | 8. Realizar entrenamiento a los usuarios. | Correos o circulares en donde se informa los entrenamientos a realizar
|  |  | 9. Elaborar e implementar criterios de seguridad. | Normas y recomendaciones de organismos nacionales y/o internacionales.
74. Mantener, actualizar y mejorar la página Web de la DGCN. | Porcentaje de Mejoras y Revisiones Realizadas según los Requerimientos. | 25% | 1. Realizar revisión periódica de la Página Web. | Informes de avances, realizados. | TIC (R) P y D (P) DC (P) DL (P) DT (P) |  |  |  | 25% | 1. Se creo un organigrama interactivo remplazando el anterior en el Subportal de transparencia. 2. Se habilitó el Banner de socialización de valores y se cargaron varios archivos. 3. Se agregó un nuevo servicio “Certificación de Avaluó de Inmuebles” en el apartado de servicios en el portal principal, a su vez se modificaron algunos de los datos de ciertos servicios. 4. Fue remplazado el banner de Visor Geográfico Catastral y se añadió un nuevo banner para motivar la votación del foro multiactor de Gobierno Abierto. 5
|  |  | 2. Realizar ajustes/cambios según requerimientos. | Reporte del sistema, actualizado.
|  |  | 3. Gestionar la remisión a DGCP. | Acuse de recibo.
75. Mantener, Actualizar y Mejorar la Intranet Institucional. | Porcentaje de Usuarios con Intranet Implementado. | 25% | 1. Diseñar aplicaciones. | Solicitudes de requerimientos. | TIC (R) DC (P) DyD (P) |  |  |  | 25% | *Fue rediseñada la intranet, se modificó el fondo de la intranet el mismo utilizado para los fondos de pantalla de los computadores, para cumplir con requerimientos para la Memoria de Postulación del Premio Nacional de la Calidad. y se modificaron las card con colores acorde al fondo de pantalla.
|  |  | 2. Enlazar aplicaciones al Intranet. | Informe de cambios según los requerimientos.
|  |  | 3. Socializar. | Comunicación o correo de la convocatoria. Registros de participantes.
|  |  | 4. Implementar. | Informe o reporte del sistema ya implementado.
76. Implementar el Plan de Gestión de Riesgos. | Porcentaje Avance del Plan de Gestión de Riesgos, Implementado | 25% | 1.Realizar y mejorar el manejo de los riesgos. | Informe de resultados de la mejoras | TIC (R)) A y F (P) P y D (P) |  |  |  | 12% | Nos encontramos en la fase de definición de los roles y responsabilidades de los integrantes del Plan de Recuperación y el Plan de Continuidad, a los fines de que cada cual tenga en conocimiento las acciones que deberán llevar a cabo durante cualquier eventualidad.
|  |  | 2. Socializar el Plan de Contingencia TIC. | Informe de la socialización del Plan
|  |  | 3.Elaborar la Resolución de conformación del Comité Continuidad (CONTI). | Comunicación de la creación del comité, resolución aprobada.
|  |  | 4.Implementar y revisar Plan de Continuidad de negocios (BCP). | Reporte de avance de la implementación y revisión del Plan.

## DIRECCIÓN TÉCNICA T4
PLAN OPERATIVO 2022- T4
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL(2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos de los inmuebles que conforman el territorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Dirección, desarrollando mecanismos de acceso a la información catastral desde cualquier punto del país.
2. Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
3. Implementar criterios internacionales para la asignación de valores catastrales.
4. Mejorar la cartografía catastral para cumplir con la demanda de información en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | Avances T4
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma
[6 empty] | T-IV |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | 15% | Meta lograda
5. Diseñar la Geodatabase Catastral. | Porcentaje de avance del Diseño de la Geodatabase. | 15% | 1. Identificar los productos de información que creará y administrará con el SIG. | Matriz con los productos identificados. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (P) FOR (R) CAR (P) VAL (P) PyD (P)
|  |  | 2. Identificar los temas de datos clave basados en sus requisitos de información. | Matriz con los diferentes datos identificados.
|  |  | 3. Específica los rangos de escala y las representaciones espaciales de cada tema de datos en cada escala. | Documento donde específica los Rangos de escala.
|  |  | 4. Definir la estructura de la base de datos tabular y el comportamiento de los atributos descriptivos. | Estructura de la base de Datos definida para la tabulación.
|  |  | 5. Diseñar de Geodatabase Catastral. | Geodatabase catastral, diseñada.
|  |  | 6. Documentar el diseño de la Geodatabase Catastral. | Informe del diseño de la Geodatabase Catastral.
6. Consolidar la información Catastral que producen las instituciones gubernamentales. (Sistema Único Beneficiario (SIUBEN)) | Porcentaje de información consolidada. | 34% | 1. Solicitar las informaciones a las Instituciones determinadas. | Matriz de relación de solicitudes formales de informaciones, recibidas. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (P) FOR (R) CAR (P) VAL (P) PyD (P) |  |  |  | 34% | Meta lograda. Análisis de las Informaciones Geoespaciales obtenidas del Ministerio de Agricultura.
|  |  | 2. Analizar las informaciones catastrales recibidas. | Matriz de relación, solicitudes formales de informaciones de interés para el Catastro Nacional.
|  |  | 3. Realizar el proceso de integración de capas de información según procedimiento que aplique. | Informes de análisis, realizado.
FOCO ESTRATÉGICO 4: Integración de la Actividad Catastral en la República Dominicana
OBJETIVO GENERAL(4.1): Articular iniciativas que faciliten el proceso de mantenimiento de la información catastral, vinculando las actividades catastrales con entidades que producen datos relevantes, a través de los sistemas de información, con la finalidad de homogeneizar el inventario, de automatizar el acceso oportuno para el desarrollo de las políticas públicas del Estado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Desarrollar la actividad catastral desde los Gobiernos Locales.
2. Generar información oportuna para el aumento de las recaudaciones fiscales y proyectos sociales.
3. Automatizar el proceso de mantenimiento de la información catastral.
4. Facilitar el acceso a la información del Catastro Nacional.
RESULTADO ESPERADO (4.3 ): Integrada la información catastral existente para que sirva de línea base a la gestión de los planes y proyectos del Estado Dominicano.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
12. Crear la base de información clasificando los inmuebles con enfoque fiscal y social. | Porcentaje de la creación de la base de datos. | 25% | 1. Identificar los inmuebles ubicados en zonas vulnerables. | Relación de Inmuebles, Identificados. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (P) FOR (R) CAR (P) VAL (P) PyD (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda. Clasificaron los inmuebles del Ensanche Ozama.
|  |  | 2. Identificar las personas físicas o jurídicas propietarias de inmuebles sujetas al pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI). | Reporte de propietarios de Inmuebles sujetos al pago del IPI.
|  |  | 3. Identificar los inmuebles sujetos al pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI). | Matriz de inmuebles identificados con el IPI.
|  |  | 4. Crear capas de información y mapas temáticos con la Data identificada. | Reporte o base de información y mapas, elaborados.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
13. Prestar a los Ciudadanos los servicios de: Expedición de Certificado de Avalúos; Certificación de No Inscripción de Inmuebles; Solicitud de Avalúo; Inscripción de Inmuebles; Ubicación de Inmuebles por designación; Catastral. | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas. | 100% | 1. Revisar solicitudes y dar entrada en la Base de Datos. | Reportes de la solicitud del Servicio. | VAL (R) DC (P) CON (P) DG (P) |  |  |  | 86%
|  |  | 2. Investigar Datos Jurídicos. | Ficha de levantamiento.
|  |  | 3. Designar el equipo para la tasación del Inmueble. | Relación de Tasación de Inmuebles.
|  |  | 4.Realizar visita de Inspección del Inmueble. | Informe de la visita, elaborado.
|  |  | 5. Emitir Certificación. | Certificación, emitida.
14. Inventariar y Valorar los Bienes Inmuebles a nivel Nacional en los siguientes Sectores: La Agustina Arroyo Hondo Nuevo Arroyo Hondo Viejo Los Ríos Villa Agrícolas, Villa Francisca Ensanche Luperón Cristo Rey Los Peralejos Altos de Arroyo Hondo Palma Real Los Minas Sur | Cantidad de bienes inmuebles catastrados. | 11500 | 1. Elaborar Plan de trabajo apoyado en los datos existentes. | Matriz de Planificación o Plan de trabajo, elaborado. | Dirección Técnica (P) FOR (R) CAR (P) Ay F (P) VAL (P) |  |  |  | 11481
|  |  | 2. Definir cronograma de levantamiento. | Cronograma de levantamiento, elaborado.
|  |  | 3. Socializar Plan y cronograma con las Brigadas y Delegaciones. | Informe o Minuta de las reuniones.
|  |  | 4. Realizar Levantamiento de Campo. | Formularios de Levantamientos, completados.
|  |  | 5. Enlazar la Cartografía con la de la JI. | Informe de la cartografía, actualizada.
|  |  | 6. Investigar Datos Jurídicos. | Ficha de Levantamiento.
|  |  | 7. Incorporar en el sistema la información Levantada. | Reporte de la Base de datos, actualizada.
|  |  | 8. Asignar valor. | Reporte SIC de Inmuebles Valorados.
15. Digitalizar Expedientes físicos de los Servicios que ofrece la Institución. | Número de expedientes digitalizados. | 12500 | 1. Depurar documentos a digitalizar. | Relación de expedientes, depurados. | Dpto. Conservación Catastral (R) Dirección Técnica (P) |  |  |  | 16618 | Meta superada
|  |  | 2. Organizar expedientes. | Relación de expedientes, Organizados.
|  |  | 3. Escanear y digitar expedientes en el SIC. | Reportes de expedientes en el SIC.
|  |  | 4. Realizar control de calidad. | Informe o ficha control de calidad, elaborado.
16. Elaborar un Plan de Mejora de los Productos Cartográficos Catastrales. | Porcentaje de avance del Plan de Mejora de lo Productos Cartográficos. | 15% | 1. Elaborar un documento con una propuesta de un plan de mejora continua con acciones y estrategia. | Plan de Mejora, elaborado. | Sub-Dirección Técnica (P) Dirección Técnica (P) FOR (P) CAR (R) VAL (P) PyD (P) |  |  |  | 15% | Meta lograda.
|  |  | 2. Aprobación de la propuesta del Plan de Mejora. | Plan de Mejora, aprobado.
17. Elaborar y actualizar los Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): Actualización de: Santo Domingo Este Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste | Número de estudios de mercado locales realizados/actualizados. | 3 | 1. Realizar Investigación previa al levantamiento de campo. | Reporte de la investigación, realizada. | Levantamiento y Estudio Catastral (P) Sub. Dir. Técnica (P) VAL(R) DPI (P) DAyF (P) |  |  |  | 2 | Meta lograda.
|  |  | 2. Realizar Levantamiento de Campo. | Informes de los Levantamientos, elaborados. Informes de resultados de tabulación de encuestas.
3. Tabular resultados de la encuesta.
4. Revisar, corregir y validar información de la tabla de valor.
|  |  | 5. Remitir índice de precio del municipio a la Dirección Técnica. | Informe de Índices de precios por municipio, elaborados.
|  |  | 6. Socializar índice de Precio con los diferentes agentes Inmobiliarios. | Convocatorias, Lista de Participantes.
|  |  | 7. Emitir resolución. | Índices de precios resultados. Resolución de Índices de Precio, actualizada y aprobada.
18. Realizar el Enlace Catastral y Levantamiento de datos Jurídicos de los Bienes Inmuebles en el Distrito Nacional en los siguientes Sectores: Los Jardines Ensanche La Fe Villas Agrícolas Los Ríos La Agustina Viejo Arroyo Hondo Nuevo Arroyo Hondo Cristo Rey Los Peralejos Altos de Arroyo Hondo Palma Real Los Minas Sur Municipio de Santiago (Centro) Municipio de Baní (Centro) Municipio San Francisco Macorís (Centro) | Número de manzanas físicas levantadas y enlazadas. | 195 | 1. Seleccionar los sectores a trabajar y asignar actividades. | Matriz con la programación de los Sectores, elaborada. | FOR (P) Dirección Técnica CAR (R) A y F (P) VAL (P) |  |  |  | 199 | Meta lograda.
|  |  | 2. Normalizar los Datos DraWinG (DWG) de la cartografía. | Base de Datos gráfica, elaborada y/o actualizada.
|  |  | 3. Realizar carga capas de parcelarias históricas. | Reportes o informes de Avances del proceso.
|  |  | 4. Realizar enlace catastral con los planos de Mensuras. | Cartografía, actualizada.
|  |  | 5. Identificar nuevas designaciones a cada uno de los Precios. | Reportes o informes de Avances del proceso.
|  |  | 6. Investigar datos Jurídicos de los inmuebles. | Ficha de Levantamiento.
7. Realizar control de calidad de la base de datos gráfica.
|  |  | 8. Realizar control de calidad a los datos jurídicos. | Reporte de la Base de Datos, actualizada.
9. Realizar control de calidad a la información registrada en la base de datos.
|  |  | 10. Realizar la Preparación y creación de mapas. | Visores geográficos/ mapas catastrales.
|  |  | 11. Actualizar información gráficas luego del levantamiento de campo. | Formularios de Levantamientos, completados.
19. Realizar la Valoración de Inmuebles a nivel Nacional. | Porcentaje de solicitudes de avalúos de inmuebles ejecutadas. | 25% | 1. Registra la entrada del expediente y la solicitud de la tasación en el Sistema. | Matriz de la entrada del expediente. | VAL (R) Dirección Técnica (P) Dpto. Formación de Catastro (P)
|  |  | 2. Realizar la asignación de fecha y equipo para la visita al inmueble. | Matriz con la fecha y la Asignación de los equipos.
|  |  | 3. Realizar las investigaciones de Datos legales del Inmueble. | Reporte del Sistema de la justificación del derecho de Propiedad.
|  |  | 4.Realizar Levantamiento en Campo. | Ficha de levantamiento, completada.
|  |  | 5. Realizar Informe de Avalúo. | Informes de Avalúos, elaborados.
20. Inspeccionar Inmuebles para emisión de los Certificados de Inscripción Catastral. | Porcentaje de inmuebles inspeccionados. | 25% | 1. Verificar Datos de los solicitantes. | Confirmación de los datos. | Levantamiento y Estudio Catastral (R) Formación de Catastro (P) Dirección Técnica (P) Cartografía (P) A y F (P) |  |  |  | 17%
|  |  | 2. Realizar inspección del Inmueble en Campo para confirmar los Datos suministrados por el usuario. | Formulario de Levantamiento.
|  |  | 3. Realizar las investigaciones de Datos legales del Inmueble en sala de consultas de la Jurisdicción Inmobiliaria. | Reporte del Sistema de la justificación del derecho de Propiedad.
|  |  | 4. Digitar ficha Técnica Catastral con las informaciones levantadas y Plano del Inmueble. | Ficha técnica y Plano del Inmuebles.
|  |  | 5. Realizar el Control de calidad a las Informaciones. | Certificado de Inscripción Catastral, emitido.

## AyF T4
PLAN OPERATIVO 2022- T4
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T3
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
60. Elaborar e implementar el Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. | Porcentaje de Avance del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente elaborado e implementado. | 25% | 1.Rediseñar Política y elaborar Procedimiento de Gestión Ambiental. | Política y Procedimiento aprobados y divulgados. | A y F (R) RRHH(P) PyD (P) Compras (P) Comunicaciones (P) |  |  |  | 25% | La sub-Actividad 5 y 6 se trabajaran para el tercer trimestre, y la 7ma. En el 4to trimestre, en coordinación con las demás áreas correspondientes.
|  |  | 2.Elaborar metodologías para el manejo de materiales y desechos. | Borrador de metodologías para el manejo de materiales y desechos.
|  |  | 3. Divulgar a todo el personal el Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. | Comunicaciones o correo de la convocatoria para la divulgación del Plan de Media Ambiente, Fotos.
4. Divulgar a todo el personal conmemoraciones alusivas al medio ambiente.
|  |  | 5. Realizar compras amigables con el medio ambiente. | Orden de compra, solicitud de compra, material adquirido.
|  |  | 6. Realizar capacitación y simulación relacionado con el medio ambiente. | Convocatoria a dicha capacitación, Listado de Asistencia, fotos de la simulación.
|  |  | 7. Elaborar informe de seguimiento sobre la implementación del Plan de Cuidado y Protección al Medio Ambiente. | Informe de avance de la implementación.
61. Implementar Sistema de Gestión Documental. | Porcentaje del nivel de ejecución de la Implementación del Sistema. | 25% | 1. Recibir, registrar, clasificar y tramitar la correspondencia recibida y producida en la Institución. | Reporte de estadísticas. | DC (R) A y F (P) DC (P) TIC (P) DJ (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda.
|  |  | 2. Depurar expedientes de archivo desde el 2013 hasta la fecha. | Registro de expedientes, archivados.
|  |  | 3. Clasificar los documentos por categoría. | Listado de documentos.
|  |  | 4. Digitalizar y escanear los documentos en el Sistema. | Reporte de documentos escaneados.
|  |  | 5. Capacitar al personal. | Solicitud de capacitación del personal. Registro de participantes.
|  |  | 6. Elaborar informes sobre expedientes procesados. | Socialización de informe.
62. Cumplir con el Sistema de Análisis del Cumplimiento de Las Normativas Contables (SISACNOC). | Porcentaje de cumplimiento de las Normativas Contables. | 47.05% | 1. Remitir Informe dentro de la fecha establecida en la Norma de Corte y Cierre. | Formularios financieros del corte y cierre del periodo remitido a DIGECOG. | División Financiera(R) A y F (P) Compra (P)
|  |  | 2.Registrar en el SIAB los activos muebles adquiridos en el periodo oportunamente. | Reporte General de activos SIAB.
|  |  | 3. Registrar en el SIAB los activos muebles descargados de Bienes Nacionales. | Reportes de los activos muebles descargados a Bienes Nacionales.
|  |  | 4. Realizar Inventarios de bienes muebles en el periodo determinado. | Informe del Inventario General del Catastro Nacional
64. Implementar el Plan de Compra 2022 y Elaborar el Plan de Compra 2023. | Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan. | 19% | 1. Recibir Matriz anual de Planificación de Compras de las unidades. | Matriz remitida de Planificación del plan de compra de las diferentes áreas. | Sección Compras y C contrataciones (R) A y F (P) DPyD (P) DG (P) SC (P) |  |  |  | 19% | El plan de compras correspondiente al 2023 su elaboración iniciara a partir de julio 2022.
|  |  | 2. Elaborar consolidado del Plan de Compras. | Matriz del Plan de Compra consolidado.
|  |  | 3. Gestionar Aprobación. | Plan de compras, aprobado.
|  |  | 4. Gestionar la remisión a DGCP. | Comunicación de remisión y/o acuse de recibo.
65. Realizar mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Planta Eléctrica. | Porcentaje del activo fijo adecuado. | 25% | 1. Dar mantenimiento físico del activo (equipos, parque vehicular y planta física). | Reporte de mantenimiento, elaborado. | Div. SG (R) Sección Transportación (P) |  |  |  | 25% | El mantenimiento de la planta se realizar en agosto de este año 2022.
|  |  | 2. Realizar las Adiciones y descargo del activos. | Registros de activos fijos. Informe descargos de activos.
66. Realizar la recepción, custodia y administración de materiales. | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas. | 25% | 1. Recibir materiales (Verificar estado y cantidad). | Ordenes de compra. | Sección de Suministro (R) |  |  |  | 25% | Me lograda
|  |  | 2. Digitar en el sistema. | Facturas.
|  |  | 3. Distribuir materiales. | Relación y/o formulario de salida de Almacén.
|  |  | 4. Elaborar informe de inventario de los bienes que se encuentran en el almacén. | Reporte de Inventario.
67. Realizar mantenimiento e higienización del edificio del Catastro y las Delegaciones. | Porcentaje de necesidades de mantenimiento e higienización cubiertas. | 25% | 1. Realizar estimación insumos de Limpieza. | Reportes e Informes. | DSG (R) todas las áreas funcionales de la DGCN (P) |  |  |  | 25% | Me lograda
|  |  | 2. Establecer un cronograma y la distribución del personal por Unidad. | Cronograma de distribución, elaborado.
|  |  | 3. Realizar Limpieza en todas las áreas. | Informes, Fotos.
68. Coordinar y programar las actividades Financieras de acuerdo al Presupuesto aprobado. | Porcentaje de Cumplimiento de la distribución de los recursos adecuado de la Institución. | 21% | 1. Supervisar y verificar que los documentos de soporte para el pago de los libramientos cumplan con las normas establecidas. | Formulario de Verificación. | División Financiera (R) A y F (P) Sección Compra (P) |  |  |  | 21% | Me lograda
|  |  | 2. Solicitar, controlar y tramitar libramientos asignaciones de fondos y otras operaciones a la Dirección General de Presupuesto. | Libramiento, disponibilidad Web.
|  |  | 3. Mantener actualizado el registro Contable e Inventario de Mobiliario y Equipo de la entidad. | Listado de activo fijo, actualizado.
|  |  | 4. Coordinar y preparar el Presupuesto de ingreso y egresos de la Institución. | Reporte de los Ingresos y egresos, realizado.
|  |  | 5. Preparar los informes financieros relativos al presupuesto que le sean requeridos. | Reporte por cuenta y subcuenta, Balance de apropiación presupuestaria, realizada.
69. Prestar los servicios de transportación para las diferentes áreas funcionales de la Institución. | Porcentaje de solicitudes de servicios de transportación realizadas. | 25% | 1. Recibir los requerimientos de las solicitudes de transporte de las diferentes áreas funcionales. | Solicitud de transporte, recibidas. | Sección Transportación (R) Áreas Funcionales (P) |  |  |  | 25% | Me lograda
|  |  | 2. Aprobar y asignar vehículo y chofer. | Solicitud de transporte, aprobadas.
|  |  | 3. Realizar servicio al destino solicitado. | Ruta de destino.
|  |  | 4. Elaborar la estadística mensual del gasto de combustible. | Reporte de combustible mensual, elaborado.
70. Recibir los valores por conceptos de los servicios que ofrece la institución. | Porcentaje de solicitudes recibidas. | 25% | 1. Cumplir con los procedimientos establecidos para la recepción de valores. | Informe de cumplimientos. | Sección de Caja (R) A y F (P) División Financiera (P) Auditores Internos (P) |  |  |  | 25% | Me lograda
|  |  | 2. Llevar control de la recaudaciones. | Reporte de los formularios de los servicios ofrecidos.
|  |  | 3. Elaborar reporte correspondientes a las actividades financieras del área. | Informe de resultados, elaborado.
|  |  | 4. Realizar los depósitos bancarios por concepto de ingresos percibidos. | Recibos de los depósitos, realizados.
|  |  | 5. Recibir reporte mensuales de las recaudaciones de las diferentes delegaciones. | Informe de solicitudes de las recaudaciones recibidas.
71. Autoevaluar y dar seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por parte de la (CGR). | Porcentaje de aseveraciones por controles internos, implementadas por Unidades Organizativas. | 25% | 1. Coordinar reuniones de revisión y evaluación de los avances en el Plan Acción. | Plan de Acción. | A y F (R) PyD (P) RR.HH. (P) |  |  |  | 25% | Me lograda
|  |  | 2. Recopilar las evidencias correspondientes. | Documentos evidencias.
|  |  | 3. Elaborar informe de actualización plan de acción. | Informe de Resultados.

## COMUNICACIONES T4
PLAN OPERATIVO 2022- T4
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN
OBJETIVO GENERAL (1.1): Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa, que fortalezcan y posicionen la imagen de la Dirección General del Catastro Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Dar a conocer a la población la trascendencia que tiene el Catastro Nacional en los proyectos que realiza el gobierno central en todo el territorio nacional.
2. Implementar estrategias para fortalecer el conocimiento que tienen los colaboradores respecto de los procesos que se llevan a cabo en esta dirección general.
3. Fortalecer el vínculo que tiene el Catastro, con otras instituciones afines, con el objetivo de convertirse en un soporte importante para el desarrollo social y económico del país.
RESULTADO ESPERADO (1.1.1): Posicionada la imagen institucional ante la ciudadanía que conoce el uso multipropósito de la información catastral y la trascendencia de esta, para el desarrollo social y económico del país.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | Avances T4
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma
[6 empty] | T-IV |  |  | Porcentaje | Observaciones
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | 15% | Meta lograda.
8. Definir e implementar modelo de Relaciones Públicas con la ciudadanía y medios de Comunicación. | Porcentaje de actividades realizadas ante la Ciudadanía. | 15% | 1. Identificar y clasificar el público objetivo y definir la imagen institucional. | Informe o matriz con la identificación y clasificación del público. | Dpto. Comunicación (R), AyF (P) (I).
|  |  | 2. Elaborar Plan de Relaciones Públicas. | Plan de Relaciones Públicas, elaborado.
|  |  | 3. Implementar Plan elaborado. | Stand, video y el media tours. Plan de Relaciones Públicas.
|  |  | 4. Evaluar impacto generado en la ciudadanía. | Informe del impacto, elaborado.
9. Definir e implementar modelo de Gestión de comunicación interna. | Porcentaje de avance de la implementación del modelo de gestión. | 25% | 1. Implementar la política de comunicación interna. | Informe de Resultados. | Dpto. Comunicación (R), AyF (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda.
|  |  | 2. Realizar propuesta de seguimiento para la difusión de información masiva. | Informe sobre la Propuesta.
|  |  | 3.Realizar requerimiento para artículos promocionales a los colaboradores. | Solicitudes de Compras de artículos promocionales.
|  |  | 4. Implementar la política de reconocimiento enviando felicitaciones a los equipos por los resultados obtenidos. | Correos, Comunicaciones.
10. Producir video audio visuales informativos. | Cantidad de video realizados. | 5 | 1. Elaborar propuesta y socializar con los involucrados. | Informe del Target o Público Objetivo. | Comunicaciones (R ) AyF (P) |  |  |  | 3 | Meta superada
|  |  | 2. Producir video. | Difusión de video, elaborado.
3. Difundir por los medios disponibles.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
21.Diseñar, publicar Boletín Informativo y Síntesis de Noticias Digital. | Número de boletines y síntesis publicados. | 1 | 1. Seleccionar Información | Informe de Selección | Comunicaciones ( R) A y F (P) todas las áreas funcionales de la DGCN (P) |  |  |  | 1 | Meta lograda
|  |  | 2. Elaborar diseño | Diseño Aprobado
|  |  | 3. Solicitar solicitud de compras para Impresión | Informe de Información Seleccionada
|  |  | 4. Realizar distribución. | Acuse de recibo, Boletín Impreso o Digital
22. Interactuar en las redes sociales de la institución con los ciudadanos. | Porcentaje de interacciones en la redes sociales. | 25% | 1. Seleccionar Información para publicar | Programación de publicación en las diferentes redes sociales. | Comunicaciones (R) TIC (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda
|  |  | 2. Elaborar diseño de contenido | Diseño del contenido Aprobado
|  |  | 3. Mantener actualizada las redes y sección de noticias página web. | Reporte de actividad de los medios digitales, colocar captura de tiempo de actividad.
|  |  | 4. Difundir actividades realizadas por las delegaciones. | Publicaciones de contenido en las redes
|  |  | 5. Asistir a los usuario vía DM, Messenger, Twitter, y correo institucional. | Informe de tiempo de respuesta, (apoyarse de las estadísticas que proporcionan las redes sociales)
|  |  | 6. Realizar informe trimestral de todas la redes sociales y foro. | Captura de pantalla de estadísticas por redes sociales. Captura de pantalla del https://catastro.proboards.com/
24. Diseñar, diagramar los materiales impresos y digitales. | Porcentaje de diagramación de materiales. | 25% | 1. Definir las necesidades. | Informe diagnóstico. | Dpto. Comunicación (R todas las áreas funcionales de la DGCN (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda
|  |  | 2. Asignar los responsabilidades. | Listado del personal asignado.
|  |  | 3. Elaborar esquema de trabajo. | Esquema elaborado.
|  |  | 4. Elaborar diseño. | Diseño elaborado.
5. Realizar la revisión y la corrección.
|  |  | 6. Solicitar impresión o publicación. | Comunicación de solicitud.
25. Interactuar con los ciudadanos que acuden a la institución en busca de información o servicio. | Porcentaje de ciudadanos que realizan solicitud de Información. | 25% | 1. Realizar registro y control de la entrada y salida de los usuarios. | Listado de control de asistencia de los usuarios. | Dpto. Comunicación (R) Usuarios (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda
|  |  | 2. Ofrecer información y orientación a los usuarios. | Evidenciar la ubicación de las instalaciones y dar brochure con información de la institución.
|  |  | 3. Notificar y solicitar la autorización para el acceso de usuarios a las diferentes áreas de la institución. | Informe del sistema de visitas.
26. Realizar la Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencia. | Porcentaje de denuncias quejas y sugerencias realizadas. | 25% | 1. Recolectar los formularios de los buzones. | Informe de los resultados. | Dpto. Comunicación (R) todas las áreas funcionales de la DGCN (P) |  |  |  | 25% | Meta lograda
2. Analizar y realizar informes.
3. Dar seguimiento a la aplicación de acciones correctivas y retroalimentación a los colaboradores por parte de las áreas afectada.

## OAI T4
PLAN OPERATIVO 2022-T4
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma |  |  | Avances T4
T-IV
[6 empty] | 10 | 11 | 12 | Porcentaje | Observaciones
78. Cumplir con el indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04. | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley Núm. 200-04. | 100% | 1. Asistir y tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía de acuerdo a la Ley 200-04. | Formulario solicitud de información. | OAI (R) Unidades Organizativas (P)
|  |  | 2.Administrar el Portal de Transparencia Institucional. | Formulario referimiento solicitud de información.
|  |  | 3.Validar las información a cargar en el Portal. | Comunicación de la solicitud requerida.
|  |  | 4. Socializar las informaciones y solicitudes de la DIGEIG. | Reporte del Sistema de la DIGEIG.