## POA 2021
Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL
PLAN OPERATIVO 2021
FOCO ESTRATÉGICO 2: Mejora de los Procesos Técnicos Catastrales
OBJETIVO GENERAL(2.1): Modernizar el Catastro Nacional a través de tecnología innovadora en el proceso de gestión de la información que garantice la actualización oportuna de los datos físicos, jurídicos y económicos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (2.2): Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Dirección, desarrollando mecanismos de acceso a la información catastral desde cualquier punto del país.
RESULTADO ESPERADO (2.3 ): Mejorado y estandarizado el proceso de valoración de los inmuebles, que sirva como referencia para las diferentes actuaciones públicas y privadas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
1) Inventariar y Valorar los Bienes Inmuebles a nivel Nacional en los siguientes Sectores: San Juan Bosco Miraflores Cuidad Nueva Cuidad Colonial Julieta Morales Los Prados Naco San Carlos San Gerónimo Villa Juana Villa Consuelo Villa Francisca Los Jardines Ensanche La Fe Los Minas Sur Municipio de Santiago (Centro) Municipio de Baní (Centro) Municipio San Francisco Macorís (Centro) | Cantidad de bienes inmuebles catastrados | 45000 | 1. Coordinar reunión con las brigadas de Campo y Delegación correspondiente. | A) Matriz de Planificación de labores de campos y Minuta de reunión | Dirección Técnica (P) FOR (R) CAR (P) Ay F (P) VAL (P) | [12 empty] | 1. Contratación Personal, 2. Adquisición de Equipos: Computadoras GPS, Plotter y Tabletas 3. Flotas 4. Materiales Gastable 5. Servicios de Logística: Transporte, combustible, viáticos. 6. Cámaras Digitales
|  |  | 2. Analizar los datos existentes y la Metodología del Levantamiento. | B) Informes de resultados
|  |  | 3. Elaborar el Instructivo de Capacitación. | C) Material de Inducción
|  |  | 4. Capacitar y entrenar al personal sobre la Metodología de Levantamiento Catastral. | D) Listada de participantes, Correo de convocatoria, Material de apoyo
|  |  | 5. Realizar Levantamiento de Campo. | E) Formularios de Levantamientos completados
|  |  | 6. Enlazar la Cartografía con la de la JI. | F) Cartografía actualizada
|  |  | 7. Investigar Datos Jurídicos. | G) Ficha de Levantamiento
|  |  | 8. Realizar control de calidad información de Campo. | H) Ficha de Levantamiento
|  |  | 9. Incorporar en el Sistema la información Levantada. | I) Base de datos actualizada
|  |  | 10. Valorar. | J) Reporte SIC de Inmuebles Valorados
2) Actualizar la Capa de enlace Catastral de los Sectores: Los Prados Naco San Gerónimo Villa Juana Villa Consuelo Villa Francisca Ensanche La Fe Los Jardines Los Minas Sur Villas Agrícolas Municipio de Santiago (Centro) Provincia Peravia (Bani) Municipio San Francisco Macorís (Centro) | Número de manzanas físicas actualizadas. | 925 | 1. Seleccionar los sectores a actualizar. | A) Matriz con la programación de los Sectores | Dirección Técnica (P) FOR (P) CAR (R) A y F (P) VAL (P) | [12 empty] | 1. Material Gastable
|  |  | 2. Normalizar los Datos DraWinG (DWG) de la Cartografía. | B) Base de Datos gráfica
|  |  | 3. Identificar nuevos designaciones a cada uno de los Predios. | C) Reportes o informes de Avances del proceso
|  |  | 4. Actualizar base de Datos con la información Levantada. | D) Cartografía actualizada
3) Elaborar un Plan de Mejora de los Productos Cartográficos Catastrales. | Porcentaje de avance plan de mejora elaborado | 100% | 1. Realizar un diagnóstico de la situación de los productos Cartográficos y sus procesos. | A) Informe de diagnostico | DT (R) FC (P) DVC (P) PyD (P)
|  |  | 2. Analizar la información y determinar las problemáticas de los productos Cartográfico. | B) Reportes o informes de Avances del proceso
|  |  | 3. Elaborar un documento con una propuesta de un plan de mejora continua con acciones y estrategia. | C) Documento del Plan de Mejora
|  |  | 4. Validación y Aprobación de la propuesta del Plan de Mejora. | D) Plan de mejora aprobado
|  |  | 5. Capacitación para implementar el Plan de Mejora. | E) Convocatoria a taller, Listado de participante, Material de apoyo
|  |  | 6. Ejecución del Plan de Mejora. | F) Informes de avances
|  |  | 7. Seguimiento y Monitoreo al Plan de Mejora. | G) Informes de avances
4) Integrar la actividad Catastral en la República Dominicana. | Cantidad de instituciones integradas. | 4 | 1. Determinar y clasificar las instituciones que producen y generan información Catastral. | A) Determinación de Grupos de Interés, Encuestas remitidas. | Dirección Técnica (P) FOC (R) CAR (P) PyD (P)
|  |  | 2. Solicitar las informaciones a las Instituciones determinadas. | B) Solicitudes de información
|  |  | 3. Analizar las informaciones recibidas para ser incorporadas a la Base de Datos. | C) Informaciones Incorporadas al SIC
5) Elaborar e implementar las Normativas y/o Políticas para la Valoración de Inmuebles: Urbanos, Rurales y de Características Especiales. | Porcentaje de avance de la elaboración de la normativa | 1 | 1. Realizar levantamientos de las necesidades. | A) Informe de los Avances | Dirección Técnica (P) VAL (R) DPyD (P)
|  |  | 2. Elaborar la propuesta de Normativa para la Valoración de Inmuebles. | B) Propuesta de Normativa para la Valoración de Inmuebles
|  |  | 3. Revisión y remitir para la aprobación. | C) Propuesta de Normativa para la Valoración de Inmuebles
|  |  | 4. Socialización de la Normativa. | D) Convocatorias, Lista de Participantes
|  |  | 5. Implementar la Normativa para la Valoración de Inmuebles | E) Normativa aprobada
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (1.2): Estandarizar las políticas y procedimientos de internos de la gestión catastral.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Eficientísimo el proceso de planificación institucional, automatizando el monitoreo y evidenciando los resultados de las labores de las áreas, información disponible y de fácil acceso.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
6) Actualizar Manual de Organización y Funciones. | Porcentaje de avance del manual de organización y funciones | 100% | 1. Levantar y analizar información. | A) Informes de avance sobre el Levantamiento realizado | DPyD (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Actualizar Manual de Organización y Funciones. | B) Propuesta del Manual Organización y funciones actualizada.
|  |  | 3. Gestionar firmas de elaboración y aprobación. | C) Manual de Organización y Funciones aprobado
|  |  | 4. Distribuir Manual a los involucrados. | D) Circular de remisión.
|  |  | 5. Coordinar jornada de Socialización con el personal. | E) Convocatorias, Lista de Participantes
7) Elaborar e implementar la Carta Compromiso de la DGCN. | Porcentaje de avance de la carta compromiso | 1 | 1. Establecer los estándares de calidad de los servicios. | A) Documento con los estándares definidos. | DPyD (R) Unidades Organizacionales de CN (P)
|  |  | 2. Elaboración de la Carta. | B) Carta Compromiso elaborada.
|  |  | 3. Socialización de la Carta Compromiso. | C) Convocatorias, Lista de Participantes
|  |  | 4. Lanzamiento. | D) Relación de Participante
8) Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad. | Porcentaje de avance del Sistema de calidad implementado | 100% | 1. Realizar un análisis de la situación actual. | A) Informe de Diagnóstico | DPyD (R) Área Funcionales de la DGCN (P)
|  |  | 2. Documentación de Política y Plan de Calidad. | B) Borrador de Política y Plan de Calidad
|  |  | 3. Elaboración del Manual de Calidad. | C) Manual de calidad aprobado
|  |  | 4. Realizar capacitación al personal. | D) Convocatorias, Lista de Participantes
|  |  | 5. Implementación del Sistema de calidad. | E) Informe de Avances del Sistema
|  |  | 6. Revisión del Sistema. | F) Informe de la revisión del Sistema
9) Automatizar los Procesos de la Planificación Institucional de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Hacienda. | Porcentaje de Avance del Sistema de automatización de los procesos | 100% | 1. Realizar diseño del Sistema. | A) Informe del diagnóstico de las necesidades | DPyD (R) TIC (P)
|  |  | 2. Elaborar solicitud del Sistema al área TIC | B) Solicitud del requerimiento del Sistema
|  |  | 3. Pruebas del Sistema con PyD. | C) Reporte del Sistema
|  |  | 4. Elaborar informe con los resultados de la aplicación de la encuesta. | D) Informe de los resultado.
10) Elaborar Plan Estratégico Institucional 2021-2024 | Porcentaje avance del PEI | 100% | 1. Elaborar Análisis del entorno FODA. | A) Informes de avance | DPyD (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Elaborar Marco Estratégico. | B) Documento del PEI
|  |  | 3. Elaborar focos Estratégicos | C) Documento del PEI
|  |  | 4. Elaborar Objetivos e Iniciativas. | D) Documento del PEI
|  |  | 5. Elaborar Plan Operativo Anual. | E) Matrices del POA
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (1.2): Mejora de la gestión administrativa
RESULTADO ESPERADO (1.3): Adecuada las áreas creando planes de Remodelación y Remozamiento a fines de crear espacios y condiciones apropiadas que respondan a los requerimientos de los planes Institucionales.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 |  | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma |  | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
12) Automatizar la gestión documental. | Porcentaje de avances del Sistema | 100% | 1. Realizar levantamientos de las necesidades y elaborar requerimientos. | A) Informe de resultados de los Levantamientos | DC (R) A y F(P) DC (P) TIC (P) DJ (P)
|  |  | 2. Desarrollo o adquisición de la aplicación. | B) Reporte generado del Sistema Implementado.
|  |  | 3. Pruebas y Capacitación. | C) Reporte de avances.
|  |  | 4. Implementación. | D) Reporte generado del Sistema Implementado.
FOCO ESTRATÉGICO 3: Posicionamiento y Fortalecimiento de la imagen Institucional de la DGCN
OBJETIVO GENERAL (1.1): Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa, que fortalezcan y posicionen la imagen de la Dirección General del Catastro Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (1.2): -Dar a conocer a la población la trascendencia que tiene el Catastro Nacional en los proyectos que realiza el gobierno central en todo el territorio nacional. - Implementar estrategias para fortalecer el conocimiento que tienen los colaboradores respecto de los procesos que se llevan a cabo en esta dirección general. - Fortalecer el vínculo que tiene el Catastro, con otras instituciones afines, con el objetivo de convertirse en un soporte importante para el desarrollo social y económico del país.
RESULTADO ESPERADO (1.1.1):Posicionada la imagen institucional ante la ciudadanía que conoce el uso multipropósito de la información catastral y la trascendencia de esta, para el desarrollo social y económico del país.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 |  | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma | No-Financieros | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV |  | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
13) Implementar la Estrategia de Promoción Institucional. | Número de actividades realizadas | 5 | 1. Elaborar Plan de Medios | A) Plan de medio elaborado, Informes de Avances | Departamento de Comunicaciones (R) Departamento Administrativo y financiero (P) | [12 empty] | Adquisición de materiales Promocionales tales como: Folletos, Carteles, Brochour, USB, Memorias, Lapiceros, Sombrillas, etc.
|  |  | 2. Realizar Campaña Audiovisual | B) Videos firmados, fotos de entrevista, Nota de Prensa
|  |  | 3. Realizar charlas sobre Catastro a grupos de interés | C) Informes, Listados de participantes, Fotos
14) Definir e implementar un Modelo de Gestión de Comunicación Interna y Externa. | Porcentaje de avance del modelo de comunicación elaborado | 100% | 1. Implementar un sistema de mensajería interna (chat). | A) Informe de avances del sistema de mensajería interna. | Departamento de Comunicaciones (R) Diferentes Áreas funcionales (P)
|  |  | 2. Uso e implementación de una firma digital. | B) Reporte de la implemtención de la firma
|  |  | 3. Realizar de brochur informativo de utilidad interna y externa digital. | C) Brochur digital.
15) Interactuar en las Redes Sociales de la Institución con los ciudadanos. | 1) Cantidad de tráfico que llega a través de la página web |  | 1. Difundir las Redes Institucionales disponibles. | A) Informe de la cantidad de seguidores | Departamento de Comunicaciones (R) TIC (P)
2. Resaltar en las actividades públicas de la Institución las Redes Sociales de la misma.
| 2) Aumento del número seguidores |  | 3. Mantener actualizada la Página Web de la Institución. | C) Pagina Web actualizada
|  |  | 4. Monitorear de manera continua las Redes Sociales Institucionales. | D) Reporte de los diferentes usuarios que visualizan la información publicada.
FOCO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO GENERAL (1.1): Establecimiento de una cultura institucional que facilite el logro de los objetivos estratégicos, con un sistema de compensación que garantice equidad interna y competitividad externa, integrando las acciones individuales, desarrollando iniciativas que fomenten el trabajo en equipo, la capacitación continua, el acceso a las oportunidades, la normalización de las labores a través de procedimientos y políticas internas, la automatización de los procesos con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (1.2): Alinear sistemas y procedimientos de gestión de los Recursos Humanos, que nos permita contar con un personal calificado, motivado y comprometido con el lineamiento estratégico institucional.
RESULTADO ESPERADO (1.3): Actualizados el 100% de los manuales y sistemas de Recursos Humanos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
16) Actualizar Manual de Inducción de la DGCN. | Porcentaje del Manual de Inducción actualizado. | 100% | 1. Realizar Levantamientos de información. | A) Informe de Avance | DRH (R) PyD (P) AyF (P) | [12 empty] | 1) Material gastable 2) Refrigerio para la Socialización del Manual.
2. Verificar la Ley No. 41-08 y sus Reglamentos.
|  |  | 3. Realizar las modificaciones al Manual de Inducción. | B) Manual de Inducción aprobado
|  |  | 4. Socializar la actualización del Manual de Inducción. | C) Convocatorias, Lista de Participantes, talleres de socialización
17) Elaborar un Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano. | Porcentaje de avance del Plan de Gestión Humana elaborado. | 100% | 1. Gestionar la Contratación de la Consultoría. | A) Contrato aprobado de la consultoría | DRH (R) MAP (P) PYD (P) | [12 empty] | 1. Contratación de Consultoría. 2. Materiales gastables
|  |  | 2. Realización de los diagnóstico de lugar con los entes necesarios. | B) Informe de diagnóstico
|  |  | 3. Identificar los cargos a valorar. | C) Plan de Gestión Humana elaborado.
|  |  | 4. Elaborar los planes y herramientas de medición de la gestión. | D) Plan de Gestión Humana elaborado.
|  |  | 5. Elaboración de la Metodología para la valoración de cargo. | E) Metodología de Valoración de Cargo.
|  |  | 6. Actualizar Manual de Cargos. | F) Manual de Cargo actualizado
|  |  | 7. Realizar las proyecciones presupuestarias para la ejecución del plan. | G) Proyección Presupuestaria
|  |  | 8. Aplicar las recomendaciones. | H) Informe de resultados presentando.
|  |  | 9. Evaluar y Monitorear la Ejecución de la gestión. | I) Informe de resultados presentando.
18) Gestionar la Confección de Uniformes para los empleados de la Institución. | Números de Empleados dotados de Uniformes | 300 | 1. Realizar Levantamientos de la cantidad de empleados que requieren Uniformes. | A) Informe de levantamiento | DG (P) DRH (R) Ay F ( P ) PYD (P) | [12 empty] | 1. Contratación de Empresa. 2. Transporte para el personal.
|  |  | 2. Definir el tipo de Uniforme de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. | B) Diseño de Uniforme (Boceto)
|  |  | 3. Realizar Licitación y Contratación de la compañía. | C) Aprobación escrita para la Confección. Propuestas aprobada por las autoridades y/o Comité
|  |  | 4. Realizar toma de medidas y pruebas. | D) Formularios de Toma de Medidas de uniformes a empleados.
|  |  | 5. Realizar la Confección de los Uniformes. | E) Uniformes Confeccionados.
|  |  | 6. Realizar el seguimiento a la confección y entrega Uniformes. | F) Uniformes Confeccionados.
Actividades Rutinarias
Actividades | Indicador | Meta | Sub - Actividades | Medio de Verificación | Responsable y Participantes | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No-Financieros | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
22) Ciudadanos reciben servicios de: • Expedición de Certificado de Avalúos • Certificación de No Inscripción de Inmuebles • Solicitud de Avalúo • Inscripción de Inmuebles • Ubicación de Inmuebles por designación Catastral | Porcentaje de solicitudes de certificaciones expedidas | 100% | 1. Revisar solicitudes y dar entrada en la Base de Datos. | A) Reportes de la solicitud del Servicio | VAL (R) DC (P) CON (P) DG(P) | [12 empty] | 1. Transporte y combustible. 2. Realización de (3) talleres de procesos para 30 personas 3. Capacitación de (10) técnicos
|  |  | 2. Investigar Datos Jurídicos. | B) Ficha de levantamiento
|  |  | 3. Designar el equipo para la tasación del Inmueble. | C) Tasación del Inmueble
|  |  | 4.Realizar visita de Inspección del Inmueble. | D) Informe de la visita
|  |  | 5. Emitir Certificación. | E) Certificación emitida
23) Elaborar y actualizar los Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): • María Trinidad Sánchez • Samaná Actualización de : • Santiago • La Vega • Espaillat • Valverde • Puerto Plata | Número de Estudios de mercado locales realizados | 7 | 1. Seleccionar los Sectores. | A) Cronograma de los sectores a levantar | Levantamiento y Estudio Catastral (R) Sub. Dir. Técnica (P) DPI (P) DAyF (P) | [12 empty] | 1. Servicios de Logística: Transporte y combustible. 2. Capacitación de (8) técnicos
|  |  | 2. Realizar Levantamiento de Campo. | B) Informes de los Levantamientos
|  |  | 3. Tabular resultados de la encuesta. | C) Informe de los resultados
4. Revisar, corregir y validar información de la tabla de valor.
|  |  | 5. Remitir índice de precio del municipio a la Dirección Técnica. | D) Borrador de Índices de precios
|  |  | 6. Socializar índice de Precio con los diferentes agentes Inmobiliarios. | E) Convocatorias, Lista de Participantes
|  |  | 7. Emitir resolución. | F) Índices de precios resolutados, Resolución del Índices de Precio
24) Inspeccionar Inmuebles para emisión de los Certificados de Inscripción Catastral. | Porcentaje de inmuebles inspeccionados | 100% | 1. Verificar Datos de los solicitantes. | A) Confirmación de los datos | Levantamiento y Estudio Catastral (R) Dirección Técnica (P) Cartografía (P) DAF (P) Dirección General(P)
|  |  | 2. Realizar inspección del Inmueble en Campo para confirmar los Datos suministrados por el usuario. | B) Formulario de Levantamiento
|  |  | 3. Realizar las investigaciones de Datos legales del Inmueble en sala de consultas de la Jurisdicción Inmobiliaria. | C) Reporte del Sistema
|  |  | 4. Digitar ficha Técnica Catastral con las informaciones levantadas y Plano del Inmueble. | D) Ficha técnica actualizada y Plano del Inmuebles
|  |  | 5. Realizar el Control de calidad a las Informaciones. | E) Reportes del SIC
25) Identificar y Valorar las propiedades del Estado (dentro del proceso de Titulación) | Porcentaje de solicitudes de avaluos de inmuebles ejecutadas | 100% | 1. Realizar Levantamiento en Campo. | A) Reportes de trabajos realizados. | Dirección Técnica (R) DT (P) Dpto. Formación de Catastro (P) | [12 empty] | 1. Adquisición de equipos tecnológicos: Laptops, GPS, Plotter, Computadoras de escritorio. 2. Servicios de Logística: Transporte, combustible, viáticos. 3. Cámaras Digitales 4. Material gastable
|  |  | 2. Realizar Informe de Avalúo. | B) Informes de Avalúos.
26) Digitalizar Expedientes físicos de los Servicios que ofrece la Institución. | Número de expedientes digitalizados. | 50000 | 1. Depurar documentos a digitalizar. | A) Expediente depurado | Dpto. Conservación Catastral (R) Dirección Técnica (P) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
|  |  | 2. Organizar expedientes. | B) Expediente Organizado
|  |  | 3. Digitalizar y digitar expedientes. | C) Reportes del SIC
27) Cumplir el Indicador de Eficacia presupuestaria del Sistema de Metas Presidenciales | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales | 100% | 1. Eficacia Presupuestaria | A) Reporte del Sistema del Sigef | DPyD (R) Unidades Organizacionales de CN (P) | [13 empty] | No requiere presupuesto, es un indicador del SIGOB
28) Elaborar Plan Operativo Anual. | Número de unidades organizativas con POA elaborados. | 5 | 1. Recibir propuesta de productos de las diferentes áreas de DGCN. | a) Informes de las diferentes áreas | DPyD (R) Unidades Organizacionales de CN (P) DPD (P) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
|  |  | 2. Revisar los productos propuestos y completar información relacionada. | b) Formularios de los nuevos Productos
|  |  | 3. Elaborar POA consolidado. | c) Matriz del Plan Operativo
4. Gestionar aprobación.
|  |  | 5. Remitir POA definitivo al MH. | d) Plan Operativo Anual aprobado
29) Elaborar Anteproyecto de Presupuesto Institucional. | Anteproyecto de Presupuesto elaborado | 1 | 1. Realizar levantamiento de necesidades. | A) Documentos del Levantamiento | DPyD (R) DAyF (P) DG (P) Unidades Organizativas MH (P) DGIP (P) DIGEPRES (P) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
|  |  | 2. Elaborar proyecciones de gastos de acuerdo al Plan de Compras. | B) Matriz de la Proyecciones
|  |  | 3. Realizar socialización con las unidades organizativas. | C) Convocatoria, Lista de participante
|  |  | 4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto. | D) Anteproyecto de Presupuesto elaborado
|  |  | 5. Remitir a DIGEPRES vía MH. | E) Acuse de Remisión
30) Monitorear y Evaluar los planes. | 1) Porcentaje de cumplimiento de los planes | 100% | 1. Completar las planillas con las informaciones de avance logrado. | A) Informe de Monitoreo y evaluación PT | DPyD /DO (R) Unidades Organizativas (P) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
| 2) Cantidad de informes de monitoreo elaborados | 4 | 2. Recopilar medios de verificación. | B) Informe remitidos de las diferentes áreas | DPyD /DO (R) unidades organizativas (P)
|  |  | 3. Revisar y validar. | C) Informe remitidos de las diferentes áreas
|  |  | 4. Elaborar informe de monitoreo. | D) Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH.
|  |  | 5. Remitir informe de Monitoreo a las áreas correspondientes. | E) Informe de monitoreo del POA aprobado.
31) Elaborar Memoria Anual y Resumen Ejecutivo. | Número de memorias elaboradas | 1 | 1. Solicitar a las áreas funcionales los resultados obtenidos en el periodo en cuestión | A) Informes remitido por las Áreas. | DPyD /DO (R) Unidades organizativas (P) | [12 empty] | 1. Material gastable, Tóner, CDs, 2. Adquisición de: Tres (3) Laptops
|  |  | 2. Revisar y validar los Datos suministrados | B) Informes remitido por las Áreas.
|  |  | 3. Elaborar informe consolidado a partir de los lineamientos del MEPyD y el MH | C) Borrador de la Memoria.
|  |  | 4. Elaborar documento preliminar | D) Documento de la Memoria Anual.
|  |  | 5. Gestionar aprobación y firma de la Dirección General | E) Memoria aprobada y firmada.
|  |  | 6. Remitir al MH y al MEPyD | F) Comunicación de la Remisión de la Memoria al MH y al MEPyD.
32) Documentar y rediseñar Procesos y Procedimientos de áreas Técnica y transversales. | Número de áreas con procesos documentados | 25 | 1. Identificar y revisar Macro procesos y Procedimientos. | A) Informe de validación de los procesos | DPyD (R) Unidades Organizativas DGCN (P)
|  |  | 2. Documentar Políticas y Procedimientos. | B) Diagramas de Flujo. Descripciones de Procedimientos
|  |  | 3. Elaborar Manuales de Procedimientos. | C) Manuales de Procedimientos aprobados.
|  |  | 4. Impartir talleres de Inducción para implementación y socialización. | D) Convocatorias, Lista de Participantes
33) Elaborar Informes de Estadísticas Institucionales. | Número de informes elaborados | 4 | 1. Solicitar información a las áreas funcionales. | A) Correo remitido para solicitar la información | DPyD (R) Áreas Funcionales (P) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
|  |  | 2. Analizar y validar información. | B) Informe remitido de la Dirección Técnica
|  |  | 3. Elaborar informe y remitir a la OAI. | C) Informe de Estadísticas Institucionales aprobado.
34) Dar Seguimiento y Monitorear Proyectos Institucionales: - BID - Progef | Porcentaje de avance de las actividades programadas | 100% | 1. Elaboración de los Términos de Referencia del Proyecto. | A) Porcentaje de avances de los TDR'S | DPyD (R) DG (P) Dirección Técnica (P) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
|  |  | 2. Revisión de los TDR'S. | B) Porcentaje de avances de los TDR'S
|  |  | 3. Elaborar matriz de los diferentes proyectos con el cronograma de las actividades. | C) Matriz con el Cronograma de las actividades
|  |  | 4. Dar seguimiento al cumplimiento. | D) Informe de Cumplimiento
|  |  | 5. Remitir informe con el cumplimiento de las metas programadas. | E) Informe de Cumplimiento
35) Gestionar la Adquisición de Flota Vehicular. | Cantidad de vehículos Adquiridos | 2 | 1. Elaborar TDRs. | A) TDRs aprobado | A y F (R) Comité de Compra (P) | [12 empty] | 1) Autorización del Poder Ejecutivo para realizar la licitación correspondiente.
|  |  | 2. Realizar programación presupuestaria. | B) Reporte del presupuesto programado
|  |  | 3. Gestionar la No Objeción del Poder Ejecutivo. | C) Documento de No Objeción Aprobado
|  |  | 4. Realizar proceso de Compra. | D) Proceso de Compra
36) Cumplir el Indicador de Eficiencia Presupuestaria | Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales | 100% | 1. Eficiencia presupuestaria. | A) Reposte del Sistema del SIGEF, Puntuación actualizada | SC (P) A y F (R) | [13 empty] | No requiere presupuesto, es un indicador del SIGOB
37) Elaborar e Implementar el Plan de compras. | Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan | 100% | 1. Recibir Matriz anual de Planificación de Compras de las unidades. | A) Matriz remitida de Planificación del plan de compra de las diferentes áreas | Sección Compras y C contrataciones (R) A y F (P ) DPyD (P) DG (P) SC (P) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
|  |  | 2. Elaborar consolidado del Plan de Compras. | B) Matriz del Plan de Compra
|  |  | 3. Gestionar Aprobación. | C) Plan de Compras Aprobado
|  |  | 4. Gestionar la remisión a DGCP. | D) Comunicación de remisión del Plan de Compra, Acuse de recibo.
38) Realizar mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Plantas y la regularización del Sistema Eléctrico. | Porcentaje del activo fijo adecuado | 100% | 1. Dar mantenimiento físico del activo (equipos, parque vehicular y planta física). | A) Reporte de mantenimiento | Div. SG (R) ST (P)
|  |  | 2. Adiciones y descargo del activo. | B) Registros de activos fijos
39) Realizar la recepción, custodia y administración de materiales y suministro. | Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas | 100% | 1. Recibir materiales (Verificar estado y cantidad) | A) Ordenes de Compra | Sección de Suministro (R) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
|  |  | 2. Digitar en el sistema. | B) Facturas
|  |  | 3. Recibir requerimientos de las AF. | C) Reporte de Sistema de los requerimientos
|  |  | 4. Distribuir materiales. | D) Salida de Almacén
|  |  | 5. Custodiar materiales. | E) Reporte de Inventario
40) Realizar mantenimiento e higienización del edificio del Catastro y las Delegaciones. | Porcentaje de necesidades cubiertas | 100% | 1. Realizar estimación insumos de Limpieza | A) Reportes e Informes | DSG (R) | [12 empty] | Adquisiciones de Material gastable, de Limpieza y Herramientas
|  |  | 2. Establecer un cronograma y la distribución del personal por Unidad. | B) Cronograma de distribución
|  |  | 3. Realizar Limpieza en todas las áreas. | C) Informes, Fotos
41) Coordinar y programar las actividades Financieras de acuerdo al Presupuesto aprobado. | Porcentaje de Cumplimiento de la distribución de los recursos adecuado de la institución | 100% | 1. Supervisar y verificar que los documentos de soporte para el pago de los libramientos cumplan con las normas establecidas. | A) Formulario de Verificación | División Financiera (R) A y F (P) Sección Compra (P) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
|  |  | 2. Solicitar, controlar y tramitar libramientos asignaciones de fondos y otras operaciones a la Dirección General de Presupuesto. | B) Libramiento, Disponibilidad Web
|  |  | 3. Mantener actualizado el registro Contable e Inventario de Mobiliario y Equipo de la entidad. | C) Listado de activo actualizado
|  |  | 4. Coordinar y preparar el Presupuesto de ingreso y egresos de la Institución. | D) Reporte de los Ingresos
|  |  | 5. Preparar los informes financieros relativos al presupuesto que le sean requeridos. | E) Reporte por cuenta y Subcuenta, Balance de apropiación
42) Prestar los servicios de transportación para las diferentes áreas funcionales de la Institución. | Porcentaje de solicitudes de servicios de transportación realizadas. | 100% | 1. Recibir la solicitud de transporte de las diferentes áreas funcionales. | A) Solicitud de transporte. | Sección Transportación (R) Áreas Funcionales (P)
|  |  | 2. Aprobar y asignar vehículo y chofer. | B) Aprobación de la solicitud de transporte
|  |  | 3. Realizar servicio al destino solicitado. | C) Ruta de destino
|  |  | 4. Elaborar la estadística mensual del gasto de combustible. | D) Reporte de combustible mensual
43) Recepción de valores por conceptos de los servicios que ofrece la institución. | Porcentaje de solicitudes recibidas. | 100% | 1. Cumplir con los procedimientos establecidos para la recepción de valores. | A) Informe de cumplimientos | Sección de Caja (R) A y F (P) División Financiera (P) Auditores Internos (P)
|  |  | 2. Llevar control de la recaudaciones. | B) Reporte de los formularios vendidos
|  |  | 3. Elaborar reporte correspondientes a las actividades financieras del área. | C) Informe de resultados
|  |  | 4. Realizar los depósitos bancarios por concepto de ingresos percibidos. | D) Recibos de los depósitos realizados
|  |  | 5. Recibir reporte mensuales de las recaudaciones de las diferentes delegaciones. | E) Informe de las recaudación de las delegaciones
44) Tramitar Correspondencia Interna y Externa | Porcentaje de la Correspondencia despachada | 100% | 1. Recibir, registrar, clasificar y tramitar la correspondencia recibida y producida en la Institución. | A) Cronológico del mes | División Correspondencia(R) DG (P) Áreas Funcionales (P) | [13 empty] | Este producto no requiere presupuesto para su ejecución
|  |  | 2. Enumerar las solicitudes de los expedientes que van fuera de la institución. | B) Informe de solicitudes emitida en el mes.
|  |  | 3. Realizar los Memos de las solicitudes de los expedientes. | C) Reporte de las Solicitudes de los Memos
45) Autoevaluar y Dar seguimiento a NOBACI (Normas Básicas de Control Interno CGR). | Porcentaje de actividades de controles internos implementadas por Unidades Organizativas. | 100% | 1. Coordinar reuniones de revisión y evaluación de los avances en el Plan Acción. | A) Plan de Acción | A y F (R) DPyD (P) RR.HH. (P) | [12 empty] | 1. Material gastable 2. Adquicisión de software
|  |  | 2. Recopilar las evidencias correspondientes. | B) Evidencias
|  |  | 3. Elaborar informe de actualización plan de acción. | C) Informe de Resultados
46) Diseñar y Publicar los Boletín Informativo. | Número de boletines publicados | 4 | 1. Elaborar diseño. | A) Diseño Aprobado | Depto. de Comunicaciones ( R) Director General (P) Enc. Depto. Adm. y F (P) Enc. de Publicaciones (P) y todas las áreas funcionales de la DGCN
|  |  | 2. Seleccionar información. | B) Informe de Información Seleccionada
|  |  | 3. Realizar la distribución. | C) Acuse de recibo, Boletín Impreso o Digital
47) Implementar la nueva Imagen Institucional atendiendo al Manual de Identidad Visual. | Porcentaje del Manual implementado | 100% | 1. Diseñar tarjeta de presentación altos funcionarios. | A) Materiales impresos | Dpto. de Comunicaciones (R) Enc. DAF (P) Enc. DPyD (P) | [12 empty] | Presupuesto Disponible
|  |  | 2. Diseñar carnet visitante. | B) Carnet diseñado
|  |  | 3. Mejorar la señalización de la infraestructura física (Edificio, parqueos). | C) Señalización colocada
48) Coordinar y organizar las actividades Institucionales: Mes Patrio y Aniversario de la Institución. | Número de actividades realizadas | 4 | 1. Preparar logística para desarrollar actividades. | A) Programa de la actividad elaborado. | Enc. Depto. de Comunicaciones (R) Dirección General (P)
|  |  | 2. Preparar informe sobre el desarrollo de la actividad. | B) Informes , Fotos, Notas de Prensa
49) Dar Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | Porcentaje del cumplimiento del SISMAP | 90% | 1. Gestión de la calidad y servicios. | A) Plan de Mejora del CAF, Manual de Procedimientos | DRH (R) PyD (P) AyF (P) | [13 empty] | No requiere presupuesto, es un indicador del SIGOB
|  |  | 2. Organización de la función de RR.HH. | B) Diagnósticos de la función de RR.HH., Listado de participantes en las diferentes charlas
|  |  | 3. Planificación de RR.HH. | C) Plantillas Planificación de RR.HH.
|  |  | 4. Organización del trabajo. | D) Organigrama de la DGCN, Manual de Cargos
|  |  | 5. Gestión del empleo. | E) Resoluciones de los Nombramientos
|  |  | 6. Gestión de las compensaciones. | F) Nomina, Escala salarial
|  |  | 7. Gestión del rendimiento. | G) Reporte de Acuerdos por Desempeño
|  |  | 8. Gestión del desarrollo. | H) Plan de Capacitación, Listados de participantes en las diferentes Charlas
50) Reclutar y Seleccionar los Colaboradores de la DGCN | Cantidad de Colaboradores reclutados a través de Concursos | 4 | 1. Realizar levantamientos de los puestos vacantes según la estructura. | A) Informes de procesos realizados | DRH (R) Ay F (P) MAP (P) ENC. Área Solicitante(P) Presidente Asoc. de Servidores (P) | [12 empty] | Material Gastable
|  |  | 2. Realizar solicitud de acompañamiento al MAP y confirmación del jurado con los nombres. | B) Comunicación de solicitud de acompañamiento.
|  |  | 3. Realizar las publicaciones del concurso a través de los medios establecidos y los plazos. | C) Publicaciones del Concurso en los medios.
|  |  | 4. Validar y recibir los aspirantes a cubrir vacantes, verificando que cumpla los requisitos. | D) listado de Participantes, Fotos
|  |  | 5. Realizar las pruebas requeridas y la corrección de las mismas. | E) Informe de la Evaluaciones
|  |  | 6. Realizar las entrevista de lugar. | F) Informe de las entrevista
|  |  | 7. Gestionar la Contratación de los Ganadores. | G) Contrato de los ganadores
51) Realizar Proyección y Pago del Bono por Desempeño. | Porcentaje de empleados beneficiados con el pago de Bono por Desempeño acorde a lo programado | 100% | 1. Realizar la evaluaciones por desempeño en las áreas funcionales. | A) Formularios de Evaluación por Desempeño B) Cuadros de Proyección de pago | DRH (R) DAYF (P) MAP (P) DPYD (P) | [12 empty] | Material gastable de oficina
|  |  | 2. Validar la información recibida y digitalizar las mismas. | B) Expediente recibido
|  |  | 3. Clasificar y separar personal de acuerdo a la calificación obtenida. | C) Relación de Persona, Certificaciones
|  |  | 4. Remitir a Nóminas el informe de los empleados que aplican para el pago de bono. | D) Relación de Persona, Certificaciones
|  |  | 5. Solicitar asignación Presupuestaria para Pago del Bono por Desempeño. | E) Comunicación de Solicitud de Presupuesto
|  |  | 6. Realizar el Pago del Bono por Desempeño. | F) Nóminas de pago del Bono por Desempeño
52) Gestionar la tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. | Porcentaje de Nombramientos tramitados acorde a los movimientos ejecutados | 100% | 1. Verificar y seleccionar el personal pendiente de Nombramiento. | A) Oficio de Remisión, Nombramientos | DRH (R) MH (P) DF (P) PRESIDENCIA (P) | [12 empty] | Material gastable de oficina
|  |  | 2. Clasificar los empleados de acuerdo al tipo de movimiento o cambio: Solicitudes de Nombramiento por nuevo ingreso, por sustitución, Cambios de Designación, Reajustes, Traslados, entre otros. | B) Relación de empleados por tipo movimiento
|  |  | 3. Solicitar certificación de asignación Presupuestaria. | C) Certificación de asignación Presupuestaria
|  |  | 4. Remitir solicitud a la Presidencia de la República vía el MH. | D) Acuse de Recibo
|  |  | 5. Recibir los Nombramientos y entregar a los Empleados. | E) Nombramientos de los empleados
53) Gestionar y pagar el Subsidio Educativo para: Sede Central y Delegaciones) | Porcentaje de empleados beneficiados con el subsidio | 100% | 1. Solicitar al personal a través de circular la entrega de documentación requerida. | A) Circular de la documentación requerida al personal. | DRH (R) DAYF (P) SN (P) | [12 empty] | Material gastable de oficina, material informativo de los operativos. Almuerzos para el equipo médico de visita. Material Informativo para asistentes a charlas
|  |  | 2. Validar datos de documentos depositados. | B) Datos validado (Check list)
|  |  | 3. Registrar de datos en el Sistema. | C) Informe del Sistema de datos registrado
4. Validar datos del Sistema.
|  |  | 5. Entregar expedientes a Nómina. | D) Nóminas de pagos
|  |  | 6. Recibir, validar y archivar comprobantes de pagos. | E) Expedientes de subsidio educativo
|  |  | 7. Elaborar informe final. | F) Informe final de subsidio
8. Archivar expedientes.
54) Tramitar los expedientes de los servidores de la Institución que califican para Retiro y/o Pensión. | Porcentaje de servidores calificables para retiro y/o Pensión por Discapacidad tramitados. | 50% | 1. Realizar levantamiento de los empleados que alcanzan los requisitos para su retiro, según lo establecido en el sistema de pensiones a los que están afiliados. | A) Informe de empleados calificables. | DRH (R) DAYF (P) DF (P) | [12 empty] | 1. Establecer contacto con las instituciones de Salud y Seguridad del Estado (COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) 2. Disponibilidad de Vehículos para las visitas
|  |  | 2. Notificar a los empleados sobre su derecho a retiro o necesidad de Pensión por Discapacidad, así como los requisitos que deben completar para formalizar el mismo realizando Trámite de Pensión. | B) Comunicaciones de notificación a empleados.
|  |  | 3. Completar los expedientes a través de seguimiento continuo a los empleados para que remitan la documentación requerida. | C) Expedientes de empleados.
|  |  | 4. Gestionar la pensión correspondiente de los empleados que aplican tanto por antigüedad como por discapacidad. | D) Comunicación remitida de Jubilación y Pensiones, Decreto
|  |  | 5. Organizar y archivar expedientes. | E) Expediente archivado
55) Implementar Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | 1) Cantidad de Actividades de Prevención de Riesgos de Salud Desarrolladas | 7 | 1. Socializar del Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales de la DGCN. | A) Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades | DRH (R) DAYF (P) ARL (P)
|  |  | 2. Implementar el Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN. | B) Circulares de Convocatoria, Reportes de Asistencia a las Actividades
| 2) Cantidad de Instrumentos Informativos y/o de Controles de la Salud de los empleados elaborados | 2 | 3. Realizar campañas de sensibilización al personal. | C) Instrumentos elaborados y aprobado (Formularios, Instructivos, Manuales, etc.)
| 3) Cantidad de acuerdos interinstitucionales de cooperación y colaboración al subsistema de Salud y Seguridad en el trabajo en la Administración Pública (SISMAP) establecidos | 3 | 4. Coordinar y realizar las actividades de prevención. | D) Informes de las actividades realizadas
|  |  | 5. Realizar simulacros. | E) Fotografías de los eventos
|  |  | 6. Medir la eficiencia de la ejecución del Programa. | F) ) Acuerdos Firmados con Instituciones vinculadas al tema (COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja)
56) Diseñar e Implementar Programa de Capacitación y Desarrollo continúo del Talento Humano. | Porcentaje del personal capacitado según programa. | 50% | 1.Elaborar propuesta de programa de capacitación para el 2021, de la DGCN y sus Delegaciones. | A) Plan de capacitación aprobado. | DRH (R) INAP (P) DAF (P) CAPGEFI (P) ITLA (P) | [12 empty] | Cursos Técnicos Contrataciones consultores
|  |  | 2.Programar los cursos en base a la detección de necesidades de capacitación y perfiles de los cargos. | B) Reportes de cursos y entrenamientos impartidos.
|  |  | 3. Desarrollar los cursos y entrenamientos programados. | C) Reportes de asistencia.
|  |  | 4. Realizar la capacitación Técnica en Geomántica, Catastro, Valoración, Tecnología de la Información, GIS, Levantamientos. | D) Informe de cursos impartidos.
|  |  | 5. Elaborar diagnóstico y detección de las necesidades de capacitación. | E) Informe del diagnóstico de necesidades.
|  |  | 6. Realizar informe del plan de capacitación del año 2021. | F) Plan de capacitación aprobado.
|  |  | 7. Solicitar asignación Presupuestaria. | G) Plan de capacitación aprobado.
57) Elaborar Acuerdos de desempeño alineados al POA. | Porcentaje del personal Evaluado | 100% | 1. Cargar POA al sistema de evaluación. | A) Acuerdos por Resultado | DRH (R) MAP (P) | [12 empty] | 1. Adquisición de Equipos Informáticos
|  |  | 2. Registrar acuerdos en el sistema. | B) Reporte de los resultados del sistema de gestión.
|  |  | 3. Evaluar resultados. | C) Reporte de los resultados del sistema de gestión.
|  |  | 4. Remitir los resultados al MAP. | D) Reporte de los resultados del sistema de gestión.
58) Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE) | Porcentaje de avance de Gobierno Electrónico | 100% | 1. Implementación de las TIC. | A) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional | TIC (R)) A y F (P) | [13 empty] | No requiere presupuesto, es un indicador del SIGOB
|  |  | 2. Implementación de E-GOB. | B) Formulario de levantamiento, Inspección a sitio web institucional
|  |  | 3. Desarrollo de e-servicios. | C) Portal institucional
|  |  | 4. Implementación del Gobierno abierto y E-participación. | D) Nóminas publicadas en portales de transparencia.
59) Realizar Mantenimiento del Sistema de Información Catastral (SIC) | Porcentaje de solicitudes de mejora elaboradas | 100% | 1. Realizar levantamiento de las necesidades. | A) Informe de Avance | TIC (R) DPDI (P)
|  |  | 2. Elaborar diseño de aplicaciones. | B) Aplicación Diseñada
|  |  | 3. Realizar prueba y mejora. | C) Reporte del Sistema
|  |  | 4. Adiestrar el personal. | D) listado de Participantes, Fotos, Comunicación de convocatoria o correo enviado
|  |  | 5. Implementar los sistemas. | E) Reportes generados de los Sistemas Implementados.
|  |  | 6. Auditar Procesos | F) Informe de Auditoria del proceso
60) Realizar los soporte informático a usuarios internos y externos. | Porcentaje de usuarios atendidos | 100% | 1. Recibir de solicitudes. | A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados. | TIC (R) DC (P) OAI (P) Unidades organizativas (P) | [12 empty] | Contratación de autobuses, salón de actos, Iglesia, refrigerios
|  |  | 2. Gestionar el manejo de usuarios, plataforma virtual y mensajería instantánea. | B) Correos solicitando la creación o eliminación de las cuentas de los usuarios.
|  |  | 3. Ejecutar políticas en el servicio de Internet como de red de datos. | C) Cambios en el firewall.
|  |  | 4. Detectar y eliminar virus y/o programas espías. | D) Correos emitidos por el servidor de antivirus en donde semanalmente reporta las actividades.
|  |  | 5. Instalar y mantener software propios o programas comerciales. | E) Comunicado remitido por los fabricantes de los softwares que poseemos.
|  |  | 6. Instalar y configurar componentes internos o externos. | F) Correos solicitando la instalación y configuración.
|  |  | 7. Realizar control de copias de seguridad de la información sensible de la institución. | G) Informes realizados por el sistema de respaldos.
|  |  | 8. Realizar entrenamiento a los usuarios. | H) Correos o circulares en donde se informa los entrenamientos a realizar
|  |  | 9. Elaborar e implementar criterios de seguridad. | I) Normas y recomendaciones de organismos nacionales y/o internacionales.
61) Mantener, actualizar y mejorar la página Web de la DGCN. | Porcentaje de Mejoras y Revisiones realizadas según los requerimientos | 100% | 1. Realizar revisión periódica de la Página Web | A) Informes de avances | TIC (R) DPD (P) DC (P) DL (P) DT (P)
|  |  | 2. Realizar ajustes / cambios según requerimientos. | B) Reporte del Sistema Actualizado
|  |  | 3. Gestionar la remisión a DGCP. | C) Acuse de recibo
62) Mantener, Actualizar y Mejorar la Intranet Institucional. | Porcentaje de usuarios con intranet implementado. | 90% | 1. Diseñar aplicaciones. | A) Reporte del Sistema de la Aplicación Diseñada. | TIC (R) DC (P) DPyD (P) | [12 empty] | Adquisición de: 1.Unidades de almacenamientos. 2. Controles de acceso para el Centro de Datos. 3.Sistema supresor de incendios.
|  |  | 2. Enlazar aplicaciones al Intranet. | B) Informes Revisión de exploradores de los equipos.
|  |  | 3. Socializar. | C) Comunicación o correo de la convocatoria.
|  |  | 4. Implementar. | D) Informe o Reporte del Sistema ya implementado
|  |  | 5. Dar mantenimiento. | E) Informe o Reporte del Sistema ya implementado
63) Actualizar e implementar el Plan de Contingencia Informático. | Porcentaje del Plan Implementado | 100% | 1. Evaluar riesgos. | A) Informes de avances | TIC (R) A y F (P) | [12 empty] | 1) Material gastable de oficina: papel, lapiceros, grapas, CD. 2) Aplicación Informática para recibir solicitudes de información vía web. 3) Adecuación espacio físico OÍA
|  |  | 2. Solicitar compra de los equipos. | B) Solicitud de compra
|  |  | 3. Actualizar Plan de Prevención contra Desastre de la Información. | C) Plan de Prevención actualizado
|  |  | 4. Elaborar Plan de Respaldo. | D) Plan de Respaldo
|  |  | 5. Elaborar Plan de Recuperación. | E) Plan de recuperación elaborado
|  |  | 6. Realizar la ejecución del Plan de Contingencia. | F) Informe de la Ejecución del Plan de contingencia
64) Asistir y tramitar las solicitudes de información de las ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a la Ley 200-04. | Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas. | 100% | 1. Recibir y verificar solicitud de información pública. | A) Formulario solicitud de información. | OAI (R) Unidades Organizativas (P) | [13 empty] | No requiere presupuesto, es un indicador del SIGOB
|  |  | 2. Gestionar información solicitada por el ciudadano. | B) Formulario referimiento solicitud de información.
|  |  | 3. Dar respuesta al ciudadano sobre el requerimiento de información. | C) Comunicación de la solicitud requerida
65) Cumplir con el indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley 200-04 | Porcentaje de Cumplimiento de la Ley 200-04 | 100% | 1. Administrar el Portal de Transparencia Institucional. | A) Evidencia cargada al porta | OAI (R) Unidades Organizativas (P) | [13 empty] | No requiere presupuesto, es un indicador del SIGOB
|  |  | 2. Validar las información a cargar en el Portal. | B) Reporte del Sistema de la DIGEIG
|  |  | 3. Socializar las informaciones y solicitudes de la DIGEIG. | C) Reporte del Sistema de la DIGEIG